## ReporteTrimestral
Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública | [26 empty] | Tercer Trimestre 2017
Total: 1794
Información General del Proyecto | [13 empty] | Avance Financiero | [9 empty] | Avance Físico |  |  |  | Observaciones
Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto | Número de Proyecto | Entidad | Municipio | Localidad | Ámbito | Tipo de Recurso | Programa Fondo Convenio | Programa Fondo Convenio - Específico | Ramo | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto | Estatus | Ciclo Recurso | Presupuesto | Modificado | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado
ROO00160300788680 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 238953 | 238953 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788940 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Dziuche - 356361 | 356361 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788943 | Construccion De Techo Firme En Dziuche - 331021 | 331021 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788945 | Bacheo Emergente Segunda Etapa En La Localidad De Jose Maria Morelos - 361402 | 361402 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788957 | Adquisicion De Computadoras - 328102 | 328102 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JMM | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788958 | Adquisicion De Equipo De Computo - 327953 | 327953 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JMM | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300788959 | Construccion De Cuarto Para Baño En Xquerol - 328714 | 328714 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810535 | Ampliacion De Red Electrica Y Homologacion De Lamparas De Alumbrado Publico En La Av Joaquin Zetina Gasca Y La Delegacion De Leona Vicario - 355862 | 355862 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810536 | Construccion Y Mejoramiento De Pozos De Absorcion En La Sm Diecisiete En Puerto Morelos Y La Delegacion Leona Vicario - 357083 | 357083 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810537 | Construcción Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En La Sm Diecisiete En Puerto Morelos Y La Delegación Leona Vicario - 349790 | 349790 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810538 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En La Sm Uno Y Sm Dos De Leona Vicario - 337733 | 337733 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810540 | Construcción Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En La Sm Diecisiete En Puerto Morelos Y La Delegación Leona Vicario - 337837 | 337837 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810541 | Construcción Y Mejoramiento De Pozos De Absorción En La Sm Diecisiete En Puerto Morelos Y La Delegación Leona Vicario - 337830 | 337830 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810542 | Construcción De Pavimentos De La Calle Caoba En La Sm Diecisiete De La Colonia Joaquin Zetina Gasca De Puerto Morelos Este - 337592 | 337592 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00160300810543 | Mejoramiento De Pozos De Absorción En La Sm Diecisiete De Puerto Morelos - 337677 | 337677 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170100844811 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado - 12072 | 12072 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170100844812 | Mejoramiento De Alumbbrado Publico En La Avenida Principal - 11864 | 11864 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170100844813 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado - 11975 | 11975 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170200869114 | Ampliación De Energía Eléctrica Subterranea Jose Maria Morelos - 91564 | 91564 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170200886785 | Fortalecimiento En Los Espacios Que Brindan Apoyo Comunitario Para El Desarrollo De Niñas, Niños Y Adolescentes En El Estado De Quintana Roo | - | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | S272 Apoyos para la protección de las personas en estado de necesidad |  | 12-Salud | DIF Estatal | Asistencia Social | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170300937378 | Equipamiento De La Dirección General De Protección Civil - 135666 | 135666 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 42000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937386 | Pavimentacion De Carril Izquierdo De La Avenida Caracola Entre Carretera Federal Y La Calle Privanza Del Mar - 129120 | 129120 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5649658.05 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 1400 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937388 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey - 128735 | 128735 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11542700 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 800 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937714 | Construcción De Cuarto Dormitorio Adolfo De La Huerta - 190808 | 190808 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522500 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 15 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937715 | Construccion De Techo Firme En La Ruta De Jose Maria Morelos Adolfo De La Huerta - 91150 | 91150 | Quintana Roo | José María Morelos | Adolfo de la Huerta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 112500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 6 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937716 | Construcción De Techo Firme En La Ruta De Jose Maria Morelos Cafetalito - 90985 | 90985 | Quintana Roo | José María Morelos | Cafetalito | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937717 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica El Naranjal - 157104 | 157104 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1223029.79 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 662 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937718 | Construccion De Techo Firme En La Ruta De Dziuche En El Municipio De Jose Maria Morelos Othon P Blanco - 91397 | 91397 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 375000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 21 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937719 | Construccion De Calles A Nivel Subrasante Othon P Blanco - 85942 | 85942 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 572850 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 551 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937720 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Othon P Blanco - 85756 | 85756 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000.01 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 45 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937721 | Construcción De Cuarto Dormitorio Javier Rojo Gomez - 186297 | 186297 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522500 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 15 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937722 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Javier Rojo Gomez - 85749 | 85749 | Quintana Roo | José María Morelos | Javier Rojo Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 30000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937723 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Saban - 157148 | 157148 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 821180.87 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 2167 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ROO00170300937724 | Construccion De Techo Firme En La Ruta De Dziuche En El Municipio De Jose Maria Morelos Saban - 91335 | 91335 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1125000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 66 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937725 | Bacheo De Calles Saban - 85993 | 85993 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2167 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937726 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado Saban - 82978 | 82978 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2167 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937727 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Dos Aguadas - 85745 | 85745 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ROO00170300937728 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Dziuche - 186079 | 186079 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1107913.2 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 2870 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937729 | Ampliación De Energía Electrica Subterranea Jose Maria Morelos - 180997 | 180997 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2957056.33 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 11750 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937730 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 165274 | 165274 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 230000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937731 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 165257 | 165257 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 240000 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937732 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 165209 | 165209 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1370287.68 | [6 empty] | 0 |  | Lote | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937733 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 165229 | 165229 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 452643.32 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937734 | Adquisicion De Computadoras De Escritorio Marca Dell - 93470 | 93470 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 710600 | [6 empty] | 0 |  | Computadoras | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937735 | Creacion Y Actualizacion De Bando De Policia Y Buen Gobierno - 95684 | 95684 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937736 | Adquisición De Impresoras Epson Multifuncional De Inyección De Tinta - 95574 | 95574 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 157200 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937737 | Creación Y Actualización Del Manual De Precedimientos - 95814 | 95814 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937738 | Creacion Y Actualización Del Reglamento De Ecología Y Residuos Solidos - 95846 | 95846 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 90000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937739 | Creación Y Actualización Del Manual De Operación Del Ramo Treinta Y Tres - 95828 | 95828 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937740 | Creación Y Actualización Del Reglamento De La Administracion Publica Municipal - 95696 | 95696 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937741 | Creación Y Actualización Del Manual De Organización Municipal - 95799 | 95799 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 70000 | [6 empty] | 0 |  | Piezas | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937742 | Rehabilitacion De La Oficina Del Registro Civil - 92918 | 92918 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 220819.96 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 0 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937743 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Kantemo - 157349 | 157349 | Quintana Roo | José María Morelos | Kantemó | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1162526.27 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 229 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937744 | Construcción De Cuarto Dormitorio Lazaro Cardenas - 191095 | 191095 | Quintana Roo | José María Morelos | Lázaro Cárdenas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 836000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 24 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937745 | Construcción De Cuarto Dormitorio Mariano Matamoros - 186267 | 186267 | Quintana Roo | José María Morelos | Mariano Matamoros | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 836000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 24 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937746 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos El Martirio - 85752 | 85752 | Quintana Roo | José María Morelos | El Martirio | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 50000.03 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 15 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937747 | Construcción De Cuarto Dormitorio Pozo Pirata - 186226 | 186226 | Quintana Roo | José María Morelos | Pozo Pirata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 836000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 24 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937748 | Construccion De Piso Firme En El Municipio De Jose Maria Morelos La Presumida - 83458 | 83458 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 36 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937749 | Construcción De Cuarto Dormitorio Puerto Arturo - 190957 | 190957 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1149500 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 33 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937750 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Puerto Arturo - 85754 | 85754 | Quintana Roo | José María Morelos | Puerto Arturo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000.01 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 45 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937751 | Construccion De Techo Firme En La Ruta De Dziuche En El Municipio De Jose Maria Morelos Nueva Reforma - 91535 | 91535 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 375000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 21 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937752 | Construccion De Techo Firme En La Ruta De Dziuche En El Municipio De Jose Maria Morelos Sacalaca - 91347 | 91347 | Quintana Roo | José María Morelos | Sacalaca | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 937500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 54 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937753 | Construccion De Piso Firme En El Municipio De Jose Maria Morelos San Antonio Tuk - 83637 | 83637 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuk | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 80000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 24 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937754 | Construccion De Techo Firme En La Ruta De Jose Maria Morelos San Antonio Tuk - 86107 | 86107 | Quintana Roo | José María Morelos | San Antonio Tuk | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 187500 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 9 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937755 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Felipe I - 190906 | 190906 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1149500 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 33 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937756 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos San Felipe Ii - 85758 | 85758 | Quintana Roo | José María Morelos | San Felipe Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000.02 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 30 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937757 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Marcos - 190868 | 190868 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo San Marcos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 522500 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 15 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937758 | Ampliación De Red De Energía Electrica Santa Gertrudis - 181066 | 181066 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 906337.58 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 899 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937759 | Construccion De Piso Firme En El Municipio De Jose Maria Morelos Santa Gertrudis - 83888 | 83888 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 150000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 45 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937760 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Kancabchen - 157298 | 157298 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1087316.27 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 1083 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ROO00170300937761 | Construcción De Cuarto Dormitorio San Isidro Poniente - 191013 | 191013 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1254000 | [6 empty] | 0 |  | Vivienda | 36 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300937762 | Construccion De Piso Firme En El Municipio De Jose Maria Morelos Venustiano Carranza - 83293 | 83293 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100000.04 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 27 | 100 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300937763 | Construccion De Calles A Nivel Subrasante La Pimientita - 85931 | 85931 | Quintana Roo | José María Morelos | La Pimientita | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 476000 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 260 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO00170300960727 | Construcción De Parque Publico En La Localidad De Dziuche - 7557474 - 7090 | 7090 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3427894 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Física: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución. / Registro:
ROO00170300968849 | Fortalecimiento A Las Brigadas De Sanidad Forestal | - | Quintana Roo | Cobertura estatal |  |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170300968855 | Fortalecimiento A Las Brigadas De Sanidad Forestal | - | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | U036 Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | Secretaría de Ecología y Medio Ambiente | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO00170300971391 | Construcción En La Tv Secundaria Antonio Mediz Bolio | 606 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO08160400821058 | Construcción De Caseta En La Universidad Politécnica De Q. Roo. | 489 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2008 | 982675.1 | 982675.1 | 982675.1 | 982675.1 | 912245.33 | 912245.33 | 912245.33 | 92.8329 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO08170100839636 | Construcción En El Jardín De Niños José Rosas Moreno | 14 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2008 | 535564 | 498986.76 | 498986.76 | 498986.76 | 418270.46 | 418270.46 | 418270.46 | 83.824 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO08170100839645 | Construcción En La Primaria Ignacio Zaragoza. | 15 | Quintana Roo | Tulum | Macario Gómez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2008 | 610016.93 | 608012.43 | 608012.43 | 608012.43 | 396508.05 | 396508.05 | 396508.05 | 65.2138 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO09170300955115 | Aires Acondicionados E Interconexión Eléctrica En La Universidad Politécnica De Q. Roo | 579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROo | Educación | En Ejecución | 2009 | 287965.61 | 287965.61 | 287965.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1350 | 0 | 0 | Financiera: corresponde a productos financieros / Física: / Registro:
ROO09170300969421 | Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Docencia De La Upb | 552 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2009 | 807035.09 | 807035.09 | 807035.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: corresponde a productos financieros / Física: / Registro:
ROO09170300969422 | Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Docencia De La Upb | 0552 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2009 | 785650.74 | 785650.74 | 785650.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: corresponde a productos financieros / Física: / Registro:
ROO10170100841194 | Rehabilitación En General En La Secundaria Técnica No. 7 Primero De Junio (Segunda Etapa). | 430 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 991867.08 | 1321174.48 | 1313852.16 | 1313852.16 | 973519.14 | 973519.14 | 973519.14 | 73.6859 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Fam BAS 2010 gen en 2011 y Fam bas 2010 gen en 2011 / Física: / Registro:
ROO10170300954233 | Construccion En La Primaria Tulum | 487 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 390872.02 | 390872.02 | 390872.02 | 390872.02 | 117261.6 | 117261.6 | 117261.6 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO10170300954240 | Construcción En La Primaria Tulum | 0487 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 186889.62 | 186889.62 | 186889.62 | 186889.62 | 56066.88 | 56066.88 | 56066.88 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO10170300954243 | Construcción En La Primaria Tulum | 00487 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.6 | 1016.6 | 304.99 | 304.99 | 304.99 | 30.001 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO10170300954251 | Construcción En La Primaria Tulum | 000487 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 210.76 | 210.76 | 210.76 | 210.76 | 63.23 | 63.23 | 63.23 | 30.0009 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO10170300954254 | Construcción En La Primaria Tulum | 487 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 4295.41 | 4295.41 | 4295.41 | 4295.41 | 1288.62 | 1288.62 | 1288.62 | 29.9999 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO10170300955116 | Aires Acondicionados E Interconexión Eléctrica En La Universidad Politécnica De Q. Roo | 579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFQEROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 176193.3 | 176193.3 | 176193.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1350 | 0 | 0 | Financiera: corresponde a productos financeros / Física: / Registro:
ROO10170300955122 | Aires Acondicionados E Interconexión Eléctrica En La Universidad Politécnica De Q. Roo | 0579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 93002.55 | 93002.55 | 93002.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1350 | 0 | 0 | Financiera: corresponde a productos financieros / Física: / Registro:
ROO10170300955259 | Rehabilitación General En La Primaria General Santos Degollado | 584 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 2304225.29 | 2304225.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 344 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO10170300969419 | Adquisición De Mobiliario Para Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Bacalar | 552 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 399403.85 | 399403.85 | 399403.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Corresponde a productos financieros / Física: / Registro:
ROO10170300969420 | Adquisición De Mobiliario Para La Unidad De Docencia De La Universidad Politécnica De Bacalar | 552 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2010 | 657910.32 | 657910.32 | 657910.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: Corresponden a productos financieros / Física: / Registro:
ROO11170300955127 | Aires Acondicionados E Interconexión Eléctrica En La Universidad Politécnica De Q. Roo | 579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2011 | 1277949.42 | 1277949.42 | 1277949.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1350 | 0 | 0 | Financiera: corresponde a productos financieros / Física: / Registro:
ROO12130100113913 | Construccion En La Universidad Tecnológica De La Riviera Maya | 870.0 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2012 | 0 | 8055986.97 | 8055986.97 | 8055986.97 | 7413471.62 | 7413471.62 | 7413471.62 | 92.0244 | 0 | Metros Cuadrados | 100 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO12160100632906 | Construcción En El Cobach | 801 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2012 | 3425397.99 | 3425397.99 | 3425397.99 | 3425397.99 | 3358233.33 | 3358233.33 | 3358233.33 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO12160100633514 | Construcción En El Cecyte | 804 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2012 | 418627.75 | 418627.75 | 418627.75 | 418627.75 | 410419.36 | 410419.36 | 410419.36 | 98.0392 | 0 | Metros Cuadrados | 45 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO12160200677100 | Equipamiento En El Instituto Tecnológico De Chetumal | 873 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2012 | 5979416.2 | 5979416.2 | 5979416.2 | 5979416.2 | 5176152.38 | 5176152.38 | 5176152.38 | 86.5662 | 0 | Lote | 2400 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO12160300738047 | Rehabilitación En General En La Universidad Del Caribe | 318 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2012 | 5260239 | 5257713.03 | 5257713.03 | 5257713.03 | 4751864.26 | 4751864.26 | 4751864.26 | 90.3789 | 0 | Lote | 2604 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO13170300954225 | Construcción En La Primaria Tulum | 487 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2013 | 72560.72 | 72560.72 | 72560.72 | 72560.72 | 21768.21 | 21768.21 | 21768.21 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO14160400816834 | Construcción Del Edificio 7g P 1era Etapa En La Universidad Del Caribe | 0462 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2014 | 10963707 | 10963707 | 10963707 | 10963707 | 10963707 | 10963707 | 10963707 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO14170100851115 | Construcción En La Primaria Alvaro Obregon | 317 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2014 | 1097639.58 | 1097639.58 | 1097639.58 | 1097639.58 | 1095476.34 | 1095476.34 | 1095476.34 | 99.8029 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO14170200887692 | Mantenimiento En La Universidad De Q. Roo (Académica Playa Del Carmen) | 448 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2014 | 102842.25 | 102842.25 | 102842.25 | 102842.25 | 92556.21 | 92556.21 | 92556.21 | 89.9982 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150100464184 | Unidad Deportiva Chactemal, En El Municipio De Othón P. Blanco, Quintana Roo | 619 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 60000000 | 59898919.98 | 59898919.98 | 59898919.98 | 36051077.65 | 36051077.65 | 3051077.65 | 60.1865 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 27 | Financiera: En proceso de rescisión de contrato / Física: Obra en proceso de rescisión - pendiente definir metas alcanzadas en el programa. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150100466046 | Complejo Administrativo Cancún | 173 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 99900000 | 99892147.57 | 99892147.57 | 99890902.08 | 99890902.08 | 99890902.08 | 99890902.08 | 99.9988 | 0 | Metros Cuadrados | 723531 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a M2 de contrucción, incluye estacionamiento. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150200505041 | Construcción De Primaria De Nueva Creación Fracc. Paseos Del Mar). | 67 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2015 | 7993758 | 7990651.27 | 7990651.27 | 7990651.27 | 7971076.75 | 7971076.75 | 7971076.75 | 99.755 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15150400601957 | Camino A Bahía Ciega | 601 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | R117 Contingencias Económicas |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Comunicaciones | En Ejecución | 2015 | 94000000 | 93996218.74 | 93996218.74 | 93996218.74 | 30437615.7 | 30437615.7 | 30437615.7 | 32.3817 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 2 | Financiera: PENDIENTE POR AMORTIZAR:27,426,332.06 / Física: EN ESPERA DE RESOLUTIVO EN MATERIA AMBIENTAL. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15150400609588 | Analisis Costo Beneficio De La Construccion De Nuevo Edificio Administraivo En Chetumal | 624 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SECRETARIA DE FINANZAS Y PLANEACION | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 7493600 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 1 | 0 | 100 | Financiera: obra concluida / Física: obra concluida / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160100627794 | Rehabilitación En General En La Primaria Cecilio Chi | 59 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 33619 | 33548.55 | 33548.55 | 33548.55 | 28077.41 | 28077.41 | 28077.41 | 83.6919 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100634841 | Construcción Y Rehabilitación En El Cbtis 272 | 597 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2014 | 12908218 | 15000000 | 15000000 | 14993056.34 | 14728916.64 | 14728916.64 | 14728916.64 | 98.1928 | 0 | Metros Cuadrados | 743 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635049 | Proyecto Para La Inclusión Y La Equidad Educativa 2015 Del Instituto Tecnológico Superior De Felipe Carrillo Puerto | PR-ITSFCP-01-2015 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | Educación | En Ejecución | 2015 | 724890 | 724890 | 724890 | 724845.27 | 724845.27 | 724845.27 | 724845.27 | 99.9938 | 0 | Lote | 1183 | 0 | 100 | Financiera: El recursos remanente se encuentra en proceso de reintegro a la federación / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160100635059 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Raza De Bronce | 003 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1444142.55 | 1444142.55 | 1444142.55 | 96.2762 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635282 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Angela Peralta De Castrera | 022 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1433870.39 | 1433870.39 | 1433870.39 | 95.5914 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635737 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Amado Nervo | 030 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1020210.53 | 1020210.53 | 1020210.53 | 800087.25 | 800087.25 | 800087.25 | 78.4237 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635742 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Victor Hugo Bolaños Martinez | 033 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.99 | 1488144.74 | 1488144.74 | 1488144.74 | 99.2096 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635772 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Ek Balam | 052 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.99 | 1393822.25 | 1393822.25 | 1393822.25 | 92.9215 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635780 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Simon Bolivar | 055 | Quintana Roo | Benito Juárez | Leona Vicario | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1203087.59 | 1203087.59 | 1203087.59 | 1108844.42 | 1108844.42 | 1108844.42 | 92.1666 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635797 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Gregoria Cob Cob | 004 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498172 | 1498172 | 1498172 | 1399142.86 | 1399142.86 | 1399142.86 | 93.39 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635839 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Riviera Maya | 045 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1499939.99 | 1499939.99 | 1499939.99 | 1405704.35 | 1405704.35 | 1405704.35 | 93.7174 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635841 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Mario Chan Hoyos | 047 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1452437.24 | 1452437.24 | 1452437.24 | 96.8291 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635843 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Jose Quiam Chan | 050 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1212322.94 | 1212322.94 | 1212322.94 | 93.2556 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635847 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Felipe Carrillo Puerto | 005 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 700000 | 699146.92 | 699146.92 | 699146.92 | 556729.68 | 556729.68 | 556729.68 | 79.6299 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635848 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Plan De Ayala | 010 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1496372 | 1496372 | 1496372 | 1409913.97 | 1409913.97 | 1409913.97 | 94.2222 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635863 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Santiago Pacheco Cruz | 008 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1498172 | 1498172 | 1498172 | 1467199.9 | 1467199.9 | 1467199.9 | 97.9327 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635874 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Secundaria Othon P. Blanco | 057 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.99 | 1336273.89 | 1336273.89 | 1336273.89 | 89.0849 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635876 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Solidaridad | 061 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.99 | 1458075.42 | 1458075.42 | 1458075.42 | 97.205 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100635879 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La T.V. Secundaria Leona Vicario | 009 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 800000 | 802979.18 | 802979.18 | 802979.18 | 782634.91 | 782634.91 | 782634.91 | 97.4664 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160100635881 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Ford 198 | 058 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 1499999.99 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100637734 | Construcción Del Hospital De Especialidades De Chetumal (Primera Etapa) | - | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U005 Seguro Popular |  | 12-Salud | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2015 | 33582000 | 335820000 | 335820000 | 335820000 | 168244044.52 | 168244044.52 | 168244044.52 | 50.0995 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160100638036 | Construccion De La Agencia Del Ministerio Publico De Jose Maria Morelos | COPAGO-1-2015 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2015 | 4999994 | 4999994 | 4999994 | 4999994 | 3774188.22 | 3536533.8 | 3536533.8 | 70.7308 | 0 | Metros Cuadrados | 47736 | 0 | 70.73 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160100639127 | Incremento De La Matrícula En Otoño Del 2015, Con 240 Nuevos Alumnos En 8 Programas Educativos: Ingeniería En Sistemas De Producción Agroecológicos, Licenciatura En Turismo Alternativo, Licenciatura E | UIMQROO_01_2015 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Educación | En Ejecución | 2015 | 12307446 | 12307446 | 12307446 | 12307446 | 12307446 | 12307446 | 12307446 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 600 | 0 | 100 | Financiera: Obra concluida al 100% / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15160200676382 | Rehabilitación De Calles (Ruta De Aeropuerto Internacional - Centro De Convenciones Chetumal). | 13 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaría de Infraestructura y Transporte | Urbanización | En Ejecución | 2015 | 1270000 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 1268841.57 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 151243 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a Obra / Registro:
ROO15160300738765 | Construcción De Ii Etapa De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Quintana Roo. | 340 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 19750000 | 17518643.99 | 17518643.99 | 17518643.99 | 14881671.87 | 14881671.87 | 14881671.87 | 84.9476 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15160400816846 | Construcción Del Edificio Académico 7g 1era Etpa En La Unicaribe | 462 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 10622971 | 10622971 | 10622971 | 10622971 | 4981020.82 | 4981020.82 | 4981020.82 | 46.8892 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 67 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15170100838668 | Terminación De Edificio De Terapia Física En La Universidad Politécnica De Quintana Roo. | 106 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 3498881.96 | 3495675.24 | 3495675.24 | 3495675.24 | 3230607.53 | 3230607.53 | 3230607.53 | 92.4173 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15170100841395 | Creación Y Fortalecimiento De Los Puntos Estatales Mover A México | 7 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2015 | 1529550 | 1529550 | 1529550 | 135000 | 135000 | 135000 | 135000 | 8.8261 | 0 | Otros | 6000 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15170100841408 | Programa De Reconversión Del Comercio Detallista Basado En El Modelo De La Triple Hélice Para El Municipio De Felipe Carrillo Puerto ¿La Caribeña Emprendedora¿ Fase 2 | 641 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO15170100850880 | Construcción En La Primaria Álvaro Obregón | 317 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 538767.3 | 538767.3 | 538767.3 | 538767.3 | 537811.11 | 537811.11 | 537811.11 | 99.8225 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15170300953889 | Terminación De Biblioteca En La Universidad Politécnica De Quintana Roo. | 379 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 2226350.1 | 2226350.1 | 2226350.1 | 2226350.1 | 667905.03 | 667905.03 | 667905.03 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15170300954083 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Fracc. Villas Del Sol 6 Pescadores) | 486 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 22566.46 | 22566.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15170300954120 | Construcción De Pisos N La Primaria Territorio De Quintana Roo | 518 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 50228.23 | 50228.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15170300954124 | Construcción De Pisos N La Primaria Territorio De Quintana Roo | 518 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 34524.77 | 34524.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15170300954128 | Construcción De Pisos En La Primaria Territorio De Q. Roo | 518 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1477.98 | 1477.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO15170300954154 | Portón De Conexión En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Q.Roo, Playa Del Carmen Ii. | 519 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 5740.51 | 5740.51 | 5740.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO15170300954220 | Construcción En La Primaria Tulum | 487 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 260947.25 | 260947.25 | 180110.25 | 180110.25 | 54033.08 | 54033.08 | 54033.08 | 20.7065 | 0 | Metros Cuadrados | 65 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627089 | Construcción De Primaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Paseos Del Mar 2). | 82 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 8032138 | 8029576.02 | 8029576.02 | 8029576.02 | 7749843.81 | 7749843.81 | 7749843.81 | 96.5162 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627092 | Ampliación Y Remodelación De La Agencia De Ministerio Publico De Kantunikin | 3 2016 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1242883 | 1242883 | 1242883 | 1164475.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28362 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA META CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627129 | Construcción De Jardín De Niños De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Ampliación Villas Del Sol Iv). | 83 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3912520 | 3909476.36 | 3909476.36 | 3909476.36 | 3432346.8 | 3432346.8 | 3432346.8 | 87.7956 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627173 | Construcción En La Primaria José Clemente Orozco. | 93 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 727600 | 727443.26 | 727443.26 | 727443.26 | 706352.22 | 706352.22 | 706352.22 | 97.1007 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627182 | Construcción En La Primaria Mi Patria Es Primero | 94 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 724549 | 724296.26 | 724296.26 | 724296.26 | 707127.43 | 707127.43 | 707127.43 | 97.6296 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627185 | Construcción En La Primaria Benito Juárez. | 95 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 764316 | 763991.34 | 763991.34 | 763991.34 | 614958.16 | 614958.16 | 614958.16 | 80.4928 | 0 | Metros lineales | 164 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627217 | Construcción En La Primaria Xochitl Angélica Palomino. | 98 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 559846 | 559711.18 | 559711.18 | 559711.18 | 544432.48 | 544432.48 | 544432.48 | 97.2703 | 0 | Metros Cuadrados | 387 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627416 | Construcción En La Primaria Gregorio Torres Quintero | 126 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 607321 | 607067.41 | 607067.41 | 607067.41 | 599375.4 | 599375.4 | 599375.4 | 98.7329 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627417 | Construcción En La Tv Secundaria Juan Rulfo. | 118 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cinco de Mayo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 523287 | 523041.89 | 523041.89 | 523041.89 | 456346.96 | 456346.96 | 456346.96 | 87.2486 | 0 | Metros Cuadrados | 43 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627460 | Mejoramiento Y Ampliacion Del Semefo De Cancun | 2 2016 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 3500000 | 3500000 | 3150000 | 1197072.47 | 1197072.47 | 1197072.47 | 1197072.47 | 34.2021 | 0 | Metros Cuadrados | 759882 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627470 | Remodelacion De La Agencia Del Ministerio Publico De Tulum | 4 2016 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1310933 | 1310933 | 1310933 | 1118840.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 34502 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA META CORRESPONDE A LA OBRA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627477 | Ampliacion Y Remodelacion De La Agencia Del Ministerio Publico De Playa Del Carmen | 5 2016 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARI DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 1844669 | 1844669 | 1844669 | 1576913.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 216730 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: LA META CORRESPONDE A OBRA. / Registro:
ROO16160100627496 | Ampliacion De Oficinas Para Implimentacion Del Nuevo Sistema De Justicia Penal En La Ciudad De Isla Mujeres | 7 2016 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 6892890.49 | 6892890.49 | 6892890.49 | 6892890.49 | 6510257.55 | 6510257.55 | 6510257.55 | 94.4489 | 0 | Metros Cuadrados | 19485 | 0 | 94.45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627507 | Mejoramiento Y Ampliacion Del Centro De Reinsercion Social De Benito Juarez | 8 2016 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 5405000 | 5405000 | 5405000 | 5398034.74 | 5031638.56 | 5031638.56 | 5031638.56 | 93.0923 | 0 | Metros Cuadrados | 759882 | 0 | 93.21 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627513 | Mejoramiento Y Ampliacion Centro De Reinsercion Social De Chetumal | 9 2016 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARI DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2945000 | 2945000 | 2945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 247663 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
ROO16160100627522 | Mejoramiento Y Ampliacion Del Centro De Internamiento Para Adolecentes Sipa | 10 2016 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2016 | 2450000 | 2450000 | 2450000 | 2443822.3 | 2383616.48 | 2383616.48 | 2383616.48 | 97.2905 | 0 | Metros Cuadrados | 247663 | 0 | 97.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160100627560 | Construcción En La Primaria Manuel Jesús Llanes Pasos. | 128 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 500606 | 452969.75 | 452969.75 | 452969.75 | 443582.41 | 443582.41 | 443582.41 | 97.9276 | 0 | Metros Cuadrados | 32 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627596 | Construcción En La Primaria 24 De Noviembre De 1902. | 134 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1613862 | 1611452.16 | 1611452.16 | 1611452.16 | 1524568.86 | 1524568.86 | 1524568.86 | 94.6084 | 0 | Metros Cuadrados | 71 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100627600 | Construcción En El Jardín De Niños Kukulkán. | 135 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 968162 | 967807.46 | 967807.46 | 967807.46 | 953913.6 | 953913.6 | 953913.6 | 98.5644 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100635805 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Maria Montessori | 027 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1352169.45 | 1352169.45 | 1352169.45 | 90.1446 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160100635827 | Mejoramiento De La Infraestructura Fisica Eduactiva En La Primaria Maria Eduardo Priego Leon | 028 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2015 | 1500000 | 1460662.57 | 1460662.57 | 1460662.57 | 1299282.92 | 1299282.92 | 1299282.92 | 88.9516 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160200644908 | Construcción De Red De Electrificación En Delegación Alfredo V. Bonfil Casco Viejo Fase Iii Ageb 174a - 65008 | 65008 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 13843015.13 | 13275769.68 | 13275769.68 | 13275769.68 | 13275769.68 | 13275769.68 | 13275769.68 | 100 | 0 | Otros | 11075 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200647311 | Construcción De Red De Electrificación En Delegación Alfredo V. Bonfil Casco Viejo Fase Iii Ageb 167a - 64974 | 64974 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2300260.8 | 2206093.64 | 2206093.64 | 2206093.64 | 2206093.64 | 2206093.64 | 2206093.64 | 100 | 0 | Otros | 1839 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200649731 | Construcción De Red De Electrificación En Delegación Alfredo V. Bonfil Casco Viejo Fase Iii Ageb 217a - 64842 | 64842 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 6465190.64 | 6200064.12 | 6200064.12 | 6200064.12 | 6200064.12 | 6200064.12 | 6200064.12 | 100 | 0 | Otros | 5172 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200659379 | Construcción De Red De Electrificación En Delegación Alfredo V. Bonfil Casco Viejo Fase Iii Ageb 3089 - 65108 | 65108 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 185933.31 | 177742.14 | 177742.14 | 177742.14 | 177742.14 | 177742.14 | 177742.14 | 100 | 0 | Otros | 150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200661779 | Construcción De Red De Electrificación En Delegación Alfredo V. Bonfil Casco Viejo Fase Iii Ageb 1735 - 64943 | 64943 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 2851043.21 | 2734092.36 | 2734092.36 | 2734092.36 | 2734092.36 | 2734092.36 | 2734092.36 | 100 | 0 | Otros | 2281 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160200672850 | Construcción De Domo Deportivo Y Cancha De Usos Múltiples-3920 | 2460778 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BACALAR | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160200673570 | Construcción De Parque Público En La Localidad De Tabasco-3916 | 2453998 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160200674095 | Construcción De Campo De Futbol 7 Y Mejoramiento De Parque En La Colonia Morelos, Localidad De José María Morelos-3915 | 2453013 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160200674567 | Construcción De Domo Deportivo Y Cancha De Usos Múltiples -3921 | 2460945 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE BACALAR | Deporte | En Ejecución | 2016 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 860 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160200674605 | Remodelación De Parque Central De La Localidad De Huay-Max-3914 | 2453214 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160200674740 | Construcción De Parque Público En La Localidad De Bulukax-3913 | 2454231 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160200675938 | Construcción De Parque Público En La Localidad De Dos Aguadas-3917 | 2453578 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160200704963 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Santa Rosa Segundo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 159286 | 159286 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 6076638.26 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 6057834.43 | 100 | 0 | Metros lineales | 1068 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300729823 | Construcción En La Primaria Laguna De Bacalar. | 334 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 538669 | 538507.38 | 538507.38 | 538507.38 | 452475.23 | 452475.23 | 452475.23 | 84.024 | 0 | Metros Cuadrados | 242 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729840 | Construcción En La Primaria Octavio Paz. | 349 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 392855 | 392720.69 | 392720.69 | 392720.69 | 362112.11 | 362112.11 | 362112.11 | 92.206 | 0 | Metros Cuadrados | 624 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729883 | Construcción De Aulas Provisionales En La Primaria Sentimientos De La Nación. | 393 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 113449 | 113419.24 | 113419.24 | 113419.24 | 89159.8 | 89159.8 | 89159.8 | 78.6108 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729884 | Construcción De Aulas Provisionales En La Secundaria Técnica Carmen Serdán. | 400 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 310119 | 310020.14 | 310020.14 | 310020.14 | 258522.8 | 258522.8 | 258522.8 | 83.389 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729886 | Construcción De Aulas Provisionales En La Secundaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Paraíso Maya 2) | 401 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 461468 | 461386.93 | 461386.93 | 461386.93 | 184537.46 | 184537.46 | 184537.46 | 39.9962 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729888 | Construcción De Aulas Provisionales En La Primaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Villas Del Mar Plus 2). | 403 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 450808 | 450767.29 | 450767.29 | 450767.29 | 366157.1 | 366157.1 | 366157.1 | 81.2297 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729890 | Instalación De Aulas Provisionales En La Primaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Paseos Del Mar 2) | 404 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 111455 | 111405.16 | 111405.16 | 111405.16 | 70623.71 | 70623.71 | 70623.71 | 63.3936 | 0 | Metros Cuadrados | 175 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729893 | Construcción De Aulas Provisionales En La Primaria Carlos Fuentes Macías. | 405 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 173088 | 172963.71 | 172963.71 | 172963.71 | 132701.02 | 132701.02 | 132701.02 | 76.7219 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729895 | Construcción De Aulas Provisionales En El Jardín De Niños Teresita Osante Altamirano. | 406 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 119471 | 119397.52 | 119397.52 | 119397.52 | 91328.8 | 91328.8 | 91328.8 | 76.4914 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729896 | Construcción De Aulas Provisionales En El Jardín De Niños Johann Pestalozzi. | 407 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 113449 | 113409.87 | 113409.87 | 113409.87 | 86878.23 | 86878.23 | 86878.23 | 76.6055 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729903 | Terminación En La Primaria Solidaridad. | 423 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 926785 | 881079.05 | 881079.05 | 881079.05 | 872125.12 | 872125.12 | 872125.12 | 98.9838 | 0 | Metros Cuadrados | 125 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300729929 | Construcción En El Jardín De Niños Joaquin Baranda. | 336 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 491914 | 614469.85 | 614469.85 | 614469.85 | 549890.79 | 549890.79 | 549890.79 | 89.4903 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300730102 | Terminación En La Primaria Gregorio Torres Quintero. | 327 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 158423 | 158367.32 | 158367.32 | 158367.32 | 153995.6 | 153995.6 | 153995.6 | 97.2395 | 0 | Metros Cuadrados | 246 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300730186 | Demolición Y Construcción En La Primaria Adolfo Ruiz Cortínez. | 347 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Icaiché | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 597101 | 596975.8 | 596975.8 | 596975.8 | 463089.9 | 463089.9 | 463089.9 | 77.5726 | 0 | Metros Cuadrados | 46 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300730208 | Construcción En La Secundaria Técnica No. 3 Gonzalo Guerrero. | 351 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1391888 | 1391712.17 | 1391712.17 | 1391712.17 | 1151526.92 | 681130.83 | 681130.83 | 48.9419 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300730256 | Rehabilitación En General En La Primaria Andrés Quintana Roo. | 422 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFERQOO | Educación | En Ejecución | 2016 | 67515 | 42921.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 160 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300730287 | Construcción De Barda Y Pórtico En El Jardín De Niños De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Villas Del Sol Iv). | 345 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1214477 | 1213374.93 | 1213374.93 | 1213374.93 | 503677.37 | 503677.37 | 503677.37 | 41.5104 | 0 | Metros Cuadrados | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300730390 | Rehabilitación En General En El Jardín De Niños Gonzalo Guerrero. | 421 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 38950 | 38950 | 38950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300735560 | Construcción De Tres Domos En La Localidad De Cancún | 2530552 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 9890000 | 9886673.43 | 9890000 | 9886673.43 | 9886673.43 | 9886673.43 | 99.9664 | 0 | 8218 |  | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: Obra terminada - la meta corresponde a M2 de construcción. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300738842 | Mantenimiento En La Universidad Intercultural Maya De Quintana Roo | 420 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3030565 | 3030565 | 3030565 | 2800001.32 | 2717386.56 | 2717386.56 | 2717386.56 | 89.666 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739685 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Iganacio Manuel Altamirano | 114 | Quintana Roo | Bacalar | Limones | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299744.32 | 1299744.32 | 1299744.32 | 914365.67 | 914365.67 | 914365.67 | 70.3497 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739701 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Solidaridad | 117 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299024.38 | 1299024.38 | 1299024.38 | 424681.05 | 424681.05 | 424681.05 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739713 | Mejoramiento En La Tv Secundaria José Isabel Alvárez Padilla. | 118 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974881.89 | 974881.89 | 974881.89 | 909273.26 | 909273.26 | 909273.26 | 93.2701 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739724 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Laguna De Bacalar | 133 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299675.7 | 1299675.7 | 1299675.7 | 1125309.94 | 1125309.94 | 1125309.94 | 86.5839 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739757 | Mejoramiento En La Primaria Isidro Castillo Pérez | 135 | Quintana Roo | Bacalar | Caanán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799924.11 | 799924.11 | 799924.11 | 779065.7 | 779065.7 | 779065.7 | 97.3925 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739768 | Mejoramiento En La Primaria Mahatma Gandhi | 159 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299753.89 | 1299753.89 | 1299753.89 | 726144.3 | 726144.3 | 726144.3 | 55.8678 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739783 | Mejoramiento En La Primaria Netzahualcoyotl | 179 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974827.42 | 974827.42 | 974827.42 | 888704.15 | 888704.15 | 888704.15 | 91.1653 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739831 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Manuel Ávila Camacho | 187 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799942.75 | 799942.75 | 799942.75 | 447863.12 | 447863.12 | 447863.12 | 55.9869 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739840 | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 192 | Quintana Roo | Bacalar | San Fernando | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799946.08 | 799946.08 | 799946.08 | 745473.94 | 745473.94 | 745473.94 | 93.1905 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739856 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Juventino Rosas | 200 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799900.02 | 799900.02 | 799900.02 | 757280.93 | 757280.93 | 757280.93 | 94.6719 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739877 | Mejoramiento En La Primaria Cecilio Chi. | 249 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499819.41 | 1499819.41 | 1499819.41 | 1089645.89 | 1089645.89 | 1089645.89 | 72.6518 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739881 | Mejoramiento En La Primaria Rodolfo Baeza Sierra | 336 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299771.8 | 1299771.8 | 1299771.8 | 1211865.05 | 1211865.05 | 1211865.05 | 93.2368 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739894 | Mejoramiento En La Primaria Xaman-Ha | 1 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499888.61 | 1499888.61 | 1499888.61 | 1394745.1 | 1394745.1 | 1394745.1 | 92.9899 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300739906 | Mejoramiento En La Primaria Adolfo Cisneros Cámara | 81 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499857.16 | 1499857.16 | 1499857.16 | 1418089.25 | 1418089.25 | 1418089.25 | 94.5483 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739922 | Mejoramiento En La Primaria Niños Héroes De Chapultepec. | 5 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499755.96 | 1499755.96 | 1499755.96 | 1184147.56 | 1184147.56 | 1184147.56 | 78.956 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739943 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Niño Artillero. | 161 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299837.05 | 1299837.05 | 1299837.05 | 899425.98 | 899425.98 | 899425.98 | 69.1953 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739950 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Manuel M. Ponce | 168 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299754.33 | 1299754.33 | 1299754.33 | 1211168.11 | 1211168.11 | 1211168.11 | 93.1844 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739964 | Mejoramiento En La Primaria Andrés Quintana Roo | 243 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499881.82 | 1499881.82 | 1499881.82 | 1442360.54 | 1442360.54 | 1442360.54 | 96.1649 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739975 | Mejoramiento En La Primaria Melchor Ocampo | 258 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499811.97 | 1499811.97 | 1499811.97 | 1398863.11 | 1398863.11 | 1398863.11 | 93.2692 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300739982 | Mejoramiento En La Primaria Guadalupe Victoria | 269 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499748.99 | 1499748.99 | 1499748.99 | 1440517.59 | 1440517.59 | 1440517.59 | 96.0506 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740016 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Melchor Ocampo | 286 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299784.12 | 1299784.12 | 1299784.12 | 769184.5 | 769184.5 | 769184.5 | 59.1779 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740053 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Jacinto Pat | 15 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974832.35 | 974832.35 | 974832.35 | 913825.71 | 913825.71 | 913825.71 | 93.7418 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740089 | Mejoramiento En La Primaria Moisés Saenz | 45 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499802.59 | 1499802.59 | 1499802.59 | 1295783.84 | 1295783.84 | 1295783.84 | 86.397 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740123 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Jacinto Canek. | 190 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799909.93 | 799909.93 | 799909.93 | 480049.31 | 480049.31 | 480049.31 | 60.0129 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740153 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Juan Escutia. | 197 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799848.07 | 799848.07 | 799848.07 | 745525.19 | 745525.19 | 745525.19 | 93.2084 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740172 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Cristobal Colón | 205 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nueva Loría | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 699782.42 | 699782.42 | 699782.42 | 652479.13 | 652479.13 | 652479.13 | 93.2403 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740195 | Mejoramiento En La Primaria Orlando Martínez Debeza | 236 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499847.79 | 1499847.79 | 1499847.79 | 1009325.13 | 1009325.13 | 1009325.13 | 67.2952 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740203 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Emiliano Zapata | 267 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499877.75 | 1499877.75 | 1499877.75 | 1449097.06 | 1449097.06 | 1449097.06 | 96.6143 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740247 | Mejoramiento En La Primaria Nicolás Bravo | 35 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974869.11 | 974869.11 | 974869.11 | 910753.14 | 910753.14 | 910753.14 | 93.4231 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740258 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Rufo Figueroa | 137 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 799894.3 | 799894.3 | 799894.3 | 261503.9 | 261503.9 | 261503.9 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740283 | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 41 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499864.3 | 1499864.3 | 1499864.3 | 1020313.17 | 1020313.17 | 1020313.17 | 68.027 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740290 | Mejoramiento En La Primaria Otilio Montaño. | 43 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499811.46 | 1499811.46 | 1499811.46 | 490322.98 | 490322.98 | 490322.98 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740298 | Mejoramiento En La Primaria Año Internacional Del Niño. | 048 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499895.37 | 1499895.37 | 1499895.37 | 1420410.08 | 1420410.08 | 1420410.08 | 94.7006 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740306 | Mejoramiento En La Primaria José Peón Contreras | 80 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499741.97 | 1499741.97 | 1499741.97 | 1395469.14 | 1395469.14 | 1395469.14 | 93.0473 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740316 | Mejoramiento En La Primaria Raúl Anguas Rivero | 94 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROOO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499883.81 | 1499883.81 | 1499883.81 | 1107824.88 | 1107824.88 | 1107824.88 | 73.8607 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740323 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Malinalli | 150 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299708.56 | 1299708.56 | 1299708.56 | 791386.2 | 791386.2 | 791386.2 | 60.8895 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740333 | Mejoramiento En La Primaria Josefa Ortíz De Domínguez. | 252 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499952.17 | 1499952.17 | 1499952.17 | 1085018.97 | 1085018.97 | 1085018.97 | 72.3369 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740340 | Mejoramiento En La Primaria Guillermo Prieto | 256 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499902.2 | 1499902.2 | 1499902.2 | 1346055.09 | 1346055.09 | 1346055.09 | 89.7429 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740343 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Albert Einstein | 342 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1299752.27 | 1299752.27 | 1299752.27 | 1015559.97 | 1015559.97 | 1015559.97 | 78.1349 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740352 | Mejoramiento En Ls Secundaria Técnica Jesús Reyes Heroles | 348 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1599901.67 | 1599901.67 | 1599901.67 | 1407230.37 | 1407230.37 | 1407230.37 | 87.9573 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740367 | Mejoramiento En El Jardín De Niños Simón Bolivar | 169 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 974772.97 | 974772.97 | 974772.97 | 793270.66 | 793270.66 | 793270.66 | 81.38 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740372 | Mejoramiento En La Primaria César Mendoza Santana | 240 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499012.35 | 1499012.35 | 1499012.35 | 1482266.49 | 1482266.49 | 1482266.49 | 98.8829 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300740382 | Mejoramiento En La Primaria Andrés Quintana Roo | 251 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1499890.94 | 1499890.94 | 1499890.94 | 1485178.47 | 1485178.47 | 1485178.47 | 99.0191 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160300740398 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Santo Domingo, Municipio De Lazaro Cardenas. | 151 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Santo Domingo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 2289472.05 | 2289472.05 | 2289472.05 | 2289472.05 | 2289472.05 | 2289472.05 | 2289472.05 | 100 | 0 | Lote | 297 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 40 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786365 | Instalacion De Paneles Solares Para Vivienda Digna - 353250 | 353250 | Quintana Roo | José María Morelos | Los Lagartos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300786888 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 326157 | 326157 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 512.72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786889 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 326020 | 326020 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 661.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786890 | 33903 Servicios Integrales - 327504 | 327504 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 59200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786891 | 33903 Servicios Integrales - 326657 | 326657 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14596.28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786892 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 325824 | 325824 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 399363.79 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786893 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 325683 | 325683 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3899.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786894 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 326205 | 326205 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 100051.22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786895 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 325614 | 325614 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 370925.64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786896 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 327241 | 327241 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10801.92 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786897 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 326946 | 326946 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 780000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786899 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 327110 | 327110 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786900 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 327075 | 327075 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786902 | 33302 Servicios Estadisticos Y Geograficos - 326385 | 326385 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1044 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786907 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 325889 | 325889 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2236.02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786908 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 325467 | 325467 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 410429.11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786909 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 325521 | 325521 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 25345.68 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786910 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección Del Dif - 308583 | 308583 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 464451.96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786911 | Adquisición De Software Y Hardware Obras Publicas - 308388 | 308388 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 222003.12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786912 | Acondicionamiento De Espacios Físicos Públicos De La Tesorería - 307651 | 307651 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FCP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 301934.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786919 | Adquisición De Software Y Hardware Para La Dirección De Planeacion - 308808 | 308808 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 291637.54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786920 | Equipamiento Y Adquisición De Software Para El Control Patrimonial - 308155 | 308155 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FCP | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1293526.15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786921 | Servicio De Actualización Catastro Fase Diagnostica - 308944 | 308944 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 142096 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786922 | Adquisición De Softaware Y Hardware Para La Direccion De Catastro - 308859 | 308859 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 342075.39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786937 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 326094 | 326094 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 41394.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300786938 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 327377 | 327377 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 55494.17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300787419 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Noh Bec Remanente Del Dos Mil Quince - 361595 | 361595 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 74000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788731 | Construcción De Pozos En Zonas De Atención Prioritaria En El Municipio De Benito Juárez Fase Ii - 249882 | 249882 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104190.33 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788732 | Construcción De Pozos En Zonas De Atención Prioritaria En El Municipio De Benito Juárez Fase Ii - 250065 | 250065 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104190.33 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788733 | Construcción De Pozos En Zonas De Atención Prioritaria En El Municipio De Benito Juárez Fase Ii - 248506 | 248506 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104190.33 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788734 | Construcción De Pozos En Zonas De Atención Prioritaria En El Municipio De Benito Juárez Fase Ii - 250773 | 250773 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104190.33 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788736 | Construcción De Pozos En Zonas De Atención Prioritaria En El Municipio De Benito Juárez Fase Ii - 249705 | 249705 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104190.33 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 103805.39 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788737 | Construcción De Pozos En Zonas De Atención Prioritaria En El Municipio De Benito Juárez Fase Ii - 249391 | 249391 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104190.33 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 100 | 0 | Otros | 83 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788738 | Construcción De Pozos En Zonas De Atención Prioritaria En El Municipio De Benito Juárez Fase Ii - 248248 | 248248 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2016 | 104190.33 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 103732.74 | 100 | 0 | Otros | 84 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788739 | Construcción De Red De Electrificación En Delegación Alfredo V Bonfil Casco Viejo Fase Iii - 247235 | 247235 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 1611811.61 | 1544788.32 | 1544788.32 | 1544788.32 | 1544788.32 | 1544788.32 | 1544788.32 | 100 | 0 | Otros | 1483 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160300788939 | Bacheo Emergente En Dziuche - 360653 | 360653 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788944 | Bacheo Emergente En Jose Maria Morelos - 359884 | 359884 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788946 | Construccion De Cuarto Dormitorio En Jose Maria Morelos - 354755 | 354755 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788948 | 33903 Servicios Integrales - 352544 | 352544 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JMM | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788949 | Adquicion De Impresoras Multifuncionales - 351720 | 351720 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JMM | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788954 | Estension De Linea Electrica De Baja Tension Aerea En Jose Maria Morelos - 349484 | 349484 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788956 | Obteccion De Imagenes Georrefenciadas - 327476 | 327476 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE JMM | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788961 | Instalacion De Paneles Solares Para Vivienda Digna En Santo Domingo - 353434 | 353434 | Quintana Roo | José María Morelos | Santo Domingo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300788965 | Instalacion De Paneles Solares Para Vivienda Digna En Colmenitas - 353552 | 353552 | Quintana Roo | José María Morelos | Colmenitas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSÉ MARÍA MORELOS QUINTANA ROO | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO16160300810637 | Vialidad De Interconexión Entre Av. Guayacán Y Blvd. Colosio 1era. Etapa-6942 - 6942 | 474 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 10500000 | 10275122.11 | 10275122.11 | 9720398.27 | 9720398.27 | 9720398.27 | 9720398.27 | 94.6013 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: NOTA: El monto ministrado corresponde a lo que la Federación dio al Gobierno del Estado de Quintana Roo, sin embargo al Municipio de Benito Juárez se le ministra conforme se ejerce el recurso. Por lo que el monto ministrado es mucho menor al aquí expuesto. / Física: / Registro:
ROO16160300810869 | Ciclo Vía En Av. Guayacán 2da. Etapa-6941 - 6941 | 477 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 5099545 | 4966766.81 | 4966766.81 | 4907987.85 | 4907987.85 | 4907987.85 | 4907987.85 | 98.8166 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: NOTA: El monto ministrado corresponde a lo que la Federación dio al Gobierno del Estado de Quintana Roo, sin embargo al Municipio de Benito Juárez se le ministra conforme se ejerce el recurso. Por lo que el monto ministrado es mucho menor al aquí expuesto. / Física: / Registro:
ROO16160300810993 | Sustitución De La Zona De Captación De La Ciudad De Tulum-7113 - 7113 | 471 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | C.A.P.A. | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14128827.34 | 14100583.81 | 14100583.81 | 14100583.81 | 14094640.62 | 14094640.62 | 14094640.62 | 99.9579 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: ML / Registro:
ROO16160300811088 | Av. Guayacán 3ra. Etapa-6939 - 6939 | 476 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 22000000 | 21499473.4 | 21499473.4 | 21499473.4 | 21499473.4 | 21499473.4 | 21499473.4 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: NOTA: El monto ministrado corresponde a lo que la Federación dio al Gobierno del Estado de Quintana Roo, sin embargo al Municipio de Benito Juárez se le ministra conforme se ejerce el recurso. Por lo que el monto ministrado es mucho menor al aquí expuesto. / Física: / Registro:
ROO16160300811170 | Alumbrado Público Av. Cancún (Las Torres) 2da. Etapa-6938 - 6938 | 475 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 8800000 | 8574219.23 | 8574219.23 | 8437958.82 | 8437958.82 | 8437958.82 | 8437958.82 | 98.4108 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: NOTA: El monto ministrado corresponde a lo que la Federación dio al Gobierno del Estado de Quintana Roo, sin embargo al Municipio de Benito Juárez se le ministra conforme se ejerce el recurso. Por lo que el monto ministrado es mucho menor al aquí expuesto. / Física: Deben ser piezas / Registro:
ROO16160300811295 | Alumbrado Público Av. Guayacán 2da. Etapa.-6940 - 6940 | 478 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 16000000 | 15635320.81 | 15635320.81 | 15635320.81 | 15635320.81 | 15635320.81 | 15635320.81 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: NOTA: El monto ministrado corresponde a lo que la Federación dio al Gobierno del Estado de Quintana Roo, sin embargo al Municipio de Benito Juárez se le ministra conforme se ejerce el recurso. Por lo que el monto ministrado es mucho menor al aquí expuesto. / Física: Deben ser piezas / Registro:
ROO16160400813896 | Mejoramiento De La Infraestructura Física En La Primaria Jaime Sabines. | 105 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1439903.6 | 1439903.6 | 1439903.6 | 1365637.94 | 1365637.94 | 1365637.94 | 94.8423 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400813940 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En La Primaria Cuitlahuac | 231 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1400914.88 | 1400914.88 | 1400914.88 | 1312532.42 | 1312532.42 | 1312532.42 | 93.6911 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400813985 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Sor Juana Inés De La Cruz | 346 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1188096.91 | 1188096.91 | 1188096.91 | 621485.08 | 621485.08 | 621485.08 | 52.3093 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814010 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General David Alfaro Siqueiros. | 30 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1224924.94 | 1224924.94 | 1224924.94 | 1119429.03 | 1119429.03 | 1119429.03 | 91.3876 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814049 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En La Primaria General Cadetes De La Patria | 73 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1295905.84 | 1295905.84 | 1295905.84 | 1195157.51 | 1195157.51 | 1195157.51 | 92.2256 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814078 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Frida Khalo Calderón | 031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1175215.93 | 1175215.93 | 1175215.93 | 773085.56 | 773085.56 | 773085.56 | 65.7824 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814093 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Renacimiento | 152 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1174042.66 | 1174042.66 | 1174042.66 | 383821.63 | 383821.63 | 383821.63 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814113 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En La Secundaria Técnica Ocho De Octubre | 227 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1325997.49 | 1325997.49 | 1325997.49 | 792766.84 | 792766.84 | 792766.84 | 59.7865 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814117 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar Indígena Pedro De Gante | 261 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ifeqroo | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1382764.69 | 1382764.69 | 1382764.69 | 1365171.37 | 1365171.37 | 1365171.37 | 98.7277 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814123 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar General Chan - Kin | 339 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1169669.7 | 1169669.7 | 1169669.7 | 1090583.41 | 1090583.41 | 1090583.41 | 93.2386 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814145 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar Usiijil Kíin | 340 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1248867.48 | 1248867.48 | 1248867.48 | 1078060.78 | 1078060.78 | 1078060.78 | 86.3231 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814168 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Cam Eduard Huet | 310 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 895252.8 | 895252.8 | 895252.8 | 813899.12 | 813899.12 | 813899.12 | 90.9128 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400814218 | Mejoramiento De La Infraestructura Física Educativa En El Preescolar Nuevo Imperio Maya | 013 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1235036.49 | 1235036.49 | 1235036.49 | 735748.51 | 735748.51 | 735748.51 | 59.573 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400814923 | Proyecto Integral En La Zona Arqueológica De Ichkabal | 487 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | SECRETARIA DE TURISMO | Cultura y turismo | En Ejecución | 2016 | 11280682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 11080682.6 | 10976155.39 | 10976155.39 | 10976155.39 | 99.0567 | 0 | Otros | 39111 | 0 | 85 | Financiera: / Física: Unidad de medida es 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400815379 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (En El Fraccionamiento Villas Del Mar Plus 2) | 442 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1653479 | 1515487.85 | 1515487.85 | 1515487.85 | 1467522.17 | 1467522.17 | 1467522.17 | 96.835 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400815381 | Construcción En La Tv Secundaria De Nva Creación (En La Colonia El Milagro). | 443 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4413955 | 4413955 | 4413955 | 4413955 | 4392796.68 | 4392796.68 | 4392796.68 | 99.5206 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400815384 | Adecuación A Aulas En La Secundaria Técnica Ocho De Octubre | 451 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 270848 | 268521.68 | 268521.68 | 268521.68 | 231101.04 | 231101.04 | 231101.04 | 86.0642 | 0 | Lote | 689 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400816430 | Rehabiliatción En General En La Primaria General Matilde Montoya | 452 | Quintana Roo | Tulum | Ciudad Chemuyil | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 503417 | 466126.85 | 466126.85 | 466126.85 | 274241.39 | 274241.39 | 274241.39 | 58.8341 | 0 | Lote | 192 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400816973 | Construcción Del Edificio Académico 7g 1era Etapa En La Unicaribe | 0462 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9064387 | 9064387 | 9064387 | 9064387 | 2387323.54 | 2387323.54 | 2387323.54 | 26.3374 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 38 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817464 | Mantenimiento En La Uqroo (Unidad Académica De Chetumal). | 446 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 600000 | 600000 | 600000 | 576488.52 | 520094.43 | 520094.43 | 520094.43 | 86.6824 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817481 | Terminación De Construcción De Aula Magna En La Universidad De Quintana Roo (Unidad Académica Chetumal). | 450 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 13762882.19 | 13762882.19 | 13762882.19 | 91.7525 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817490 | Construcción De Centro De Información Y Documentación (Primera Etapa) En La Universidad Tecnológica De Chetumal. | 456 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 13691517 | 13691517 | 13691517 | 13691517 | 13639998.61 | 13639998.61 | 13639998.61 | 99.6237 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817569 | Construcción De Centro De Información Y Documentación (Primera Etapa) En La Universidad Politécnica De Bacalar. | 455 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 20000000 | 17762350.17 | 17762350.17 | 17762350.17 | 88.8118 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817619 | Continuación De Construcción De Biblioteca En La Universidad De Quintana Roo (Unidad Académica Playa Del Carmen). | 447 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1117474 | 1117474 | 1117474 | 1045022.45 | 857750.08 | 857750.08 | 857750.08 | 76.7579 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817635 | Mantenimiento En La Universidad De Quintana Roo Unidad (Académica Playa Del Carmen). | 448 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 77157.75 | 77157.75 | 77157.75 | 69246.78 | 62323.67 | 62323.67 | 62323.67 | 80.7743 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817640 | Construcción Y Terminación En El Cecyte Plantel Ii De Nueva Creación | 461 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2851915 | 2778693.19 | 2778693.19 | 2778693.19 | 1983998.62 | 1983998.62 | 1983998.62 | 71.4004 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 93 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817947 | Adecuación Y Ampliación En La Uqroo (Unidad Cozumel) | 445 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1274324.4 | 586520.23 | 586520.23 | 586520.23 | 39.1013 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400817963 | Mantenimiento En La Uqroo (Unidad Cozumel) | 449 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 350000 | 350000 | 350000 | 335107.24 | 291516.55 | 291516.55 | 291516.55 | 83.2904 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400818128 | Construcción De Cecyteplantel Ii De Nva Creación | 454 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Convenios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 7354310 | 7354310 | 7354310 | 7348372.05 | 6511988.53 | 6511988.53 | 6511988.53 | 88.5466 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400819115 | Construcción Del Hospital General De 180 Camas De Cancún (Obra Exterior,Guarniciones Y Banquetas) | 426 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 8549085.25 | 8549085.25 | 8549085.25 | 8549085.25 | 8549085.25 | 8549085.25 | 8549085.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400819427 | Estudios De Factibilidad Ambiental, Técnica Y Legal Para Los Proyectos "Entronque Lázaro Cárdenas" Y "Entronque Mahahual". | 465 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 2371752.17 | 2371752.17 | 2371752.17 | 2371752.17 | 2371585.9 | 2371585.9 | 2371585.9 | 99.993 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: Acción terminada y finiquitada. / Física: La unidad de medida corresponde a estudio / Registro:
ROO16160400819851 | Modernización Del Camino Rural Chun Yah - Yodzonot Chico Del Km 0 000 Al Km 6 300, Municipio De Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. | 466 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | Rural | Subsidios | U090 Fondo Sur-Sureste |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 24865000 | 24865000 | 24865000 | 24865000 | 13899510.77 | 13899510.77 | 13899510.77 | 55.8999 | 0 | Metros Cuadrados | 740 | 0 | 100 | Financiera: En proceso de pago de finiquito. / Física: La meta corresponde a M2 de pavimentos. / Registro:
ROO16160400819889 | Programa Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2016 | S267 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 11371066 | 4998359.92 | 4998359.92 | 4814000.89 | 4814000.89 | 3987464.41 | 3987464.41 | 79.7755 | 0 | Otros | 5440 | 0 | 79.78 | Financiera: 3Er Trimestre / Física: 3Er Trimestre / Registro: 3Er Trimestre
ROO16160400820159 | Construcción Del Hospital Comunitario De Nicolás Bravo (Cuarta Etapa) | - | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2016 | 14146068.28 | 14146068.28 | 14146068.28 | 14146068.28 | 14146068.28 | 14146068.28 | 14146068.28 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 3653 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400821524 | Incremento De La Matrícula En Otoño Del 2016, Con 180 Nuevos Alumnos En 6 Programas Educativos: Ingeniería En Sistemas (Construcción De La Ii Etapa Del Edificio De Apoyo Al Turismo Alternativo) | UIMQRoo_02 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo | Educación | En Ejecución | 2016 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 4249766 | 100 | 0 | Metros | 615 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La Unidad de medida son metros cuadrados / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400825290 | Construcción De Albergue Estudiantil En La Ciudad De Chetumal | 1 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 5799683 | 5799683 | 5799683 | 5790476.25 | 5790476.25 | 5790476.25 | 5790476.25 | 99.8413 | 0 | Metros Cuadrados | 150 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO16160400825307 | Rehabilitación De Vialidades En La Ciudad De Cozumel | 2 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2016 | 5410989 | 5410989 | 5410989 | 5406876.34 | 5406876.34 | 5406876.34 | 5406876.34 | 99.924 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: LA META CORRESPONDE A PAVIMENTACIÓN / Registro:
ROO16160400829458 | Mejoramiento En La Primaria Guerra De Castas | 050 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1331344.57 | 1331344.57 | 1331344.57 | 1316534.8 | 1316534.8 | 1316534.8 | 98.8876 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400829630 | Mejoramiento En La Primaria Héroes De Chapultepec | 278 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1388531.16 | 1388531.16 | 1388531.16 | 1286503.83 | 1286503.83 | 1286503.83 | 92.6521 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16160400829631 | Mejoramiento En La Primaria Eladio Novelo Gil | 371 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1348278.63 | 1348278.63 | 1348278.63 | 1302814.13 | 1302814.13 | 1302814.13 | 96.628 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400829633 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Medina Avilés | 052 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1166527.88 | 1166527.88 | 1166527.88 | 1090080.42 | 1090080.42 | 1090080.42 | 93.4466 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400829637 | Mejoramiento En La Tv Secundaria José Vasconcelos | 0307 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1030455.1 | 1030455.1 | 1030455.1 | 961578.72 | 961578.72 | 961578.72 | 93.3159 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400829639 | Mejoramiento En La Secundaria Moisés Saenz Garza | 0405 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 965270.56 | 965270.56 | 965270.56 | 910813.6 | 910813.6 | 910813.6 | 94.3584 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400830153 | Programa Para El Desarrollo Profesional Docente | S247 2016 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6341696 | 795830.81 | 795830.81 | 646090.3 | 646090.3 | 408163.63 | 408163.63 | 51.2877 | 0 | Otros | 128 | 0 | 51.29 | Financiera: 3Er Trimestre / Física: 3Er Trimestre / Registro: 3Er Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16160400831074 | Construcción Y Repavimentacion De Calles Y Avenidas En La Localidad De Bacalar | 2460646 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 14572070.81 | 100 | 0 | Otros | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832776 | Mejoramiento De La Infraestructura En La Secundaria Técnica José España Cruz | 12 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1434849.92 | 1434849.92 | 1434849.92 | 1144645.94 | 1144645.94 | 1144645.94 | 79.7746 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832805 | Mejoramiento En El Preescolar José Joaquín Fernández De Lizardi | 17 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Secreto | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1231275.82 | 1231275.82 | 1231275.82 | 402532.47 | 402532.47 | 402532.47 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832807 | Mejoramiento En El Preescolar Socorro De Lourdes Azueta Marzuca | 34 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1154280.58 | 1154280.58 | 1154280.58 | 377360.95 | 377360.95 | 377360.95 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832808 | Mejoramiento En El Preescolar Ejército Mexicano. | 268 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1241027.4 | 1241027.4 | 1241027.4 | 405720.5 | 405720.5 | 405720.5 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832809 | Mejoramiento En El Preescolar Augusto Ramón Sosa Centeno | 325 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1250571.03 | 1250571.03 | 1250571.03 | 948466.92 | 948466.92 | 948466.92 | 75.8427 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832810 | Mejoramiento En El Preescolar Tenochtitlan | 329 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1237897.09 | 1237897.09 | 1237897.09 | 1072525.37 | 1072525.37 | 1072525.37 | 86.6409 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832811 | Mejoramiento En El Preescolar Mar Caribe. | 343 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1151892.32 | 1151892.32 | 1151892.32 | 1061962.97 | 1061962.97 | 1061962.97 | 92.1929 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832812 | Mejoramiento En El Preescolar Centenario De La Revolución Mexicana | 347 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1222217.13 | 1222217.13 | 1222217.13 | 925611.58 | 925611.58 | 925611.58 | 75.7322 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832826 | Mejoramiento En La Primaria Cobá. | 2 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1312084.05 | 1312084.05 | 1312084.05 | 1193005.65 | 1193005.65 | 1193005.65 | 90.9245 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832828 | Mejoramiento En La Primaria Francisco I Madero | 40 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1265007.16 | 1265007.16 | 1265007.16 | 1169897.86 | 1169897.86 | 1169897.86 | 92.4815 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832830 | Mejoramiento En La Primaria Ernesto Villanueva Martínez. | 42 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1448688.11 | 1448688.11 | 1448688.11 | 893251.64 | 893251.64 | 893251.64 | 61.6593 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832832 | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Torres Quintero | 68 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1441325.72 | 1441325.72 | 1441325.72 | 471202.64 | 471202.64 | 471202.64 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832834 | Mejoramiento En La Primaria Serapio Rendón Alcocer. | 77 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1362642.64 | 1362642.64 | 1362642.64 | 445479.33 | 445479.33 | 445479.33 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832835 | Mejoramiento En La Primaria Matías Romero. | 84 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1512442.42 | 1512442.42 | 1512442.42 | 494452.32 | 494452.32 | 494452.32 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832870 | Mejoramiento En El Preescolar Aquiles Serdán. | 178 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 927863.37 | 927863.37 | 927863.37 | 303339.95 | 303339.95 | 303339.95 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832871 | Mejoramiento En La Primaria Cecilio Chi | 237 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1335902.65 | 1335902.65 | 1335902.65 | 436737.42 | 436737.42 | 436737.42 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832872 | Mejoramiento En La Primaria Lauro Aguirre Espinoza | 266 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1329249.04 | 1329249.04 | 1329249.04 | 434562.18 | 434562.18 | 434562.18 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832873 | Mejoramiento En El Preescolar Tum Bem Be | 270 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1423746.39 | 1423746.39 | 1423746.39 | 465455.55 | 465455.55 | 465455.55 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832874 | Mejoramiento En El Preescolar Xel Ha | 302 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1176408.99 | 1176408.99 | 1176408.99 | 648488.81 | 648488.81 | 648488.81 | 55.1244 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832875 | Mejoramiento En El Preescolar Sacbe | 305 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1150815.82 | 1150815.82 | 1150815.82 | 575105.85 | 575105.85 | 575105.85 | 49.9738 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832876 | Mejoramiento En El Preescolar Los Derechos Del Niño | 306 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1179844.4 | 1179844.4 | 1179844.4 | 575536.92 | 575536.92 | 575536.92 | 48.7807 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832877 | Mejoramiento En La Primaria Melchor Ocampo | 333 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1212892.82 | 1212892.82 | 1212892.82 | 396522.65 | 396522.65 | 396522.65 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832878 | Mejoramiento En La Secundaria José Martí. | 367 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1479108.39 | 1479108.39 | 1479108.39 | 483554.66 | 483554.66 | 483554.66 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832901 | Mejoramiento En El Preescolar Lazaro Cárdenas. | 14 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 924487.67 | 924487.67 | 924487.67 | 302236.36 | 302236.36 | 302236.36 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832903 | Mejoramiento En La Primaria Ford 109. | 51 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chilapa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1169865.43 | 1169865.43 | 1069865.43 | 1069865.43 | 1069865.43 | 1069865.43 | 91.452 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832904 | Mejoramiento En La Primaria Jesús Cetina Salazar | 54 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1187299.18 | 1187299.18 | 1187299.18 | 775142.35 | 775142.35 | 775142.35 | 65.2862 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832906 | Mejoramiento En La Primaria Lázarp Cárdenas Del Río. | 149 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1275031.39 | 1275031.39 | 1275031.39 | 674263.43 | 674263.43 | 674263.43 | 52.8821 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832907 | Mejoramiento En El Preescolar Arco Iris. | 154 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1248374.78 | 1248374.78 | 1248374.78 | 528244.71 | 528244.71 | 528244.71 | 42.3146 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832908 | Mejoramiento En El Preescolar Patria | 170 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 933102.62 | 933102.62 | 933102.62 | 870196.56 | 870196.56 | 870196.56 | 93.2584 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832910 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Gonzalo Guerrero | 275 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1226146.31 | 1226146.31 | 1226146.31 | 400855.53 | 400855.53 | 400855.53 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832911 | Mejoramiento En La Primaria Fernando Figueroa Guardia | 294 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1248125.26 | 1248125.26 | 1248125.26 | 1115766.14 | 1115766.14 | 1115766.14 | 89.3954 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832912 | Mejoramiento En La Primaria Carmen Serdan | 295 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1187913.13 | 1187913.13 | 1187913.13 | 1106568.61 | 1106568.61 | 1106568.61 | 93.1523 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832913 | Mejoramiento En El Preescolar Luz María Zaleta De Elsner | 300 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 713334.34 | 713334.34 | 713334.34 | 336845.88 | 336845.88 | 336845.88 | 47.2213 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832917 | Mejoramiento En El Preescolar Magarita Maza De Juárez | 6 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cristóbal Colón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 669915.79 | 669915.79 | 669915.79 | 219010.93 | 219010.93 | 219010.93 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832920 | Mejoramiento En El Preescolar Cristóbal Colón | 9 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 971307.86 | 971307.86 | 971307.86 | 317542.95 | 317542.95 | 317542.95 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832922 | Mejoramiento En El Preescolar Valentín Gómez Farías | 10 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 734822.94 | 734822.94 | 734822.94 | 240230.57 | 240230.57 | 240230 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832924 | Mejoramiento En La Primaria Jaime Nuno. | 321 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1228488.72 | 1228488.72 | 1228488.72 | 924045.86 | 924045.86 | 924045.86 | 75.2181 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832926 | Mejoramiento En La Telesecundaria Julio Sauri Espinoza. | 359 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1271600.89 | 1271600.69 | 1271600.69 | 1203555.82 | 1203555.82 | 1203555.82 | 94.6489 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832928 | Mejoramiento En La Telesecundaria Román Pec | 360 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Esperanza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 784554.48 | 784554.48 | 784554.48 | 751686.99 | 751686.99 | 751686.99 | 95.8107 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832934 | Mejoramiento En El Preescolar Vicente Guerrero. | 8 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 798887.8 | 798887.8 | 798887.8 | 639084.17 | 639084.17 | 639084.17 | 79.9967 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832935 | Mejoramiento En La Primaria 21 De Marzo | 176 | Quintana Roo | Tulum | Cobá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 973515.89 | 973515.89 | 973515.89 | 706249.53 | 706249.53 | 706249.53 | 72.5463 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832937 | Mejoramiento En La Secundaria Zamna | 379 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1416998.19 | 1416998.19 | 1416998.19 | 1101257.53 | 1101257.53 | 1101257.53 | 77.7176 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832941 | Mejoramiento En La Telesecundaria Marcos Canul | 182 | Quintana Roo | José María Morelos | Othón P. Blanco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 937406.96 | 937406.96 | 937406.96 | 917325.05 | 917325.05 | 917325.05 | 97.8577 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832947 | Mejoramiento En El Preescolar Niños Héroes | 412 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1198831.91 | 1198831.91 | 1198831.91 | 391925.82 | 391925.82 | 391925.82 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832948 | Mejoramiento En La Primaria Carlos Lugo López | 413 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1249683.31 | 1248683.31 | 1249683.31 | 1229919.34 | 1229919.34 | 1229919.34 | 98.4185 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832949 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica José Marrufo Hernández. | 110 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1350824.23 | 1350824.13 | 1350824.13 | 1284279.73 | 1284279.73 | 1284279.73 | 95.0738 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832950 | Mejoramiento En El Preescolar Plan De Ayala | 33 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 937664.42 | 937664.42 | 937664.42 | 306544.14 | 306544.14 | 306544.14 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832951 | Mejoramiento En La Primaria Gaspar Xiu | 37 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun On | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 929830.53 | 929830.53 | 929830.53 | 303983.06 | 303983.06 | 303983.06 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832952 | Mejoramiento En La Primaria Alberto Acheverria | 60 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 937469.15 | 937469.15 | 937469.15 | 555740.88 | 555740.88 | 555740.88 | 59.281 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832953 | Mejoramiento En La Telesecundaria Zamna | 143 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFERQOO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1303119.79 | 1303119.79 | 1303119.79 | 769939.11 | 769939.11 | 769939.11 | 59.0843 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832954 | Mejoramiento En La Primaria Cinco De Febrero | 153 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1237735.78 | 1237735.78 | 1237735.78 | 1146083.99 | 1146083.99 | 1146083.99 | 92.5952 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832955 | Mejoramiento En El Preescolar Amado Nervo | 165 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1157334.6 | 1157334.6 | 1157334.6 | 1072287.68 | 1072287.68 | 1072287.68 | 92.6515 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832956 | Mejoramiento En El Preescolar Valentín Gómez Farías | 184 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 870549.4 | 870549.4 | 870549.4 | 811821.49 | 811821.49 | 811821.49 | 93.2539 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832957 | Mejoramiento En El Preescolar Alfonso Caso | 193 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tuzik | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 753834.86 | 753834.86 | 753834.86 | 397198.41 | 397198.41 | 397198.41 | 52.6904 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832958 | Mejoramiento En La Primaria Primero De Mayo. | 215 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 846692.5 | 846692.5 | 846692.5 | 276803.32 | 276803.32 | 276803.32 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832959 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Cecilio Chi | 284 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1169268.58 | 1169268.58 | 1169268.58 | 800522.84 | 800522.84 | 800522.84 | 68.4636 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832960 | Mejoramiento En La Primaria José María Morelos Y Pavón | 327 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1181599.07 | 1181599.07 | 1181599.07 | 994411.69 | 994411.69 | 994411.69 | 84.1581 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832961 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 341 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polyuc | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1180994.37 | 1180994.37 | 1180994.37 | 1103946.25 | 1103946.25 | 1103946.25 | 93.476 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832963 | Mejoramiento En El Preescolar Emiliano Zapata | 19 | Quintana Roo | Bacalar | David Gustavo Gutiérrez Ruiz | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 788935.7 | 788935.7 | 788935.7 | 483841.13 | 483841.13 | 483841.13 | 61.3283 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832964 | Mejoramiento En El Preescolar Francisco Zarco | 25 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Hidalgo y Costilla | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 749601.15 | 749601.15 | 749601.15 | 548439.75 | 548439.75 | 548439.75 | 73.1642 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832965 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Suárez. | 39 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 789297.52 | 789297.52 | 789297.52 | 610179.23 | 610179.23 | 610179.23 | 77.3066 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832967 | Mejoramiento En La Primaria José María Morelos Y Pavón. | 62 | Quintana Roo | Bacalar | Buenavista | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 894827.95 | 894827.95 | 894827.95 | 831888.65 | 831888.65 | 831888.65 | 92.9663 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832969 | Mejoramiento En La Primaria Rosario Castellanos | 134 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1122892.88 | 1122892.88 | 1122892.88 | 817651.74 | 817651.74 | 817651.74 | 72.8165 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832970 | Mejoramiento En El Preescolar Estefania Castañeda. | 174 | Quintana Roo | Bacalar | Limones | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 886198.45 | 886198.45 | 886198.45 | 657156.94 | 657156.94 | 657156.94 | 74.1546 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832971 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Helga María Duran Rosel | 175 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 902705.59 | 902705.59 | 902705.59 | 657528.37 | 657528.37 | 657528.37 | 72.8397 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832972 | Mejoramiento En El Preescolar Ignacio Allende | 180 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 885530.25 | 885530.25 | 885530.25 | 822084.62 | 822084.62 | 822084.62 | 92.8353 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832973 | Mejoramiento En El Preescolar Francisco Villa. | 199 | Quintana Roo | Bacalar | Vallehermoso | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 719620.4 | 719620.4 | 719620.4 | 523926.76 | 523926.76 | 523926.76 | 72.806 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832975 | Mejoramiento En El Preescolar Josefa Ortíz De Dominguez | 203 | Quintana Roo | Bacalar | Chacchoben | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 719936.98 | 719936.98 | 719936.98 | 235364.01 | 235364.01 | 235364.01 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832976 | Mejoramiento En La Tv Secundaria Veinticuatro De Noviembre | 177 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 935767.09 | 735767.09 | 935767.09 | 555133.19 | 555133.19 | 555133.19 | 59.3239 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100832977 | Mejoramiento En El Preescolar Juan De La Barrera | 337 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1237495.61 | 1237495.61 | 1237495.61 | 859789.73 | 859789.73 | 859789.73 | 69.4782 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832979 | Mejoramiento En La Primaria Adelfo R. Escalante | 370 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1447546.84 | 1447546.84 | 1447546.84 | 473236.47 | 473236.47 | 473236.47 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100832980 | Mejoramiento En El Preescolar Cozumel | 410 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1205714.31 | 1205714.31 | 1205714.31 | 394175.83 | 394175.83 | 394175.83 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100839130 | Construcción De Albergue Cultural (1a. Etapa) En La Colonia Maya Real, De La Localidad De Chetumal, Q. Roo | 160483 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIETNO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100839164 | Pavimentación De Las Calles De La Colonia Fraternidad Y Colonia Mártires Antorchistas. | 160484 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 4800000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100839178 | Pavimentación De Las Calles Gonzalo López, Jorge Obispo, Mario Sosa, Benito Quezada Y Bernardino Cuevas. | 160485 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2016 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 3200000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: terminada / Registro:
ROO16170100839205 | Proyecto Para La Inclusión Y La Equidad Educativa 2016 Del Instituto Tecnológico Superior De Felipe Carrillo Puerto | PR-ITSFCP-01-2016 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Convenios | S244 Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa |  | 11-Educación Pública | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | Educación | En Ejecución | 2016 | 845030 | 845030 | 845030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1204 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de adquisicción / Física: En proceso de adquisición / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100841036 | Centro De Competitividad Regional De Quintana Roo 1era. Etapa | 9 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 100 | 0 | Otros | 10 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100841141 | Rehabilitación En General En La Secundaria Técnica No. 7 Primero De Junio (Primera Etapa). | 429 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2011 | 3214828.63 | 3214828.63 | 3199831.92 | 3199831.92 | 3127543.42 | 3127543.42 | 3127543.42 | 97.2849 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: FAM 2011 productos financieros generados en 2011, 2012, 2013, 202014, 2015 y 2016 / Física: / Registro:
ROO16170100841198 | Parque Industrial Logístico 1era Etapa | 11 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3140640 | 3140640 | 3140640 | 2211134.6 | 2211134.6 | 2211134.6 | 2211134.6 | 70.4039 | 0 | Otros | 13 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100841248 | Impulso A La Competitividad De Productos Hechos En Quintana Roo | 10 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 3094955.07 | 3094955.07 | 3094955.07 | 3094955.07 | 1138486.52 | 1138486.52 | 1138486.52 | 36.7852 | 0 | Otros | 210 | 0 | 48 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100841268 | Mujer Emprende Quintana Roo. 1era Etapa (Othón P. Blanco) | 3 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2048700 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100841274 | Mujer Emprende Quintana Roo. 1era Etapa (Bacalar) | 4 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2048700 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100841294 | Mujer Emprende Quintana Roo. 1era Etapa (Felipe Carrillo Puerto) | 5 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2048700 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100841305 | Mujer Emprende Quintana Roo. 1era Etapa (Solidaridad) | 6 | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 2048700 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 1259064 | 100 | 0 | Otros | 20 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100841311 | Impulso Al Emprendimiento De Jóvenes Quintanarroenses | 8 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Convenios | S020 Fondo Nacional Emprendedor |  | 10-Economía | SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2016 | 1297200 | 1297200 | 1297200 | 924000 | 924000 | 924000 | 924000 | 71.2303 | 0 | Otros | 2000 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100849045 | Campus Cancún De La Universidad De Quintana Roo (Obra Complementaria, Voz Y Datos). | 12 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Educación | En Ejecución | 2016 | 3050017.14 | 3050017.14 | 3050017.14 | 3046957.12 | 3022848.22 | 3022848.22 | 3018099.26 | 99.1092 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO16170100849914 | Mejoramiento En El Preescolar Carmen Serdan | 326 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1168582.32 | 1168582.32 | 1168582.32 | 1082062.27 | 1082062.27 | 1082062.17 | 92.5962 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100849938 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Manuel Antonio Ay | 163 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1188380.12 | 1188380.12 | 1188380.12 | 933680.54 | 933680.54 | 933680.54 | 78.5675 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100849959 | Mejoramiento En La Primaria Cuna Del Mestizaje | 99 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1259742.46 | 1259742.46 | 1259742.46 | 1086778.76 | 1086778.76 | 1086778.76 | 86.2699 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853086 | Mejoramiento En El Preescolar Yumben Kín | 0335 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1156557.46 | 1156557.46 | 1156557.46 | 724635.49 | 724635.49 | 724635.49 | 62.6545 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853087 | Mejoramiento En El Preescolar Cancún | 0334 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1235733.81 | 1235733.81 | 1235733.81 | 959049.98 | 959049.98 | 959049.98 | 77.6098 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853088 | Mejoramiento En El Preescolar Yohelil Pal | 0260 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1489378.55 | 1489378.55 | 1489378.55 | 620308.13 | 620308.13 | 620308.13 | 41.6488 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853089 | Mejoramiento En El Preescolar Maria Lavalle Urbina | 0276 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1457690.38 | 1457690.38 | 1457690.38 | 476552.63 | 476552.63 | 476552.63 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853090 | Mejoramiento En El Preescolar Revolución | 0142 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1437524.99 | 1437524.99 | 1437524.99 | 469960.09 | 469960.09 | 469960.09 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853091 | Mejoramiento En El Cam (Albert Einstein) | 0125 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 924161.11 | 924161.11 | 924161.11 | 302129.6 | 302129.6 | 302129.6 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853092 | Mejoramiento En La Primaria Chilam Balam | 0103 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1585380.38 | 1585380.38 | 1585380.38 | 1506353.37 | 1506353.37 | 1506353.37 | 95.0153 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853094 | Mejoramiento En El Preescolar Carmen Serdan | 0186 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yalchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 733107.84 | 733107.81 | 733107.81 | 531965.1 | 531965.1 | 531965.1 | 72.563 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853095 | Mejoramiento En El Preescolar Articulo Tercero | 198 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Silverio | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 771407.46 | 771407.46 | 771407.46 | 694522.93 | 694522.93 | 694522.93 | 90.0332 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853096 | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas | 0206 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Konha | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 670394.06 | 670394.06 | 670394.06 | 219167.28 | 219167.28 | 219167.12 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853097 | Mejoramiento En El Preescolar Doroteo Arango | 0189 | Quintana Roo | Tulum | Cobá | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 773549.85 | 773549.85 | 773549.85 | 508362.59 | 508362.59 | 508362.59 | 65.7181 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853098 | Mejoramiento En El Preescolar 20 De Noviembre | 0207 | Quintana Roo | José María Morelos | San Isidro Poniente | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 670273.6 | 670273.6 | 670273.6 | 219127.91 | 219127.91 | 219127.91 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853099 | Mejoramiento En El Preescolar Felipe Carrillo Puerto | 0138 | Quintana Roo | José María Morelos | Zafarrancho | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 672001.67 | 672001.67 | 672001.67 | 219692.86 | 219692.86 | 219692.86 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853100 | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 102 | MS001 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 4269218 | 3827196.41 | 3827196.41 | 3827196.41 | 1712208.99 | 1712208.99 | 1712208.99 | 44.7379 | 0 | Lote | 459 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853101 | Centro Regional De Educación Normal | SUP003 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2159525.44 | 2159525.44 | 2159525.44 | 1944353.5 | 1944353.5 | 1944353.5 | 90.0361 | 0 | Lote | 203 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853102 | Instituto Tecnológico Superior De Felipe Carrillo Puerto | SUP007 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 15000000 | 14561528.78 | 14561528.78 | 14561528.78 | 6590414.57 | 6590414.57 | 6590414.57 | 45.2591 | 0 | Lote | 1183 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853103 | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Alvaro Obregón (Nuevo Edificio) | MS002 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 12000000 | 11485581.66 | 11485581.66 | 11485581.66 | 4665148.23 | 4665148.23 | 4665148.23 | 40.6174 | 0 | Lote | 0 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853104 | Colegio De Bachilleres Chetumal Uno | MS004 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 11000000 | 3273732.19 | 3273732.19 | 3273732.19 | 2095180.15 | 2095180.15 | 2095180.15 | 63.9997 | 0 | Lote | 681 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853105 | Centro De Estudioa De Bachillerato Técnico Eva Sámano De López Mateos | MS008 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 13168000 | 12631721.66 | 12631721.66 | 12631721.66 | 8410975.8 | 8410975.8 | 8410975.8 | 66.5861 | 0 | Lote | 0 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853106 | Universidad Pedagógica Nacional | SUP001 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2307207.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 145 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853110 | Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Num. 297 | MS003 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2783000 | 2722566.96 | 2722566.96 | 2722566.96 | 1586250.1 | 1586250.1 | 1586250.1 | 58.263 | 0 | Lote | 616 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853111 | Colegio De Bachilleres Bacalar | MS005 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 3348499.49 | 3102347.69 | 3102347.69 | 3102347.69 | 1014229.04 | 1014229.04 | 1014229.04 | 32.6923 | 0 | Lote | 289 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853114 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Cancún Iv | MS006 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2931316.57 | 2256872.3 | 2256872.3 | 2256872.3 | 899823.64 | 899823.64 | 899823.64 | 39.8704 | 0 | Lote | 865 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853115 | Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos Unidad Cancún Ii | MS007 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1801269.31 | 1700039.46 | 1700039.46 | 1700039.46 | 1258968.03 | 1258968.03 | 1258968.03 | 74.0552 | 0 | Equipamiento | 1578 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853116 | Universidad De Quintana Roo | SUP005 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 96876786 | 75316571.77 | 75316571.77 | 75316571.77 | 24622725.4 | 24622725.4 | 24622725.4 | 32.6923 | 0 | Metros Cuadrados | 166 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853621 | Construcción En El Preescolar General Elvia Carrillo Puerto. | 349 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 480394.21 | 480394.21 | 447516.72 | 447516.72 | 400807.06 | 230426.72 | 230426.72 | 47.9662 | 0 | Metros Cuadrados | 180 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853622 | Construcción En La Primaria General José Pablo Moncayo | 351 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 2214478.6 | 2214478.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853623 | Construcción En La Primaria José Mariano Abasolo | 353 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 680549.89 | 680549.89 | 669873.81 | 669873.81 | 619999.4 | 616533.54 | 616533.54 | 90.5934 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853626 | Construcción En La Secundaria General Cancún | 354 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 264595.69 | 264595.69 | 253299.97 | 253299.97 | 236660.62 | 235393.17 | 235393.17 | 88.9633 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853628 | Rehabilitación En La Primaria General Lázaro Cárdenas | 350 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 746744.29 | 746744.29 | 731935.81 | 731935.81 | 219580.75 | 219580.75 | 219580.75 | 29.4051 | 0 | Lote | 225 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853631 | Construcción En La Primaria General Álvaro Obregón | 352 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 539743.55 | 539743.55 | 529546.35 | 529546.35 | 353710.06 | 353710.06 | 353710.06 | 65.533 | 0 | Metros Cuadrados | 279 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853634 | Construcción En El Preescolar General Elio Carmichael Jiménez | 355 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 579282.63 | 579282.63 | 570795.45 | 570795.45 | 171238.63 | 171238.63 | 171238.63 | 29.5605 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170100853635 | Construcción En La Primaria General Independencia De México | 356 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 600294.9 | 600294.9 | 591328.66 | 591328.66 | 177398.6 | 177398.6 | 177398.6 | 29.5519 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170100853636 | Construcción En La Primaria General Himno Nacional Mexicano | 357 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1961102.46 | 1961102.46 | 1868856.49 | 1868856.49 | 560656.94 | 560656.94 | 560656.94 | 28.5889 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200886836 | Rehabilitación De Rampas Y Andadores En El Cetmar No. 10 (451.73 M2) | 256 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 375000 | 375000 | 375000 | 371679.05 | 325988.87 | 325988.87 | 325988.87 | 86.9304 | 0 | Lote | 217 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Es una rehabilitación / Registro:
ROO16170200886846 | Construcción En El Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar De Nueva Creación | 257 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 9428549.99 | 9428549.99 | 9428549.99 | 9391574.59 | 2817472.38 | 2817472.38 | 2817472.38 | 29.8824 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200886853 | Construcción En El Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar No.38 (157 M2) | 258 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 6153389 | 6153389 | 6153389 | 6093959.71 | 1828187.91 | 1828187.91 | 1828187.91 | 29.7103 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200888273 | Construcción En La Primaria General Felipe Ángeles | 369 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1667147.21 | 1667147.21 | 1619292.41 | 1619292.41 | 485787.72 | 485787.72 | 485787.72 | 29.1389 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 55 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200888278 | Acabados En La Primaria General Tulum | 370 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 183693.47 | 183693.47 | 178566.46 | 178566.46 | 53569.94 | 53569.94 | 53569.94 | 29.1627 | 0 | Piezas | 210 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200888282 | Construcción En La Telesecundaria Carlos Monsivais | 371 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1653027.45 | 1653027.45 | 1653027.45 | 1650873.28 | 495261.98 | 495261.98 | 495261.98 | 29.9609 | 0 | Piezas | 240 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200888711 | Rehabilitación Eléctrica Exterior En La Secundaria General Moises Sáenz Garza | 377 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1078582.21 | 1078582.21 | 1053045.39 | 1053045.39 | 315913.62 | 315913.62 | 315913.62 | 29.2897 | 0 | Lote | 236 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200888769 | Construcción En La Primaria General Himno Nacional Mexicano | 372 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 642203.62 | 642203.62 | 642203.62 | 598859.17 | 179657.75 | 179657.75 | 179657.75 | 27.9752 | 0 | Piezas | 210 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200888772 | Construcción En La Primaria General Benjamin Bloom | 374 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 338701.86 | 338701.86 | 338701.86 | 317802.44 | 95340.74 | 95340.74 | 95340.74 | 28.1489 | 0 | Piezas | 210 | 0 | 34 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200891119 | Rehabilitación Eléctrica En La Primaria Emiliano Zapata | 373 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 87462.11 | 87462.11 | 87462.11 | 85224.02 | 25567.2 | 25567.2 | 25567.2 | 29.2323 | 0 | Lote | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905347 | Mejoramiento En La Telesecundaria De Nueva Creación. | 129 | Quintana Roo | Bacalar | Caan Lumil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905348 | José Gastón Pérez Rosado | 196 | Quintana Roo | Bacalar | Otilio Montaño | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905349 | Mejoramiento En El Preescolar Pascual Coral Heredia | 202 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 776912.56 | 776912.56 | 776912.56 | 253990.65 | 253990.65 | 253990.65 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905350 | Mejoramiento En La Telesecundaria Cuauhtemoc | 185 | Quintana Roo | Bacalar | El Cedralito | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905351 | Mejoramiento En El Preescolar Chami-Ha | 23 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905352 | Mejoramiento En El Preescolar Rosas De La Infancia | 24 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905353 | Mejoramiento En El Preescolar Jacinto Pat | 27 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905354 | Mejoramiento En El Preescolar Alfonso Reyes | 29 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905355 | Mejoramiento En La Primaria Narciso Mendoza | 38 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905356 | Mejoramiento En La Primaria Insurgentes | 44 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905357 | Mejoramiento En La Primaria Alfredo V. Bonfil Pinto | 55 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905358 | Mejoramiento En La Primaria José Ma. Morelos Y Pavón. | 61 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905359 | Mejoramiento En La Primaria Jaime Nuno | 65 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905360 | Mejoramiento En La Primaria Ejército Mexicano | 66 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905361 | Mejoramiento En La Primaria Estado De Quintana Roo | 67 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905366 | Mejoramiento En La Primaria Estado De Quintana Roo | 67 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905367 | Mejoramiento En La Primaria Niño Mexicano | 69 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905368 | Mejoramiento En La Primaria Hermanos Flores Magón | 70 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905369 | Mejoramiento En La Primaria Antonio Caso | 72 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905370 | Mejoramiento En La Primaria Solidaridad | 74 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905371 | Mejoramiento En La Primaria Plutarco Elias Calles | 75 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905372 | Mejoramiento En La Primaria Derechos Del Niño | 78 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905373 | Mejoramiento En La Primaria Eleuterio Llanes Pasos | 82 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905374 | Mejoramiento En La Primaria Simbolos Patrios | 83 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905375 | Mejoramiento En La Primaria Octavio Paz | 85 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905376 | Mejoramiento En La Primaria Ramón Bravo Prieto | 87 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905377 | Mejoramiento En La Primaria La Voz De Mi Patria | 88 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905378 | Mejoramiento En La Primaria Independencia | 92 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1305134.47 | 1305134.47 | 1305134.37 | 426678.58 | 426678.58 | 426678.58 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905379 | Mejoramiento En La Primaria Chetumal | 97 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1579866.3 | 1579866.3 | 1579866.3 | 516494.74 | 516494.74 | 516494.74 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905380 | Mejoramiento En La Primaria Mi Patria Es Primero | 100 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905381 | Mejoramiento En La Primaria Cozumel | 102 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905382 | Mejoramiento En La Primaria Mariano Matamoros | 107 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905383 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Juan José Arreola | 111 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905384 | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Villas Del Mar Plus | 122 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905385 | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Villas Otoch Paraíso 2 | 123 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905423 | Mejoramiento En El Preescolar De Nueva Creación Paseos Del Mar | 124 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905429 | Mejoramiento En La Primaria De Nueva Creación Villas Del Mar Plus | 126 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905430 | Mejoramiento En La Priamria De Nueva Creación Paseos Del Mar | 127 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905431 | Mejoramiento En El Preescolar Rafael Eustacio Melgar | 131 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905432 | Mejoramiento En El Preescolar Alfredo V. Bonfil | 144 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROOO | Educación | En Ejecución | 2016 | 13000000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905433 | Mejoramiento En El Preescolar Pipila | 145 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905434 | Mejoramiento En El Preescolar Quetzal | 162 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905435 | Mejoramiento En La Secundaria Miguel Hidalgo Y Costilla. | 219 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905436 | Mejoramiento En La Primaria Igancio Manuel Altamirano | 228 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905442 | Mejoramiento En La Primaria Xochitl Ángelica Palomino Contreras | 248 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905445 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Primero De Junio | 254 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905447 | Mejoramiento En El Preescolar Kay Nicte | 265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905492 | Mejoramiento En El Preescolar Konex Kanic | 277 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905493 | Mejoramiento En El Preescolar Zazil-Be | 280 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905498 | Mejoramiento En La Primaria Nachi Cocom | 281 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905499 | Mejoramiento En El Preescolar Patria Nueva | 287 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905500 | Mejoramiento En La Primaria Adolfo López Mateos | 290 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905504 | Mejoramiento En El Preescolar Mundo Infantil | 304 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905505 | Mejoramiento En El Preescolar Socoroo De Lourdes Azueta Marzuca | 309 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905506 | Mejoramiento En El Preescolar Louis Braille | 311 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905507 | Mejoramiento En El Preescolar Xaman Ek | 331 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905508 | Mejoramiento En El Preescolar Rufino Tamayo | 345 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905509 | Mejoramiento En La Primaria Luis Fernando Cervera Cortes | 355 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905510 | Mejoramiento En La Primaria Armada De México | 368 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905511 | Mejoramiento En La Secundaria Los Corales | 377 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905512 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 380 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905513 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 139 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905515 | Mejoramiento En La Secundaria Andrés Quintana Roo | 349 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905518 | Mejoramiento En La Primaria Juan De Grijalva | 357 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905519 | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 376 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905520 | Mejoramiento En La Primaria Bernardino Mezo Méndez | 378 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905521 | Mejoramiento En La Primaria Jorge México Ojeda Novelo | 381 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905523 | Mejoramiento En La Primaria Irma Delfina López Berzunza | 382 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905524 | Mejoramiento En La Primaria Sara María Rivero Novelo | 383 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905525 | Mejoramiento En La Primaria María Jesús Santana Paredes | 386 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905526 | Mejoramiento En El Preescolar Golondrinas | 401 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905527 | Mejoramiento En El Preescolar Xaman-Ha | 411 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905529 | Mejoramiento En El Preescolar Zacil Kaansaj | 28 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905530 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica José Ma. Luis Mora | 112 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905531 | Mejoramiento En La Telesecundaria Vicente Kau Chan | 157 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905532 | Mejoramiento En El Preescolar Ki Macólal | 173 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905533 | Mejoramiento En El Preescolar 30 De Abril | 188 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905534 | Mejoramiento En El Preescolar José María De La Vega | 210 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Hazil Sur | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905535 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Manuel Altamirano | 213 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905536 | Mejoramiento En El Preescolar Tuumben Kuxtal | 313 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905538 | Mejoramiento En La Telesecundaria Guerra De Castas | 361 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yalchén | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905539 | Mejoramiento En La Primaria Julio Sauri Espinoza | 86 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905541 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Bebnito Juárez | 109 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905542 | Mejoramiento En La Primaria Raquel Dzib Cicero | 49 | Quintana Roo | José María Morelos | Santa Gertrudis | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905543 | Mejoramiento En La Primaria Claudio Cortes Castro | 58 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905545 | Mejoramiento En La Telesecundaria Benjamín Sabido Rosado | 120 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905547 | Mejoramiento En La Telesecundaria Manuel Jesús Llanes Pasos | 171 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905548 | Mejoramiento En El Preescolar Rosario María Gutiérrez Eskildsen | 181 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905549 | Mejoramiento En La Primaria Tutul Xiu | 191 | Quintana Roo | José María Morelos | Venustiano Carranza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905550 | Mejoramiento En La Telesecundaria Narciso Uc Cahun | 194 | Quintana Roo | José María Morelos | Nuevo Plan de la Noria | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905551 | Mejoramiento En La Secundaria Andrés Quintana Roo | 208 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905552 | Mejoramiento En El Preescolar Federico Froebel | 209 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905553 | Mejoramiento En El Preescolar Jacinto Pat | 224 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 700000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905554 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Manuel Crescencio Rejón | 288 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905555 | Mejoramiento En El Preescolar Miguel Hidalgo Y Costilla | 314 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905556 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 388 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905557 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Guerrero | 398 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IfEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905558 | Mejoramiento En La Primaria Santiago Méndez Gil | 400 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905559 | Mejoramiento En La Primaria Guadalupe Victoria | 46 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905560 | Mejoramiento En La Telesecundaria Dimas Sansores | 136 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905561 | Mejoramiento En La Telesecundaria Tanchumucil | 148 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905563 | Mejoramiento En La Telesecundaria José Francisco Pacheco Tamayo | 183 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905564 | Mejoramiento En El Preescolar 3 De Diciembre | 315 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905565 | Mejoramiento En La Telesecundaria Pedro Balado Alonso | 358 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Vicente Guerrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905566 | Mejoramiento En La Telesecundaria Felipe Aguilar Alcocer | 364 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905567 | Mejoramiento En La Primaria Gabino Barreda | 387 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905568 | Mejoramiento En La Primaria Lázaro Cárdenas | 390 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905569 | Mejoramiento En La Secundaria Técnica Tierra Y Libertad | 391 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905570 | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Torres Quintero | 406 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905571 | Mejoramiento En El Preescolar Axayacatl | 18 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905572 | Mejoramiento En La Primaria Francisco I. Madero | 47 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905573 | Mejoramiento En La Primaria Rufo Figueroa | 56 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905574 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 63 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905575 | Mejoramiento En La Primaria Luis Donaldo Colosio | 89 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905576 | Mejoramiento En La Primaria Octavio Paz | 93 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905577 | Mejoramiento En La Telesecundaria Benito Juárez | 113 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 890396.2 | 890396.2 | 890396.2 | 291091.06 | 291091.06 | 291091.06 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905578 | Mejoramiento En La Telesecundaria José Ma. De La Vega | 119 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905579 | Mejoramiento En La Primaria De Nueva Creación Américas Iii | 128 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905581 | Mejoramiento En La Primaria Patria | 130 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905582 | Mejoramiento En El Preescolar María Luisa Jiménez Azarcoya | 132 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905583 | Mejoramiento En La Primaria Ocho De Octubre | 141 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905584 | Mejoramiento En El Preescolar Quetzalcoatl | 155 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905585 | Mejoramiento En El Preescolar Insurgentes | 164 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905586 | Mejoramiento En El Preescolar Miguel Ramos Arizpe | 172 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905587 | Mejoramiento En El Preescolar X-Calak | 204 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xcalak | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905588 | Mejoramiento En El Preescolar Socorro De Lourdes Azueta | 222 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905589 | Mejoramiento En La Primaria Ignacio Herrera López | 229 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905590 | Mejoramiento En La Primaria Aarón Merino Fernández | 234 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905591 | Mejoramiento En La Primaria Belisario Domínguez | 239 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905592 | Mejoramiento En La Primaria Fidel Velázquez | 241 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905593 | Mejoramiento En La Primaria Forjadores De Quintana Roo | 246 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905594 | Mejoramiento En La Primaria Aquiles Serdán | 250 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905595 | Mejoramiento En La Primaria Álvaro Obregón | 273 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905596 | Mejoramiento En La Primaria Abraham Castellanos | 285 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905597 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 289 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905598 | Mejoramiento En La Primaria Pascual Coral Heredia | 296 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905599 | Mejoramiento En La Primaria Vicente Kau Chan | 299 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905600 | Mejoramiento En La Primaria Felipe Carrillo Puerto | 303 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905602 | Mejoramiento En El Preescolar Anne Sulivan | 317 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905603 | Mejoramiento En El Preescolar Hellen Keller | 318 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905604 | Mejoramiento En La Primaria Gabriel R. Guevara | 322 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905605 | Mejoramiento En El Preescolar Francisco Gabilondo Soler | 338 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905606 | Mejoramiento En La Primaria Emiliano Zapata | 402 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905611 | Mejoramiento En La Primaria Rafael Cantun Chi | 104 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905612 | Mejoramiento En La Primaria Jesús Segundo Murillo | 106 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905613 | Mejoramiento En El Preescolar Vicente Suárez | 121 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905614 | Mejormaiento En El Preescolar Marco Antonio Millan | 147 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905615 | Mejoramiento En El Preescolar Solidaridad | 151 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905623 | Mejoramiento En El Preescolar Miguel Miramon | 212 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905631 | Mejoramiento En La Primaria Independencia De México | 218 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905633 | Mejoramiento En El Preescolar Simón Bolivar | 220 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905636 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Ortega Navarrete | 226 | Quintana Roo | Solidaridad | Puerto Aventuras | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905662 | Mejoramiento En La Primaria Andrés Henestrosa | 232 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905663 | Mejoramiento En La Primaria José Vasconcelos | 235 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905668 | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 238 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905670 | Mejoramiento En La Primaria Ricardo López Méndez | 253 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905672 | Mejoramiento En La Primaria Jaime Torres Bodet | 255 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905674 | Mejoramiento En El Preescolar Álvaro Obregón | 264 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905676 | Mejoramiento En El Preescolar Fernando Montes De Oca | 394 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905679 | Mejoramiento En El Preescolar Sacbe | 32 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905681 | Mejoramiento En La Primaria Matilde Montoya | 79 | Quintana Roo | Tulum | Ciudad Chemuyil | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170200905682 | Mejoramiento En La Primaria Juana De Asbaje | 216 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905683 | Mejoramiento En La Telesecundaria Erick Paolo Martínez | 217 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905684 | Mejoramiento En La Primaria Francisco Sarabia | 292 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905685 | Mejoramiento En La Gonzalo Guerrero | 323 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905688 | Mejoramiento En La Telesecundaria Eduardo Medina Loria | 362 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905690 | Mejoramiento En La Telesecundaria Vasco De Quiroga | 363 | Quintana Roo | Tulum | San Juan | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905691 | Mejoramiento En La Telesecundaria José Vasconcelos | 366 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905692 | Mejoramiento En La Primaria Octaviano Solís Aguirre | 369 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905693 | Mejoramiento En La Primaria Gregorio Pérez Cauich | 396 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905694 | Mejoramiento En El Preescolar Gabriela Brimmer | 319 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 975000 | 975000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905696 | Mejoramiento En La Primaria Xcaret | 353 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1600000 | 1600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170200905697 | Mejoramiento En La Primaria Miguel Hidalgo Y Costilla | 384 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953830 | Construcción En El Jardín De Niños De Nueva Creación (Fracc. Villas Otoch Paraíso 4) | 480 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1058294.89 | 1062981.85 | 1058294.89 | 1058294.89 | 317488.46 | 317488.46 | 317488.46 | 29.8677 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953838 | Construcción En El Jardín De Niños De Nueva Creación (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 5) | 481 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1289747.13 | 1296126.34 | 1289747.13 | 1289747.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953865 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Fracc. Villas Del Ma 2) | 482 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1243920.94 | 1286904.46 | 1243920.94 | 1243920.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953867 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 5) | 483 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1384937.35 | 1407273.89 | 0 | 1384937.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953869 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Fracc. Villas Otoch Paraíso 4) | 484 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 724864.16 | 727614.45 | 724864.16 | 724864.16 | 217459.25 | 217459.25 | 217459.25 | 29.8866 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953875 | Construcción En El Jardín De Niños Margarita Maza (Col. El Milagro) | 517 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 385961.78 | 385961.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953880 | Construcción En El Jn Margarita Maza (Col. El Milagro) | 517 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 66558.63 | 66558.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300953929 | Rehabilitación De Cancelcería En Los Edificio A, B Y Suministro De Aire Acondicionado En Dirección En El Preescolar General Ángela Peralta | 472 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 236670.24 | 237428.36 | 236670.24 | 236670.24 | 71001.07 | 71001.07 | 71001.07 | 29.9042 | 0 | Lote | 114 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300954023 | Construcción De Rampas Y Accesos En La Primaria General Agustín Melgar | 473 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 172352.28 | 177530.98 | 172352.28 | 172352.28 | 51705.69 | 51705.69 | 51705.69 | 29.1249 | 0 | Metros Cuadrados | 61 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300954063 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Col. Cetina Gasca). | 479 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 894439.27 | 895596.37 | 895596.37 | 895596.37 | 268331.78 | 268331.78 | 268331.78 | 29.9612 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300954072 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Fracc. Misisión Las Flores) | 485 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 738547.48 | 749266.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170300954077 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Fracc. Villas Del Sol 6 Pescadores) | 486 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1062817.53 | 1050414.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300954086 | Construcción De Pisos En La Primaria Territorio De Quintana Roo | 518 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 100037.63 | 100037.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300954094 | Construcción De Pisos En La Primaria Territorio De Quintana Roo. | 518 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 59893.99 | 59893.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300954147 | Portón De Conexión En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Quintana Roo, Playa Del Carmen Ii. | 519 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 196274.34 | 196274.34 | 196274.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300955141 | Equipamiento En El Cetmar De Nueva Creación | 554 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 571450 | 571450 | 571450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 315 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300955149 | Equipamiento En El Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar No. 36 | 553 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 490599.99 | 490599.99 | 490599.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 225 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300955257 | Equipamiento En El Cbta No. 11 | 555 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U026 Fondo concursable de la inversión en infraestructura para Educación Media Superior |  | 11-Educación Pública | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 375000 | 375000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 45 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170300969267 | Equipamiento De Actualización De Equipo De Comunicaciones Y Cómputo | 003 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Planeacion | Comunicaciones | En Ejecución | 2016 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 4113637.58 | 100 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO16170300969573 | Mejoramiento En El Preescolar Teresa De J Mendoza De Cerón | 22 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1221563.79 | 1221563.79 | 1221563.79 | 1221563.79 | 399357.39 | 399357.39 | 399357.39 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969577 | Mejroamiento En La Primaria 5 De Abril | 64 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1487017.27 | 1487017.27 | 1487017.27 | 1487017.27 | 486140.27 | 486140.27 | 486140.27 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969579 | Mejoramiento En La Primaria Mariano Azuela | 71 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1397745.54 | 1397745.54 | 1397745.54 | 1397745.54 | 456955.54 | 456955.54 | 456955.54 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969581 | Mejoramiento En El Preescolar 8 De Octubre | 156 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1273893.02 | 1273893.02 | 1273893.02 | 1273893.02 | 416465.02 | 416465.02 | 416465.02 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969637 | Mejoramiento En La Primaria Leona Vicario | 352 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1576640.39 | 1576640.39 | 1576640.39 | 1576640.39 | 515440.13 | 515440.13 | 515440.13 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969640 | Mejoramiento En La Primaria Benito Juárez | 375 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1497104.74 | 1497104.74 | 1497104.74 | 1497104.74 | 489438.09 | 489438.09 | 489438.09 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969644 | Mejoramiento En La Primaria Bacalar | 101 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1438003.12 | 1438003.12 | 1438003.12 | 1438003.12 | 470116.41 | 470116.41 | 470116.41 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969673 | Mejoramiento En El Preescolar Tulum | 26 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1475876.87 | 1475876.87 | 1475876.87 | 1475876.87 | 482498.21 | 482498.21 | 482498.21 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 33 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO16170300969675 | Mejoramiento En La Primaria Julio Ruelas | 356 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2016 | 1479971.13 | 1479971.13 | 1479971.13 | 1479971.13 | 483836.71 | 483836.71 | 483836.71 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100835832 | Modulo De Control De Seguridad De La Secretaría De Seguridad Pública | 2017-01 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de Programas Prioritarios de las Instituciones Estatales de Seguridad Pública e Impartición de Justicia | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 13680410 | 13680410 | 12312369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257317 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100835859 | Ampliacion Y Mejoramiento De Las Oficinas Administrativas Del Area De Unidad De Medidas Cautelares | 2017-02 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 259500 | 259500 | 233550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257317 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100836409 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 6128 | 6128 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 601431 | 601431.75 | 541288.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros |  | 100 | 0 | Financiera: adquisición en proceso / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100836410 | Acondicionamiento De Espacios Públicos - 6108 (Programa De Desarrollo Institucional (Prodim) | 6108 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | PRODIM | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 400954 | 400954.5 | 360859.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Maquinaria y equipo |  | 100 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Física: obra en proceso de licitación y contratación / Registro:
ROO17170100836425 | Iluminación Del Domo Deportivo De La La Localidad De Hondzonot - 1315 | 1315 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100836427 | Electrificacion En La Localidad De Hondzonot - 1409 | 1409 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100836428 | Construcción De Pisos Firme En Diversas Localidades Del Municipio De Tulum Primera Etapa (Programa Municipal) - 1627 | 1627 | Quintana Roo | Tulum | Sahcab Mucuy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 99000 | 99000 | 89100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 370 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro:
ROO17170100838548 | Fortalecimiento De La Seguridad Publica En Isla Mujeres | 170301 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2088761 | 2088761 | 1740633.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100838583 | Aportacion Al Programa De Infraestructura Vertiente Espacios Publicos: Parque Macroplaza | 170303 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1233728.27 | 1028106.42 | 1233728.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 18000 | 0 | 0 | Financiera: Se está en proceso de trámite del anticipo / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100839230 | Rehabilitación De Centro De Salud Rural Sergio Butrón Casas | 8 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 179904.57 | 179904.57 | 179904.57 | 179904.57 | 99.947 | 0 | Metros Cuadrados | 2241 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839245 | Rehabilitación De Centro De Salud Rural Morocoy | 11 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 160000 | 160000 | 160000 | 159035.63 | 159035.63 | 159035.63 | 159035.63 | 99.3973 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839256 | Rehabilitación De Centro De Salud Rural Pucté | 10 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 449945.08 | 449945.08 | 449945.08 | 449945.08 | 99.9878 | 0 | Metros Cuadrados | 1966 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839275 | Rehabilitación De Centro De Salud Rural Allende | 9 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 179140.59 | 179140.59 | 179140.59 | 179140.59 | 99.5225 | 0 | Metros Cuadrados | 901 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839291 | Rehabilitación De Centro De Salud Urbano No.3 Cancún | 13 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6422 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839309 | Rehabilitación De Centro De Salud Urbano No.6 Cancún | 14 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5366 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839321 | Rehabilitación De Centro De Salud Urbano No.10 Cancún | 19 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5694 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839327 | Rehabilitación De Centro De Salud Urbano No.16 Cancún | 15 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 18142 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839333 | Rehabilitación De Centro De Salud Rural De Xul-Ha | 18 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 260000 | 260000 | 260000 | 259966.51 | 259966.51 | 259966.51 | 259966.51 | 99.9871 | 0 | Metros Cuadrados | 1846 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839340 | Rehabilitación De Centro De Salud Rural De Calderitas | 12 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 180000 | 180000 | 180000 | 179990.65 | 179990.65 | 179990.65 | 179990.65 | 99.9948 | 0 | Metros Cuadrados | 5339 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839352 | Rehabilitación De Centro De Salud Urbano No.1 Tulum | 17 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 400000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5770 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100839359 | Rehabilitación De Centro De Salud Rural Tepich | 16 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 60000 | 60000 | 60000 | 59473.71 | 59473.71 | 59473.71 | 59473.71 | 99.1228 | 0 | Metros Cuadrados | 2581 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839365 | Rehabilitación De Hospital Materno Infantil Morelos | 7 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1099237.7 | 1099237.7 | 1099237.7 | 1099237.7 | 99.9307 | 0 | Metros Cuadrados | 124227 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100839382 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna, Municipio De Bacalar | 25 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9643750 | 8746677.58 | 3438518.18 | 8746677.58 | 3438518.18 | 3438518.18 | 3438518.18 | 39.3123 | 0 | Lote | 0 | 0 | 89 | Financiera: / Física: 143 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100839412 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Yodzonot Chico, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 30 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1482533.84 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 1433467.69 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: 10 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100840901 | Pavimentacion De Calles En Puerto Aventuras. | 8 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 2273506.12 | 3500000 | 2273506.12 | 2273506.12 | 2273506.12 | 64.9573 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100840911 | Construccion De Pozos De Absorcion En Diferentes Colonias De Playa Del Carmen. | 13 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2202719.9 | 3000000 | 2202719.9 | 2202719.9 | 2202719.9 | 73.424 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: pozos / Registro: revision q - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100840922 | Construccion De Pozos De Absorcion En El Municipio De Solidaridad. | 03 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2982834.42 | 3000000 | 2982834.42 | 2982834.42 | 2982834.42 | 99.4278 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: pozos / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841168 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez, Municipio De Lazaro Cardenas | 26 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2193261.83 | 2011711.01 | 1181046.92 | 2011711.01 | 1181046.92 | 1181046.92 | 1181046.92 | 58.7086 | 0 | Lote | 0 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 20 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841191 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X-Querol, Municipio De José María Morelos. | 28 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POBALE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 388572.49 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 376502.78 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 13 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841210 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Polinkín, Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 29 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1489720.57 | 1384291.57 | 949541.61 | 1384291.57 | 949541.61 | 949541.61 | 949541.61 | 68.594 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: 25 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841225 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Tres Marías, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 31 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Marías | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 255253.76 | 252752.82 | 200295.09 | 252752.82 | 200295.09 | 200295.09 | 200295.09 | 79.2454 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: 7 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100841234 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Héroe De Nacozari, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 32 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | COMISION DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE QUINTANA ROO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1582242.36 | 1520608.4 | 1029774.33 | 1520608.4 | 823950.81 | 823950.81 | 823950.81 | 54.1856 | 0 | Lote | 0 | 0 | 92 | Financiera: / Física: 21 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100844766 | Construcción De Pozos De Absorción En La Colonia Cristo Rey - 10166 | 10166 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844767 | Construcción De Red Eléctrica En La Colonia Cristo Rey - 9357 | 9357 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844768 | Construcción De Pozos De Absorción En La Colonia Ejido - 9778 | 9778 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844769 | Pavimentación De La Calle Caracola Entre La Carretera Federal Y La Calle Privanza Del Mar - 9321 | 9321 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844770 | Construcción De Pozos De Absorción En La Colonia Forjadores - 9592 | 9592 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844771 | Construcción De Pozos De Absorción En La Colonia Ampliación Bellavista - 9562 | 9562 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844772 | Construccion - 10013 | 10013 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844773 | Construcción De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey - 9271 | 9271 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844774 | Construcción De Red De Agua Potable En La Colonia Cristo Rey - 9406 | 9406 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170100844816 | Ampliación Electrificacion En La Localidad De Hondzonot - 1409 | 1409 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2250000 | 2250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849128 | Pavimentacion De La Av Chemuyil Entre Av. Ctm Y Calle Agua Y Av. Cecilio Chi (Tecnologico) Y Calle Islas Antillas, En Playa Del Carmen | 01 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONOROBLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 7370467.35 | 7370467.35 | 2948186.93 | 7370467.35 | 1861866.51 | 1861866.51 | 1861866.51 | 25.2612 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: revision q - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849142 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Los Tramos De La Av Chemuyil Entre Av. Ctm Y Calle Agua Y Av. Cecilio Chi (Tecnologico) Y Calle Islas Antillas, En Playa Del Carmen | 01 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3188495 | 3188495 | 3188495 | 3188495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849154 | Construcccion De 2 Domos En Diversos Puntos Del Municpio De Solidaridad | 02 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Deporte | En Ejecución | 2017 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 2039630.48 | 2039630.48 | 2039630.48 | 29.4617 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 20 | Financiera: / Física: DOMOS / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849170 | Construccion De Camellon Central En Los Tramos De La Av Chemuyil Entre Av. Ctm Y Calle Agua Y Av. Cecilio Chi (Tecnologico) Y Calle Islas Antillas, En Playa Del Carmen | 02 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1309037.65 | 1309037.65 | 523615.06 | 1309037.65 | 304942.12 | 304942.12 | 304942.12 | 23.2951 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849187 | Ampliacion De Centro De Reinsercion Social Cereso Chetumal | 2017-03 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2184182 | 2184182 | 1965763.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 257317 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849199 | Ampliacion Del Centro De Readaptacion Social De Cozumel | 2017-04 | Quintana Roo | Cozumel | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del Sistema Penitenciario Nacional | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 9127000 | 9127000 | 8214300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 89098 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849230 | Conclucion Del Mejoramiento Y Adecuacion Del Semefo De Cancun | 2017-05 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 799410 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro:
ROO17170100849244 | Ampliacion Del Semefo Playa Del Carmen | 2017-06 | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I011 FASP | Nuevo Sistema de Justicia Penal | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 239638 | 0 | 0 | Financiera: EN PROCESO DE CONTRATACION / Física: EN PROCESO DE CONTRATACION / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849300 | Integracion Del Palacio Municipal Y Teatro De La Ciudad Con Guarniciones Y Banquetas. | 01 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1913991.77 | 1913991.77 | 1913991.77 | 96.764 | 0 | Metros Cuadrados | 159310 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849500 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio, Municipio De Lázaro Cárdenas. | 33 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Antonio | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 787657.79 | 735884.24 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 604498.92 | 82.1459 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: 10 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849719 | Rehabilitación Del Hospital De Isla Mujeres | 54 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 1245350 | 1245350 | 1245350 | 1242125.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 16215 | 0 | 80.82 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849727 | Rehabilitación De La Uneme Dedicam | 55 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 112000 | 112000 | 112000 | 111725.91 | 110566.43 | 110566.43 | 110566.43 | 98.72 | 0 | Otros | 5478 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849734 | Rehabilitación Del Hospital General De Playa Del Carmen | 56 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 3800000 | 1000514.42 | 1000514.42 | 1000514.42 | 26.3293 | 0 | Otros | 74160 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849751 | Reconstrucción Del Hospital General De Cancún Para Su Acreditación | 20 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 4732186.59 | 4732186.59 | 4732186.59 | 4732066.73 | 4732066.73 | 4732066.73 | 4732066.73 | 99.9975 | 0 | Otros | 459622 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849758 | Rehabilitación De La Uneme Dedicam | 57 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 112000 | 112000 | 112000 | 112000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8564 | 0 | 53.9 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100849768 | Rehabilitación Del Hospital General De Cozumel | 58 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 79579 | 0 | 80.82 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849784 | Rehabilitación Del Hospital Integral Bacalar | 59 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 725000 | 725000 | 725000 | 624871.12 | 624871.12 | 624871.12 | 624871.12 | 86.1891 | 0 | Otros | 22899 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849795 | Rehabilitación De La Uneme Cisame | 60 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 120458.6 | 120458.6 | 0 | 28.3432 | 0 | Otros | 5782 | 0 | 45.57 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849801 | Rehabilitación De La Uneme Cisame | 61 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 424944.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5782 | 0 | 2 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100849804 | Rehabilitación Del Hospital General De Felipe Carillo Puerto | 62 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 4500000 | 1341277.96 | 1341277.96 | 1341277.96 | 29.8062 | 0 | Otros | 10221 | 0 | 25.92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100850104 | Pavimentación De Calles En El Municipio De Benito Juárez | 4 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6308752 | 6308752 | 6308752 | 6292481.81 | 5479291.77 | 5479291.77 | 5479291.77 | 86.8522 | 0 | Metros Cuadrados | 2300 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: / Registro:
ROO17170100850108 | Rehabilitación De Cancha De Fútbol 7 Y Cancha De Fútbol Infantil En Unidad Deportiva Bicentenario | 5 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2929949 | 2929949 | 2929949 | 2926670.24 | 2916686.6 | 2916686.6 | 2916686.6 | 99.5474 | 0 | Metros Cuadrados | 3696 | 0 | 100 | Financiera: Obra terminada / Física: La meta corresponde a M2 de cancha / Registro:
ROO17170100850109 | Reconstrucción Del Acceso A Sergio Butrón Casas. | 6 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Rural | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3182570 | 3182570 | 3182570 | 3182138.56 | 3182138.56 | 3182138.56 | 3182138.56 | 99.9864 | 0 | Metros Cuadrados | 2350 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra terminada / Registro:
ROO17170100850401 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Leona Vicario | 63 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | R | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 325000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 6464 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100850402 | Mejoramiento Del Hospital General Chetumal | 64 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 6200000 | 4091920.56 | 4091920.56 | 4091920.56 | 65.9987 | 0 | Otros | 101910 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850403 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano No. 1 | 65 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 192814.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2648 | 0 | 65.59 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850404 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano No. 5 | 66 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 8469 | 0 | 48.61 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850405 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano No. 13 | 67 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 625000 | 625000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2648 | 0 | 68.91 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850406 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano No. 11 | 68 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199566.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2164 | 0 | 82.71 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850407 | Rehabilitación De La Uneme Ec | 69 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 63551.47 | 63551.47 | 63551.47 | 25.4206 | 0 | Otros | 17235 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100850408 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Chumpon | 70 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199969.7 | 59990.91 | 59990.91 | 59990.91 | 29.9955 | 0 | Otros | 533 | 0 | 24.22 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850409 | Rehabilitación De La Uneme Ec | 71 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 245549.1 | 73664.73 | 73664.73 | 73664.73 | 29.4659 | 0 | Otros | 1177 | 0 | 28 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850410 | Rehabilitación De La Uneme Capa De José Ma. Morelos | 72 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 192667.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2211 | 0 | 40.99 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850412 | Rehabilitación Del Centro De Salud No. 1 | 73 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 195152.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 31027 | 0 | 53.42 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850415 | Rehabilitación Del Centro De Salud No. 2 | 74 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 196132.85 | 58839.85 | 58839.85 | 0 | 29.4199 | 0 | Otros | 34383 | 0 | 58.36 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850416 | Rehabilitación Del Centro De Salud No. 3 | 75 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199978.41 | 59993.52 | 59993.52 | 59993.52 | 29.9968 | 0 | Otros | 23609 | 0 | 52.4 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850417 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano No. 6 | 76 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 199995.24 | 59998.57 | 59998.57 | 59998.57 | 29.9993 | 0 | Otros | 24432 | 0 | 90.28 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850418 | Rehabilitación De La Uneme Ec | 77 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 62994.78 | 62994.78 | 62994.78 | 25.1979 | 0 | Otros | 5387 | 0 | 92.56 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850419 | Rehabilitación De La Uneme Capasits | 78 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249941.93 | 74982.58 | 74982.58 | 74982.58 | 29.993 | 0 | Otros | 2151 | 0 | 89.11 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850420 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 4 | 79 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5648 | 0 | 89.11 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850421 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano No 12 | 80 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 191843.9 | 191843.9 | 191843.9 | 63.948 | 0 | Otros | 3468 | 0 | 87.98 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100850423 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 14 | 81 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIO ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 226202.31 | 226202.31 | 226202.31 | 75.4008 | 0 | Otros | 4682 | 0 | 95.6 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850424 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 15 | 82 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4856 | 0 | 88.32 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850425 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 7 | 83 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 231790.79 | 231790.79 | 231790.79 | 66.2259 | 0 | Otros | 3486 | 0 | 96.23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850426 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Puerto Morelos | 84 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 86069.14 | 86069.14 | 86069.14 | 24.5912 | 0 | Otros | 1097 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850427 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Joaquin Cetina Gazca | 85 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 350000 | 350000 | 350000 | 350000 | 69899.24 | 69899.24 | 0 | 19.9712 | 0 | Otros | 6629 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850428 | Mejoramiento Del Centro De Salud Urbano 16 | 86 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 325000 | 325000 | 325000 | 324099.87 | 97229.96 | 97229.96 | 97229.96 | 29.9169 | 0 | Otros | 2071 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850429 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 1 De Playa Del Carmen | 87 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 172378.75 | 172378.75 | 172378.75 | 68.9515 | 0 | Otros | 6487 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850430 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 1 De Cozumel | 88 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 211272.45 | 211272.45 | 211272.45 | 84.509 | 0 | Otros | 1248 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850432 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 2 De Cozumel | 89 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 213374.77 | 213374.77 | 213374.77 | 85.3499 | 0 | Otros | 1848 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850433 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 1 Ejido Isla Mujeres | 90 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 248327.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 4527 | 0 | 86.67 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850434 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Cacao | 91 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249969.84 | 74990.95 | 74990.95 | 74990.95 | 29.9964 | 0 | Otros | 1915 | 0 | 79.63 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850435 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De San Pedro Peralta | 92 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249850.24 | 74955.07 | 74955.07 | 74955.07 | 29.982 | 0 | Otros | 1680 | 0 | 68 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850436 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Blanca Flor | 93 | Quintana Roo | Bacalar | Blanca Flor | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 105386.19 | 105386.19 | 105386.19 | 42.1545 | 0 | Otros | 635 | 0 | 91.36 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850438 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Buena Esperanza | 94 | Quintana Roo | Bacalar | Buena Esperanza | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 89292.38 | 89292.38 | 89292.38 | 35.717 | 0 | Otros | 380 | 0 | 97.08 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850439 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 7 | 95 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 89825.3 | 89825.3 | 89825.3 | 35.9301 | 0 | Otros | 13044 | 0 | 93.98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850440 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Huay-Pix | 96 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 91636.79 | 91636.79 | 91636.79 | 36.6547 | 0 | Otros | 1525 | 0 | 94.18 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850441 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Ucum | 97 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ucum | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 83620.18 | 83620.18 | 83620.18 | 33.4481 | 0 | Otros | 1345 | 0 | 96.1 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850445 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Raudales | 98 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 177 | 0 | 88.74 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850447 | Mejoramiento Del Hospital Materno Infantil Morelos | 99 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 5100000 | 1486822.91 | 1486822.91 | 1486822.91 | 29.1534 | 0 | Otros | 101910 | 0 | 23 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850449 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano Francisco Arana Tun | 100 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 246994.71 | 74098.41 | 74098.41 | 74098.41 | 29.6394 | 0 | Otros | 2486 | 0 | 29.3 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850450 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De Chunhuhub | 101 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 247209.25 | 74162.78 | 74162.78 | 74162.78 | 29.6651 | 0 | Otros | 5231 | 0 | 36.8 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850453 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De X-Pichil | 102 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Pichil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 249827.04 | 74948.11 | 74948.11 | 74948.11 | 29.9792 | 0 | Otros | 1517 | 0 | 19.38 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850454 | Rehabilitación Del Centro De Salud Rural De X-Yatil | 103 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 247971.19 | 74391.36 | 74391.36 | 74391.36 | 29.7565 | 0 | Otros | 1192 | 0 | 13.26 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850455 | Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano 9 | 104 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 247326.41 | 74197.92 | 74197.92 | 74197.92 | 29.6792 | 0 | Otros | 5450 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100850456 | Rehabilitación De La Uneme Capasits | 105 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 70284.5 | 70284.5 | 70284.5 | 28.1138 | 0 | Otros | 25475 | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852580 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral, En La Localidad De El Naranjal, | 27 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Naranjal | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1351401 | 1351401.25 | 805749.09 | 1351401.25 | 805749.08 | 805749.08 | 805749.08 | 59.6232 | 0 | Lote | 120 | 0 | 94 | Financiera: / Física: 22 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100852591 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Nuevo | 34 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Subsidios | S179 Programa de Infraestructura Indígena |  | 47-Entidades no Sectorizadas | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 714886.53 | 709642.98 | 709642.98 | 709642.98 | 99.2665 | 0 | Lote | 320 | 0 | 100 | Financiera: / Física: 12 BAÑOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100852882 | Construcción En La Telesecundaria Carlos Monsivais | 122 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1698212.17 | 1659846.98 | 583376.92 | 1659846.98 | 583376.92 | 583376.92 | 583376.92 | 35.1464 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 57 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852883 | Construcción En El Preescolar General Jhoann Pestalozzi | 123 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1214784.76 | 1034780.46 | 336407.24 | 1034780.46 | 336407.24 | 336407.24 | 336407.24 | 32.51 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852884 | Construcción En La Primaria General Tulum. | 124 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1608773.49 | 1324934.87 | 1013845.65 | 1324934.87 | 1013845.65 | 1013845.65 | 1013845.65 | 76.5204 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 77 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852885 | Construcción En La Primaria General Carlos Fuentes Macias | 137 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 731006.22 | 686690.04 | 197552.14 | 686690.04 | 197552.14 | 197552.14 | 197552.14 | 28.7687 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100852897 | Construcción En La Primaria General Tratados De Cordoba | 138 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2120617.58 | 1942448.73 | 604621.77 | 1942448.73 | 604621.77 | 604621.77 | 604621.77 | 31.1268 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852898 | Construcción En La Primaria General José Pablo Moncayo | 140 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2667064.37 | 2516037.23 | 2141686.48 | 2516037.23 | 2141686.48 | 2141686.48 | 2141686.48 | 85.1214 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852900 | Construcción En El Preescolar General 19 De Febrero De 1913 | 216 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 890087.93 | 811925.23 | 682219.03 | 811925.23 | 682219.03 | 682219.03 | 682219.03 | 84.0249 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852902 | Construcción En La Primaria General Mario Pantoja Méndez. | 218 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1632377.9 | 1493884.32 | 1247267.32 | 1493884.32 | 1247267.32 | 1247267.32 | 1247267.32 | 83.4916 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852903 | Construcción En El Preescolar General Elvia Carrillo Puerto | 220 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1160044.38 | 1151213.23 | 924235.97 | 1151213.23 | 924235.97 | 924235.97 | 924235.97 | 80.2836 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852904 | Construcción En La Primaria General 24 De Noviembre De 1902 | 221 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1877122.1 | 1877122.1 | 554848.21 | 1796099.97 | 554848.21 | 554848.21 | 554848.21 | 29.5585 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852935 | Construcción En La Primaria General Sentimiento De La Nación | 222 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2843630.18 | 2745307.09 | 2322089.91 | 2745307.09 | 2322089.91 | 2322089.91 | 2322089.91 | 84.584 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852936 | Construcción En La Primaria José Clemente Orozco | 223 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2401837.72 | 2183688.35 | 733343.23 | 2183688.35 | 733343.23 | 733343.23 | 733343.23 | 33.5828 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852938 | Construcción En La Primaria General De Nueva Creación (Fracc. Villas Otoch Paraiso 4) | 234 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 9675896.98 | 9675896.98 | 7699597.83 | 9482379.04 | 7699597.83 | 7699597.83 | 7699597.83 | 79.575 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852939 | Construcción En La Secundaria General Cancún | 235 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7484841.41 | 7393132.54 | 5509947.48 | 7393132.54 | 5509947.48 | 5509947.48 | 5509947.48 | 74.5279 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852940 | Construcción En La Secundaria Técnica Carmen Serdan | 237 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7220225.44 | 7193917.8 | 5312163.2 | 7193917.8 | 5312163.2 | 5312163.2 | 5312163.2 | 73.8424 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852941 | Construcción En La Tvsecundaria De Nueva Creación Antonio Medíz Bolio | 238 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 4508282.06 | 4228129.89 | 0 | 4228129.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100852942 | Construcción En La Tv Secundaria De Nueva Creación (Fracc. El Pedregal) | 239 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3097180.58 | 3097180.58 | 1051111.79 | 3010459.53 | 1051111.79 | 1051111.79 | 1051111.79 | 33.9377 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852943 | Construcción En El Preescolar General De Nueva Creación (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 5) | 241 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5327815.17 | 5291101.07 | 1419033.86 | 5167981.71 | 1419033.86 | 1419033.86 | 1419033.86 | 26.8193 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852944 | Construcción En El Preescolar General De Nueva Creación (Fracc. Villas Otoch Paraíso 4) | 242 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5028345.53 | 5037221.19 | 4067557.04 | 4877495.16 | 4067557.04 | 4067557.04 | 4067557.04 | 80.75 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852945 | Construcción En La Secundaria General De Nueva Creación (Villas Del Mar Plus) | 243 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 15249918.95 | 15249918.95 | 13016939.67 | 14487423.05 | 13016939.67 | 13016939.67 | 13016939.67 | 85.3574 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852946 | Construcción En La Secundaria General De Nueva Creación (Fracc. Paseos Del Mar 2) | 244 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 15783229.25 | 15783229.25 | 15283381.15 | 15388648.52 | 15283381.15 | 15283381.15 | 15283381.15 | 96.833 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 99 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852947 | Construcción En La Primaria General De Nueva Creación (Fracc. Villas Del Mar 2) | 245 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 11119149.34 | 10849836.53 | 9676472.86 | 10785430 | 9676472.86 | 9676472.86 | 9676472.86 | 89.1854 | 0 | Metros Cuadrados | 360 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852958 | Equipamiento En La Primaria General Carlos Fuentes Macias | 283 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 95760.32 | 78900.88 | 39450.44 | 78900.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852969 | Construcción En La Telesecundaria José Francisco May Pech | 111 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Trapich | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 746695.84 | 745031.03 | 372515.52 | 745031.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100852970 | Construcción En La Primaria Indígena El Chamizal | 114 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 571654.65 | 564399.36 | 282199.68 | 564399.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852971 | Construcción En La Telesecundaria Juan Bautista Vega | 139 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 599982.21 | 577107.39 | 311154.53 | 577107.39 | 311154.53 | 311154.53 | 311154.53 | 53.9162 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852972 | Construcción En La Primaria Rural Bilingue Emiliano Zapata | 225 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chun-Yah | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 644760.7 | 644760.7 | 301426.67 | 617324.88 | 301426.67 | 301426.67 | 301426.67 | 46.7502 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852977 | Construcción En La Primaria General Agustin Melgar | 118 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1160008.65 | 1160008.65 | 570496.14 | 1140992.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852978 | Construcción En La Telesecundaria Benjamin Sabido Rosado | 125 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 562743.9 | 550586.51 | 275293.26 | 550586.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852979 | Equipamiento En La Telesecundaria Benjamín Sabido Rosado | 269 | Quintana Roo | José María Morelos | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 70167.24 | 53632.6 | 26816.3 | 53632.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852981 | Construcción En La Primaria General Héroes De Chapultepec | 108 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1286332.11 | 1286332.11 | 1280033.16 | 1285277.38 | 1280033.16 | 1280033.16 | 1280033.16 | 99.5103 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852982 | Construcción En La Primaria General Gregorio Torres Quintero | 115 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1535357.76 | 1535357.76 | 1526719.36 | 1532514.5 | 1526719.36 | 1526719.36 | 1526719.36 | 99.4374 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 63 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852983 | Construcción En El Preescolar General Chetumal | 126 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 644851.86 | 644851.86 | 591477.68 | 619851.67 | 591477.68 | 591477.68 | 591477.68 | 91.723 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 72 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852988 | Construcción En La Primaria General Francisco Gonzalez Bocanegra | 217 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 799996.74 | 799996.74 | 719997.08 | 770194.79 | 719997.08 | 719997.08 | 719997.08 | 90 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852997 | Construcción En La Secundaria General Salvador Lizarraga Castillo | 109 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 696167.18 | 694117.97 | 347058.99 | 694117.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 52 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100852998 | Construcción En La Primaria General Manuel Chi Moo | 110 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1190819.24 | 1190612.78 | 1059794.83 | 1190612.78 | 1059794.83 | 1059794.83 | 1059794.83 | 89.0126 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853000 | Construcción En La Primaria General José María Robertos Meneses | 224 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1846027.04 | 1846027.04 | 1390238.94 | 1829537.93 | 1390238.94 | 1390238.94 | 1390238.94 | 75.3098 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853001 | Construcción En La Telesecundaria Jorge Luis Cortés Mugartegui | 249 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1676168 | 1676168 | 1568435.57 | 1593754.51 | 1568435.57 | 1568435.57 | 1568435.57 | 93.5727 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853003 | Construcción En La Primaria General Pascual Coral Heredia | 251 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 749955.78 | 749955.78 | 367654.04 | 735308.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853023 | Construcción En La Secundaria Técnica Francisco Zarco | 130 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Leona Vicario | R | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 871208.09 | 865063.68 | 617768.21 | 865063.68 | 617768.21 | 617768.21 | 617768.21 | 71.413 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100853025 | Construcción En La Primaria General Miguel Ángel González Quijano | 131 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 602146.56 | 600681.84 | 483586.68 | 600681.84 | 483586.68 | 483586.68 | 483586.68 | 80.5063 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853027 | Construcción En La Primaria General De Nueva Creación (Col. Cetina Gazca) | 240 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7927054.68 | 7689243.04 | 6584784.64 | 7689243.04 | 6584784.64 | 6584784.64 | 6584784.64 | 85.6363 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853034 | Construcción En La Secundaria Técnica Vicente Guerrero | 119 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2095099.75 | 1977853.06 | 903345.08 | 1977853.06 | 903345.08 | 903345.08 | 903345.08 | 45.673 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 88 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853036 | Construcción En La Primaria General Andrés Quintana Roo | 127 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 478497.9 | 469186.87 | 404590.51 | 469186.87 | 404590.51 | 404590.51 | 404590.51 | 86.2323 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853038 | Construcción En La Secundaria Técnica Luz María Zaleta De Elsner | 128 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1175461.96 | 1114500.29 | 1053138.09 | 1114500.29 | 1053138.09 | 1053138.09 | 1053138.09 | 94.4942 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853040 | Construcción En La Primaria General Cecilio Chi | 129 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1755028.88 | 1755028.88 | 1523940.39 | 1644727.89 | 1523940.39 | 1523940.39 | 1523940.39 | 86.8328 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853041 | Construcción En La Primaria General Independencia De México | 132 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 722224.56 | 699052.24 | 508643.84 | 699052.24 | 508643.84 | 508643.84 | 508643.84 | 72.7619 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853042 | Construcción En El Preescolar General Elio Carmichael Jiménez | 135 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1698379.64 | 1650521.87 | 925431.62 | 1650521.87 | 925431.62 | 925431.62 | 925431.62 | 56.069 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853043 | Construcción En La Primaria General Himno Nacional Mexicano | 136 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1774119.27 | 1662566.69 | 921369.03 | 1662566.69 | 921369.03 | 921369.03 | 921369.03 | 55.4185 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853044 | Construcción En La Primaria General Justo Sierra Méndez | 213 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 817496.43 | 867018.82 | 584367.73 | 781367.97 | 584367.73 | 584367.73 | 584367.73 | 67.3997 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853045 | Construcción En La Primaria General Kukulkán | 230 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 888075.79 | 983235.05 | 215439.25 | 878657.95 | 215439.25 | 215439.25 | 215439.25 | 21.9113 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853046 | Construcción En El Preescolar General Federico Froebel | 231 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1592234.14 | 1639559.66 | 1424760.93 | 1518522.83 | 1424760.93 | 1424760.93 | 1424760.93 | 86.899 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853047 | Construcción En La Primaria General Héroes De México | 233 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3672056.7 | 3575998.14 | 2479099.21 | 3493777.75 | 2479099.21 | 2479099.21 | 2479099.21 | 69.3261 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853048 | Construcción En La Secundaria General Kooten Kaambal | 236 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1363062.71 | 1278873.62 | 1109020.59 | 1278873.62 | 1109020.59 | 1109020.59 | 1109020.59 | 86.7185 | 0 | Metros Cuadrados | 35 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853049 | Construcción En La Secundaria General José Antonio Tzuc Esparza | 246 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 4060109.03 | 4060109.03 | 3253327.49 | 3904333.13 | 3253327.49 | 3253327.49 | 3253327.49 | 80.1291 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853050 | Construcción En La Primaria General De Nueva Creación (Fracc. Misión Las Flores) | 247 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5061243.04 | 5061243.04 | 4357530.62 | 4908026.91 | 4357530.62 | 4357530.62 | 4357530.62 | 86.0961 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 94 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853051 | Construcción En La Secundaria General Gabriel García Marquez | 248 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3182612.93 | 3034304.05 | 1013317.52 | 3034304.05 | 1013317.52 | 1013317.52 | 1013317.52 | 33.3954 | 0 | Metros Cuadrados | 40 | 0 | 82 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853052 | Construcción En La Primaria General De Nueva Creación Fracc. Pescadores Plus (Villas Del Sol 5) | 252 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 8983398.37 | 8713896.42 | 7020006.15 | 8713896.42 | 7020006.15 | 7020006.15 | 7020006.15 | 80.561 | 0 | Metros Cuadrados | 245 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853054 | Equipamiento En La Secundaria General Ko´Oten Kaambal | 267 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 60655.23 | 48992.6 | 24496.3 | 48992.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100853074 | Construcción En La Primaria General Gonzalo Guerrero | 113 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1852211.42 | 1749524.56 | 1640275.42 | 1749524.56 | 1640275.42 | 1640275.42 | 1640275.42 | 93.7555 | 0 | Metros Cuadrados | 105 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853075 | Construcción En El Preescolar General Malintzin | 120 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 653219 | 618154.71 | 449234.03 | 618154.71 | 449234.03 | 449234.03 | 449234.03 | 72.6734 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853076 | Construcción En La Primaria General Francisco Sarabia | 121 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1084818.43 | 1022249.84 | 938270.91 | 1022249.84 | 938270.91 | 938270.91 | 938270.91 | 91.7849 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853077 | Construcción En El Preescolar Indígena Simón Bolivar | 215 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 733236.08 | 733236.08 | 576687.73 | 708028.6 | 576687.73 | 576687.73 | 576687.73 | 78.6497 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100853078 | Construcción En La Primaria General Tulum | 219 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1742232.94 | 1742232.94 | 1605693.51 | 1651221.89 | 1605693.51 | 1605693.51 | 1605693.51 | 92.163 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 98 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170100854580 | Construcción De Caseta De Policia | 13 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Vicente Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299317.6 | 299317.6 | 299317.6 | 299317.6 | 99.7725 | 0 | Piezas | 538 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170100854582 | Construcción De Caseta De Policia | 14 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 299039.49 | 299039.49 | 299039.49 | 299039.49 | 99.6798 | 0 | Piezas | 1285 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200867498 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Nuevo Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 83510 | 83510 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Antonio Nuevo | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 306379.94 | 304132.71 | 304132.71 | 304132.71 | 99.2665 | 0 | Lote | 66 | 0 | 100 | Financiera: 12 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200867862 | Creación Y Actualización De Los Manuales De Organización Y Procedimientos De H Ayuntamiento De Fcp - 89034 | 89034 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 626000 | 626000 | 626000 | 626000 | 313000 | 313000 | 313000 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200867863 | Actualización Cartográfica De Felipe Carrillo Puerto - 88736 | 88736 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1133618.04 | 1133618.04 | 1133618.04 | 1133123.77 | 566561.89 | 566561.89 | 566561.89 | 49.9782 | 0 | Otros | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200867864 | Programa De Desarrollo Urbano - 88093 | 88093 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1094200.16 | 547100.08 | 547100.08 | 547100.08 | 49.7364 | 0 | Otros | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200867865 | Atlas De Riesgo Del Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 88440 | 88440 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200867866 | Sanitarios Con Biodigestores Dzula - 61973 | 61973 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3730270.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868154 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Polinkín Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 81128 | 81128 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 593267.81 | 406946.39 | 406946.39 | 406946.39 | 68.594 | 0 | Lote | 200 | 0 | 100 | Financiera: 25 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868155 | Sanitarios Con Biodigestores Presidente Juarez - 65699 | 65699 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2903014.24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 136 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868156 | Sanitarios Con Biodigestores Trapich - 64598 | 64598 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Trapich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2797702.99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868157 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Yodzonot Chico Municipio De Felipe Carrillo Puerto - 82171 | 82171 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yodzonot Chico | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 614343.29 | 100 | 0 | Lote | 78 | 0 | 100 | Financiera: 10 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868158 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Andres Quintana Roo - 47334 | 47334 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2797705.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868159 | Sanitarios Con Biodigestores Cancepchen - 64718 | 64718 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Canzepchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3730270.65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 176 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868160 | Rehabilitación De Cuatro Punto Un Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado El Bajío - 62055 | 62055 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6660082.44 | 6660082.44 | 6660082.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Física: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion.
ROO17170200868161 | Rehabilitación De Cuatro Punto Cinco Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado A La Laguna - 61972 | 61972 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6802744.7 | 6802744.7 | 6802744.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Física: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868162 | Rehabilitación De Cuatro Punto Dos Kilometro De Camino Saca Cosecha Denominado Nuevo Israel - 62125 | 62125 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Nuevo Israel | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6668322.27 | 6668322.27 | 6668322.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Física: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868499 | Pavimentación De Calles En Zap Urbana Miraflores - 43916 | 43916 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868730 | Construccion De Clinica Dental En La Localidad De Dos Aguadas - 42956 | 42956 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 188 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868731 | Construccion De Clinica Dental En La Localidad De Morocoy - 42963 | 42963 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 1640000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1293 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868909 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Cristo Rey Segunda Etapa - 87285 | 87285 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868910 | Construccion De Alumbrado Publico En Avenida Caracola - 89111 | 89111 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868911 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Cristo Rey - 87225 | 87225 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868912 | Pavimentacion De Carril Izquierdo De La Avenida Caracola Entre Carretera Federal Y La Calle Privanza Del Mar - 88198 | 88198 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5649658.05 | 5649658.05 | 5084692.25 | 5649658.05 | 1588471.65 | 1588471.65 | 1588471.65 | 28.1162 | 0 | Metros Cuadrados | 1400 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro: reivsion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868913 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Cristo Rey - 87499 | 87499 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868914 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey Segunda Etapa - 87959 | 87959 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868915 | Construccion De Centro De Salud En La Colonia El Peten - 88132 | 88132 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Salud | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868916 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey - 87640 | 87640 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 11542700 | 11542700 | 10388430 | 11542700 | 4035045.01 | 4035045.01 | 4035045.01 | 34.9575 | 0 | Metros lineales | 800 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: reivison - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868917 | Construccion De Red De Agua Potable En La Colonia Cristo Rey Segunda Etapa - 88023 | 88023 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868918 | Equipamiento De La Dirección General De Protección Civil - 52311 | 52311 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868919 | Equipamiento De La Dirección General De Planeación - 52305 | 52305 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868920 | Acondicionamiento Para La Direccon General De Planeacion - 52385 | 52385 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868921 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 52402 | 52402 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868922 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 44517 | 44517 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868923 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44507 | 44507 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868924 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44498 | 44498 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868925 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44480 | 44480 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868926 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44474 | 44474 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868927 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44455 | 44455 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868928 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44432 | 44432 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868929 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44369 | 44369 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868931 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44655 | 44655 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868932 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 44651 | 44651 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868933 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 44649 | 44649 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868936 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 87431 | 87431 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868937 | Construcción De Aula En El Jardín De Niños Kantunilkin En La Localidad De Kantunilkin - 81130 | 81130 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 662000 | 662000 | 662000 | 661166.42 | 661166.42 | 661166.42 | 661166.42 | 99.8741 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868938 | Construccion De Aula En El Cbta Ciento Ochenta Y Seis En La Localidad De Kantunilkin - 81781 | 81781 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Educación | En Ejecución | 2017 | 662000 | 662000 | 662000 | 661935.12 | 661935.12 | 661935.12 | 661935.12 | 99.9902 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868939 | Construccion De Pozos De Absorcion En La Localidad De Kantunilkin - 67969 | 67969 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 680500 | 680500 | 680500 | 680500 | 680500 | 680500 | 680500 | 100 | 0 | Otros | 7150 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion
ROO17170200868940 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De Agua Azul - 87235 | 87235 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Agua Azul | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699076.34 | 699076.34 | 699076.34 | 699076.34 | 99.868 | 0 | Otros | 364 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868941 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Héroe De Nacozari Municipio De Lázaro Cárdenas - 82576 | 82576 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Héroe de Nacozari | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2172297.72 | 651689.32 | 651689.32 | 651689.32 | 353121.78 | 353121.78 | 353121.78 | 54.1856 | 0 | Lote | 110 | 0 | 92 | Financiera: / Física: 21 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868942 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad Del Ideal - 67837 | 67837 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699841.54 | 699841.54 | 699841.54 | 699841.54 | 99.9774 | 0 | Otros | 717 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868943 | Construccion Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Juarez Municipio De Lázaro Cárdenas - 79809 | 79809 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 862161.86 | 506163 | 506163 | 506163 | 58.7086 | 0 | Lote | 199 | 0 | 95 | Financiera: / Física: 20 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868944 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De El Naranjal Municipio De Lázaro Cárdenas - 80796 | 80796 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Naranjal | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 579171.96 | 345321.02 | 345321.02 | 345321.02 | 59.6232 | 0 | Lote | 118 | 0 | 94 | Financiera: / Física: 22 baños / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868945 | Construcción De Pozos De Absorción En La Localidad De San Angel - 81066 | 81066 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 136100 | 136100 | 136100 | 135989.12 | 135989.12 | 135989.12 | 135989.12 | 99.9185 | 0 | Otros | 1041 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868946 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De San Francisco - 81725 | 81725 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Francisco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699843.95 | 699843.95 | 699843.95 | 699843.95 | 99.9777 | 0 | Otros | 692 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868947 | Construcción De Pozos De Absorción En La Localidad De El Tintal - 68176 | 68176 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 100 | 0 | Otros | 1074 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868948 | Construccion De Comedor Comunitario En La Localidad De Valladolid Nuevo - 89369 | 89369 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699580.27 | 699580.27 | 699580.27 | 699580.27 | 99.94 | 0 | Otros | 1149 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868949 | Construcción De Pozos De Absorción En La Comunidad De Valladolid Nuevo - 81021 | 81021 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 272200 | 100 | 0 | Otros | 800 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868950 | Construcción Comedor Comunitario En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 89531 | 89531 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699736.28 | 699736.28 | 699736.28 | 699736.28 | 99.9623 | 0 | Otros | 2057 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868951 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De Tres Marías Municipio De Lázaro Cárdenas - 82251 | 82251 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Tres Marías | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 361075.46 | 108322.64 | 108322.64 | 108322.64 | 85840.73 | 85840.73 | 85840.73 | 79.2454 | 0 | Lote | 54 | 0 | 100 | Financiera: 7 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868952 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Antonio Municipio De Lázaro Cárdenas - 82606 | 82606 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 315378.96 | 315378.96 | 315378.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 259070.96 | 82.1459 | 0 | Lote | 61 | 0 | 100 | Financiera: 10 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868953 | Programa De Vivienda - 89976 | 89976 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200868954 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 89909 | 89909 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 23153.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: INFORME / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868955 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 89818 | 89818 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 268715.19 | 268715.19 | 268715.19 | 268408.13 | 59852.97 | 59852.97 | 59852.97 | 22.2738 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868956 | Construcción De Carcamo Homogenerizador Y Terminación Del Pretratamiento De La Ptar Centenario - 84982 | 84982 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 14007636.47 | 5968821.46 | 5968821.46 | 5945410.83 | 1783623.25 | 1783623.25 | 1783623.25 | 29.8823 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868958 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 66275 | 66275 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 50000 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868959 | Actualización De Reglamentos Del Municipio De Othón P Blanco - 66481 | 66481 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 585336 | 585336 | 585336 | 585336 | 292668 | 292668 | 292668 | 50 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868960 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 66330 | 66330 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250086.63 | 120086.77 | 120086.77 | 120086.77 | 59861.05 | 59861.05 | 59861.05 | 49.8482 | 0 | Otros | 0 | 100 | 49 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868962 | Proyecto De Enlace Inalámbrico Xcalak Chetumal - 66468 | 66468 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 281532 | 281532 | 281532 | 281532 | 137898.48 | 137898.48 | 137898.48 | 48.9815 | 0 | Otros | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: la meta es lote de equipo y solo adquirido el 50% / Registro:
ROO17170200868963 | Adquisición De Mobiliario De Oficinas Para Atención Al Publico - 66460 | 66460 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 700007.8 | 700007.8 | 700007.8 | 700007.8 | 278166.84 | 278166.84 | 278166.84 | 39.7377 | 0 | Lote | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: la meta es lote de equipo / Registro:
ROO17170200868964 | Suministro De Equipo De Computo - 66454 | 66454 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1567093.24 | 1567093.24 | 1567093.24 | 1567093.24 | 621992.02 | 621992.02 | 621992.02 | 39.6908 | 0 | Lote | 0 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868965 | 33903 Servicios Integrales - 66383 | 66383 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 600000 | 2402618 | 2402618 | 2402618 | 450000 | 450000 | 450000 | 18.7296 | 0 | Otros | 0 | 100 | 19 | Financiera: / Física: La meta es estudios / Registro:
ROO17170200868966 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Fraternidad Antorchista De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othon P Blanco - 58643 | 58643 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 8415151.47 | 8415151.47 | 8415151.47 | 8415151.47 | 3042865.03 | 3042865.03 | 3042865.03 | 36.1594 | 0 | Otros | 0 | 100 | 45 | Financiera: / Física: La meta correponde a ml de red electrica / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868967 | Cónstrucción De Red Electrica En La Colonia Martires Antorchistas De La Ciudad De Chetumal Municipio De Othón P Blanco - 59015 | 59015 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 14384848.53 | 3672752.74 | 3672752.74 | 3672752.74 | 25.5321 | 0 | Otros | 0 | 100 | 25 | Financiera: / Física: La meta corresponde a metros lineales de red eléctrica / Registro:
ROO17170200868968 | Rehabilitacion De Pozos De Absorcion Desasolve De Registros Areneros Pluviales Sustitucion De Tapas Localidad De Chetumal G - 42253 | 42253 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1923413.86 | 1913765.46 | 1913765.46 | 1913765.46 | 1849696.16 | 1849696.16 | 1849696.16 | 96.6522 | 0 | Otros | 99257 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES POZOS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868971 | Construccion De Banquetas Y Guarniciones En La Colonia Payo Obispo Ii De La Ciudad De Chetumal - 42843 | 42843 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1495668.77 | 1495668.77 | 1495668.77 | 1222879.67 | 1222879.67 | 1222879.67 | 81.7614 | 0 | Metros Cuadrados | 2956 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es ml guarniciones, que tiene dos metas / Registro:
ROO17170200868975 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Ignacio Ramirez De La Colonia Del Bosque De La Ciudad De Chetumal - 37776 | 37776 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 100 | 0 | Otros | 444 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868976 | Mejoramiento Del Andador Dieciocho De La Colonia Josefa Ortiz De Dominguez De La Ciudad De Chetumal - 42774 | 42774 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 550000 | 504122.07 | 504122.07 | 504122.07 | 367372.82 | 367372.82 | 367372.82 | 72.8738 | 0 | Metros Cuadrados | 3563 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868977 | Rehabilitacion Del Canal De Desague Pluvial De La Av Nicolas Bravo Entre Calle Curacao Y Santa Lucia Entre Las Col Nueva Generacion Y Caribe - 38474 | 38474 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2208536.08 | 2208536.08 | 2208536.08 | 2208536.08 | 2099596.82 | 2099596.82 | 2099596.82 | 95.0674 | 0 | Metros lineales | 9674 | 0 | 100 | Financiera: / Física: la meta es m2, se cambiaran en MIDS / Registro:
ROO17170200868978 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica Del Cam No Cinco Roberto Solis Quiroga De La Cd De Chetumal - 42789 | 42789 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1845814.2 | 1838509.45 | 1838509.45 | 1838509.45 | 861456.45 | 861456.45 | 861456.45 | 46.8562 | 0 | Metros Cuadrados | 50 | 100 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868980 | Mejoramiento De La Calle Laguna Negra De La Colonia Lagunitas En La Ciudad De Chetumal - 42754 | 42754 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 2482317.46 | 2482317.46 | 2482317.46 | 1726977.68 | 1726977.68 | 1726977.68 | 69.5712 | 0 | Metros Cuadrados | 1835 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868981 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Manuel Serrano De La Colonia Fraternidad Antorchistas De La Ciudad De Chetuma - 37860 | 37860 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 100 | 0 | Otros | 50 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868982 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Alvaro Obregon De La Colonia Barrio Bravo De La Ciudad De Chetumal - 37841 | 37841 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 100 | 0 | Otros | 249 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro:
ROO17170200868983 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Octavio Paz De La Colonia Proterritorio De La Ciudad De Chetumal - 37820 | 37820 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 100 | 0 | Otros | 542 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868984 | Rehabilitacion De Calles En La Colonia Tumben Cuxtal En La Ciudad De Chetumal - 38644 | 38644 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2106504.8 | 2395683.31 | 2395683.31 | 2395683.31 | 2059586.37 | 2059586.37 | 2059586.37 | 85.9707 | 0 | Metros Cuadrados | 861 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868985 | Rehabilitacion De Calles En La Avenida Calzada Veracruz Y Diversos Puntos Covergentes En La Ciudad De Chetumal - 38569 | 38569 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1498422.16 | 1498422.16 | 1498422.16 | 1498422.16 | 1498422.16 | 1498422.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 50000 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868986 | Rehabilitacion De Calles En Las Colonias Guadalupe Victoria Y Almendros En La Ciudad De Chetumal - 38531 | 38531 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2750000 | 2996896.98 | 2996896.98 | 2996896.98 | 2746896.98 | 2746896.98 | 2746896.98 | 91.658 | 0 | Metros Cuadrados | 2054 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868987 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Allende - 42897 | 42897 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1397509.9 | 1397509.9 | 1397509.9 | 1397509.9 | 1397509.9 | 1397509.9 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 868 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868988 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Cacao - 42907 | 42907 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cacao | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1400000 | 1379924.14 | 1379924.14 | 1379924.14 | 1379924.14 | 1379924.14 | 1379924.14 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2056 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868989 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Melchor Ocampo De La Localidad De Calderitas - 37972 | 37972 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 100 | 0 | Otros | 354 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868990 | Acueducto Mahahual Terminación - 63698 | 63698 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7243326 | 2897330.4 | 2897330.4 | 2888909.36 | 866672.81 | 866672.81 | 866672.81 | 29.9128 | 0 | Otros | 0 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868991 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Terminación - 63869 | 63869 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3491268.76 | 3491268.76 | 3491268.76 | 3490213.9 | 1047064.17 | 1047064.17 | 1047064.17 | 29.9909 | 0 | Otros | 0 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868992 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De Mahahual Col Km Cincuenta Y Cinco Etapa I Alimentador - 42985 | 42985 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3491723.91 | 3491723.91 | 3491723.91 | 1778395.16 | 1778395.16 | 1778395.16 | 50.9317 | 0 | Otros | 920 | 100 | 95 | Financiera: / Física: LA META ES M2 / Registro:
ROO17170200868993 | Construccion De Calles En La Localidad De Nicolas Bravo B - 45064 | 45064 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1728211.38 | 1722616.29 | 1722616.29 | 1722616.29 | 1722616.29 | 1722616.29 | 1722616.29 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2311 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868994 | Construccion De Calles En La Localidad De Nicolas Bravo A - 45057 | 45057 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1271788.62 | 1267671.2 | 1267671.2 | 1267671.2 | 1267671.2 | 1267671.2 | 1267671.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1700 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200868995 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto De La Localidad De Sabidos - 37952 | 37952 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 100 | 0 | Otros | 198 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868996 | Equipamiento Del Comedor Escolar En La Escuela Primaria Emiliano Zapata De La Localidad De Xul Ha - 37897 | 37897 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Xul-Ha | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 150000 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 149342.62 | 100 | 0 | Otros | 278 | 100 | 100 | Financiera: / Física: la meta es piezas / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868998 | Adquisición De Equipo Topográfico Y De Laboratorio | 90546 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200868999 | Prestación De Servicios Profesionales, Científicos Y Técnicos Integrales De Proyectos Que Incluye | 90316 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 184800 | 184800 | 184800 | 120000 | 112933.26 | 112933.26 | 112933.26 | 61.1111 | 0 | Otros | 0 | 0 | 61.11 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869000 | Estudio Para La Georreferencia De Los Recursos Federales Programados Y Su Focalización | 90278 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 425000 | 100 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869001 | Estudio De Focalización De Servicios Municipales Área Vialidades | 90430 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 699711.4 | 699711.4 | 699711.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estudio de preinversión | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869005 | Adquisicion De Equipos De Computo Impresoras Escaners Y Plotter Para Las Dependencias Municipales Vinculadas A Los Procesos Administrativos De Los Rec - 88221 | 88221 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1516079.16 | 1516079.16 | 1516079.16 | 700000 | 698450.69 | 698450.69 | 698450.69 | 46.0695 | 0 | Lote | 0 | 100 | 46.07 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869006 | Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Para La Verificación Y El Seguimiento De Las Obras | 89198 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Gasto indirecto | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 467013.74 | 467013.74 | 467013.74 | 300000 | 249827.92 | 249827.92 | 249827.92 | 53.4948 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 53.49 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869007 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 89730 | 89730 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CONTRALORÍA MUNICIPAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 78343.6 | 78343.6 | 78343.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869008 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Once - 33277 | 33277 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869009 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Diez - 33226 | 33226 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869010 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintiocho - 33210 | 33210 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869011 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Siete - 33199 | 33199 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869012 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Seis - 33183 | 33183 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869013 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Cinco - 33157 | 33157 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869014 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintisiete - 33191 | 33191 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869015 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cuarenta Y Cuatro - 33189 | 33189 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869016 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Tres - 32116 | 32116 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869017 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Uno - 33254 | 33254 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869018 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta - 33234 | 33234 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869019 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cuarenta Y Seis - 33483 | 33483 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869020 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veinticuatro - 33016 | 33016 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869021 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintiseis - 32864 | 32864 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869022 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintidós - 32974 | 32974 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869023 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Cinco - 33475 | 33475 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869024 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Cuatro - 33465 | 33465 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869025 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Dos - 33458 | 33458 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869026 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Dos - 33302 | 33302 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869027 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Diez Y Seis - 33294 | 33294 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869028 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Nueve - 33008 | 33008 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869029 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintiuno - 32955 | 32955 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869030 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Trece - 33445 | 33445 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869031 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Uno - 33441 | 33441 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869032 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Uno De Veinte Pulgadas - 33438 | 33438 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 356570.76 | 356570.76 | 356570.76 | 105302.88 | 105302.88 | 105302.88 | 29.5321 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.53 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869033 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Dos - 33435 | 33435 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869034 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Siete - 33420 | 33420 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869035 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veinticinco - 32754 | 32754 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869036 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cuarenta Y Nueve - 33417 | 33417 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869037 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Seis - 33671 | 33671 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.87 | 104056.87 | 104056.87 | 104056.87 | 30742.35 | 30742.35 | 30742.35 | 29.5438 | 0 | Otros | 92 | 100 | 29.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869038 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cuarenta Y Dos - 33089 | 33089 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869039 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Diecinueve - 32901 | 32901 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869040 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Dieciocho - 33065 | 33065 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869041 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Diecisiete - 33031 | 33031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869042 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Ocho - 33802 | 33802 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.87 | 104056.87 | 104056.87 | 104056.87 | 30742.35 | 30742.35 | 30742.35 | 29.5438 | 0 | Otros | 93 | 100 | 29.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869043 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Ocho - 32873 | 32873 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869044 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veinte - 32932 | 32932 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869045 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Treinta Y Cuatro - 33130 | 33130 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869046 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cuarenta Y Tres - 33129 | 33129 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869047 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Ocho - 33119 | 33119 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 87 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869048 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Cincuenta Y Siete - 33748 | 33748 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.87 | 104056.87 | 104056.87 | 104056.87 | 30742.35 | 30742.35 | 30742.35 | 29.5438 | 0 | Otros | 92 | 100 | 29.54 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869049 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Veintitres - 34057 | 34057 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.83 | 104056.83 | 104056.83 | 104056.83 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869050 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33266 | 33266 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 727411.96 | 727411.96 | 727411.96 | 241322.75 | 241322.75 | 241322.75 | 241322.75 | 33.1755 | 0 | Metros Cuadrados | 662 | 100 | 33.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869051 | Construcción De Pozos De Absorción En La Ciudad De Cancún Y Alfredo V Bonfil Pozo Uno - 32106 | 32106 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 104056.82 | 30603.21 | 30603.21 | 30603.21 | 29.4101 | 0 | Otros | 90 | 100 | 29.41 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869052 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33403 | 33403 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 826527.31 | 826527.31 | 826527.31 | 274235.33 | 274235.33 | 274235.33 | 274235.33 | 33.1792 | 0 | Metros Cuadrados | 582 | 100 | 33.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869053 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33382 | 33382 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 451578.34 | 451578.34 | 451578.34 | 149841.6 | 149841.6 | 149841.6 | 149841.6 | 33.1818 | 0 | Metros Cuadrados | 361 | 100 | 33.18 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869054 | Complemento Del Circuito Bonfil - 33330 | 33330 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1163928.12 | 1163928.12 | 1163928.12 | 386120.36 | 386120.36 | 386120.36 | 386120.36 | 33.1739 | 0 | Metros Cuadrados | 931 | 100 | 33.17 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869109 | Constuccion De Techo Firme En La Ruta De Dziuche En El Municipio De Jose Maria Morelos Dziuche - 91217 | 91217 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1875000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 111 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869110 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Dziuche - 85770 | 85770 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200869111 | Bacheo De Calles Dziuche - 85982 | 85982 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 200000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2870 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869112 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado Dziuche - 85914 | 85914 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 2870 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869113 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Avenida Principal Dziuche - 85998 | 85998 | Quintana Roo | José María Morelos | Dziuché | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1542544 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 2870 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ROO17170200869115 | Pavimentacion De Calles Con Doble Riego De Sello Premezclado Jose Maria Morelos - 82946 | 82946 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 11750 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869116 | Mejoramiento De Alumbrado Publico En La Avenida Principal Jose Maria Morelos - 82995 | 82995 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2097008.5 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 11750 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869117 | Construcción De Piso Firme En El Municipio De José María Morelos Jmm - 85760 | 85760 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 537598.68 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 165 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869118 | Bacheo De Calles Jose Maria Morelos - 85954 | 85954 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 300000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 11750 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869119 | Construccion De Techo Firme En La Ruta De Jose Maria Morelos Jmm - 86057 | 86057 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3750000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados | 225 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869120 | Construccion De Calles A Nivel Subrasante Jose Maria Morelos - 86012 | 86012 | Quintana Roo | José María Morelos | José María Morelos | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE JOSE MARIA MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2438913.76 | [6 empty] | 0 |  | Metros lineales | 11750 | 100 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869121 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De X Querol Municipio De José María Morelos - 80939 | 80939 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Querol | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 537861.11 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 161358.33 | 100 | 0 | Lote | 103 | 0 | 100 | Financiera: 13 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869186 | Construcción De La Casa Del Adulto Mayor Segunda Etapa - 91786 | 91786 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 2200000 | 2200000 | 1980000 | 2200000 | 656549.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 380 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869187 | Construccion De Pozos De Absorción En Diversas Colonias De La Localidad De Tulum - 91765 | 91765 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 300000 | 300000 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 380 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869188 | Construccin De Viviendas Aportaciones Para Consecución De Recursos Federales - 92054 | 92054 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | [8 empty] | 0 | [5 empty] | Financiera: / Física: / Registro: La entidad federativa o el municipio no reportó información sobre el avance financiero y físico, y el proyecto se encuentra en ejecución.
ROO17170200869189 | Construcción De Guarniciones Banquetas Y Camellones Centrales En La Localidad De Akumal (Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa) - 91992 | 91992 | Quintana Roo | Tulum | Akumal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1170000 | 1300000 | 370804.89 | 370804.89 | 370804.89 | 28.5235 | 0 | Otros | 1311 | 0 | 29 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869343 | Construccion De Techo De Concreto En Diversas Localidades Rurales Del Municipio De Tulum Programa Municipal - 91964 | 91964 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 481000 | 481000 | 432900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 871 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro:
ROO17170200869440 | Programa Municipal Para La Instalacion De Paneles Solares En Viviendas Rurales (Primera Etapa)-91882 | 91882 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1080000 | 1200000 | 359344.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | Luminaria | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869441 | Iluminación Del Domo Deportivo De La Localidad De Hondzonot- 1315 | 1315 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 200000 | 180000 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 380 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200869442 | Construcción De Baño En La Biblioteca De Punta Allen - 92020 | 92020 | Quintana Roo | Tulum | Javier Rojo Gómez (Punta Allen) | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Educación | En Ejecución | 2017 | 90000 | 90000 | 81000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 237 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200869741 | Construcción Del Sistema De Saneamiento Integral En La Localidad De San Isidro La Laguna Municipio De Bacalar - 78627 | 78627 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 12495253.68 | 3748576.1 | 3748576.1 | 3748576.1 | 1473650.64 | 1473650.64 | 1473650.64 | 39.3123 | 0 | Lote | 860 | 0 | 89 | Financiera: 143 BAÑOS / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200870251 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 89131 | 89131 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 865357 | 262825.19 | 262825.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: pendiente por contratar
ROO17170200870252 | Ampliación De La Red De Atarjeas Y Descargas Domiciliarias En Bacalar Iv Etapa - 84534 | 84534 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 16056568 | 6422627.2 | 6422627.2 | 6412898.25 | 1923869.48 | 1923869.48 | 1923869.48 | 29.9546 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200879375 | Rehabilitacion De Camino Calderitas-Laguna Guerrero | 133 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 588477.18 | 588477.18 | 588477.18 | 29.7511 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200879394 | Rehabilitacion De Calles En Las Colonias De La Ciudad Chetumal: Col. Forjadores, Col Jardines Y Col. Payo Obispo 1 Y2 | 134 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1925909.69 | 1925909.69 | 1925909.69 | 97.3665 | 0 | Metros Cuadrados | 1 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880151 | Construcción De Celda Sanitaria Número 3 | FORTAMUN004 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 27038746.6 | 27038746.6 | 26448730.38 | 26448730.38 | 12340126.03 | 12340126.03 | 12340126.03 | 45.6387 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 45.64 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880175 | Repavimentación Con Carpeta Asfáltica De La Región 506 | FORTAMUN005 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juarez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1577197.67 | 1577197.67 | 1391479.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880184 | Mejoramiento De Camellones, Banquetas Y Glorietas En La Ciudad De Cancún | FORTAMUN006 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juarez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3034192.59 | 3034192.59 | 1391479.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880201 | Adquisición De Material De Construcción Para Rehabilitación De Parques E Infraestructura Urbana | FORTAMUN007 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 505000 | 505000 | 501426.05 | 501426.05 | 501426.05 | 501426.05 | 501426.05 | 99.2923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880216 | Adquisición De Refacciones Y Lubricantes Para Equipo Menor De Servicios Públicos | FORTAMUN008 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 220000 | 206655.54 | 206655.54 | 206655.54 | 206655.54 | 206655.54 | 206655.54 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880228 | Adquisición De Llantas Para Vehículos De Servicios Públicos | FORTAMUN009 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880259 | Adquisición De Equipo De Computo Para Las Áreas De Servicios Públicos | FORTAMUN010 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juarez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 560000 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880297 | Adquisición De Refacciones Y Lubricantes Para Maquinaria Pesada | FORTAMUN013 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 200000 | 199250.44 | 199250.44 | 199250.44 | 199250.44 | 199250.44 | 199250.44 | 100 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200880300 | Adquisición De Material Eléctrico Para Rehabilitación Del Alumbrado Público En El Municipio De Benito Juárez | FORTAMUN014 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 3234025.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200883423 | Fortalecimiento De La Red De Transporte Adaptado Para Personas Con Discapacidad En El Estado De Quintana Roo | 348 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Quintana Roo | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 8347399.34 | 8347399.34 | 4173699.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vehículos | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: SE ENCUENTRA EN ETAPA DE FALLO DE LICITACIÓN PUBLICA / Registro:
ROO17170200885268 | Parque Cancún 1ra Etapa (Camino De Acceso Y Ciclopista) | 330 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaría de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 20000000 | 10000000 | 10000000 | 9943195.43 | 2982958.63 | 2982958.63 | 2982958.63 | 29.8296 | 0 | Otros | 628306 | 0 | 10 | Financiera: / Física: La unidad de medida es 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885647 | Programa De Fortalecimiento De La Calidad Educativa 2017 | S267 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7987532 | 2401250 | 2401250 | 2401250 | 2401250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5440 | 0 | 0 | Financiera: 3Er Trimestre / Física: 3Er Trimestre / Registro: 3Er Trimestre
ROO17170200885660 | Proyecto Integral De Capacitación Y Certificación En Los Pueblos Mágicos | 331 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 500000 | 218824 | 500000 | 170000 | 170000 | 170000 | 34 | 0 | Otros | 5940 | 0 | 53.2 | Financiera: / Física: La unidad de medida son 203 cursos de acuerdo al convenio / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885676 | Programa Integral Bacalar Pueblo Mágico (Equipamiento Y Accesibilidad En Ichkabal) | 332 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 3000000 | 3000000 | 2998587.8 | 899576.34 | 899576.34 | 899576.34 | 29.9859 | 0 | Otros | 382914 | 0 | 5 | Financiera: / Física: La unidad de medida es 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885684 | Parador Turístico De Yum Balam (Chiquilá) | 333 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 12218202 | 5718202 | 5718202 | 5495885.12 | 1648756.53 | 1648756.53 | 1648756.53 | 28.8335 | 0 | Otros | 379720 | 0 | 28 | Financiera: / Física: La unidad de medida es 1 obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885696 | Proyecto De Wifi En Destinos Turísticos Del Caribe Mexicano | 334 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S248 Programa de Desarrollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos |  | 21-Turismo | Secretaria de Turismo | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 3500000 | 3500000 | 3398942.9 | 1699471.45 | 1699471.45 | 1699471.45 | 48.5563 | 0 | Otros | 1125145 | 0 | 20 | Financiera: / Física: La unidad de medida es 1 equipamiento / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885739 | Acueducto Mahuahual (Terminación) | 361 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4345995.6 | 4345995.6 | 4333364.03 | 4333364.03 | 1300009.2 | 1300009.2 | 1300009.2 | 29.9128 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885766 | Construcción Del Cárcamo Homogeneizador Y Terminación Del Pretratamiento De La Ptar Centenario | 368 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 7003818.24 | 7003818.24 | 2094122.28 | 6980407.61 | 2094122.28 | 2094122.28 | 2094122.28 | 29.8997 | 0 | Otros | 75000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200885774 | Construcción De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales, En La Localidad De Mahahual | 367 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3491268.75 | 3491268.75 | 3379761.22 | 3490213.9 | 1047064.17 | 1047064.17 | 1047064.17 | 29.9909 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 1 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200886639 | Centro De Salud En Fraccionamiento Caribe, En El Municipio De Othon P. Blanco, En El Estado De Quintana Roo. | 212 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SERVICIOS ESTATALES DE SALUD | Salud | En Ejecución | 2017 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 10245 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200887344 | Rehabilitacion De 1.4 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Tumben Kax | 325 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2495892.38 | 2495892.38 | 2495892.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887348 | Pavimentación En La Colonia Yucatán En Calderitas, Municipio De Othón P. Blanco. | 186 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1483500 | 1483500 | 1148196.4 | 1448381 | 1160546.27 | 1160546.27 | 1160546.27 | 78.2303 | 0 | Metros Cuadrados | 4446 | 0 | 90 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887349 | Pavimentación En Las Colonias Nuevo Progreso, Antorchistas Y Lázaro Cárdenas, Municipio De Othón P. Blanco. | 187 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 1416831.78 | 4696051 | 1416831.78 | 1416831.78 | 1416831.78 | 28.6518 | 0 | Metros Cuadrados | 5000 | 0 | 56 | Financiera: Obra en proceso / Física: La meta corresponde a M2 de pavimentación. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887351 | Domo En La Escuela Primaria "Niños Héroes De Chapultepec", Municipio De Othón P. Blanco. | 188 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1483500 | 1483500 | 858715.11 | 1406166.49 | 858715.11 | 858715.11 | 858715.11 | 57.8844 | 0 | Metros Cuadrados | 400 | 0 | 98 | Financiera: Obra en proceso / Física: La meta corresponde a M2 de domo deportivo. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887928 | Rehabilitación De 1.8 Km De Camino Saca Cosecha Denominado "La Sabana" | 327 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Emiliano Zapata | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2808319.08 | 2808319.08 | 2808319.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro | 0 | 0 | 0 | Financiera: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Física: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. / Registro: los contratos de las obras se encuentran en proceso de creación y dictaminacion. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200887986 | Creación Y Adecuación De Espacios Para Modernización Catastro | DOP01 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5095023.24 | 5095023.24 | 5095023.24 | 5095023.24 | 3245756.18 | 3245756.18 | 3245756.18 | 63.7044 | 0 | Metros Cuadrados | 79535 | 0 | 25 | Financiera: Obra en Proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
ROO17170200888009 | Mejoramiento De Instalaciones De Oficinas De Ecología En Centro De Interpretación Ambiental | DOP02 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 306000 | 306000 | 306000 | 283280.03 | 213877.95 | 213877.95 | 213877.95 | 69.8948 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Obra Concluida / Registro:
ROO17170200888501 | Construccion De 5 Pasos Peatonales En Diferentes Puntos Del Municipio | 9 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 624810.7 | 625000 | 624810.7 | 624810.7 | 624810.7 | 99.9697 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200888505 | Construccion De 5 Pasos En Playa Del Carmen | 10 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 625000 | 625000 | 621532.31 | 625000 | 621532.31 | 621532.31 | 621532.31 | 99.4452 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200888509 | Alumbrado Puerto Aventuras | 11 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 8000000 | 8000000 | 7163201.6 | 8000000 | 7163201.6 | 7163201.6 | 7163201.6 | 89.54 | 0 | Luminaria | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200888516 | Palacio Municipal (Oficina De Presidencia Y Regidores) | 15 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 20066248.4 | 20066248.4 | 15049686.3 | 20066248.4 | 5748846.9 | 5748846.9 | 5748846.9 | 28.6493 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 25 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200888713 | Adquisicion Material De Emulsión Asfáltica | DOP03 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 389000 | 389000 | 389000 | 327220.92 | 327220.92 | 327220.92 | 327220.92 | 84.1185 | 0 | Metros cúbicos | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170200888716 | Pavimentación De Calles En Distintas Colonias | DOP04 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 812700 | 812700 | 812700 | 756122.28 | 226836.69 | 226836.69 | 226836.69 | 27.9115 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
ROO17170200888719 | Terracerías En Diversas Colonias De La Isla | DOP05 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 980977.5 | 980977.5 | 980977.5 | 953293.77 | 285988.13 | 285988.13 | 285988.13 | 29.1534 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en Proceso / Registro:
ROO17170200888753 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Personal) Equipamiento De Personal Policial | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 3175254.96 | 3175254.96 | 3175254.96 | 2091000.83 | 2091000.83 | 2091000.83 | 2091000.83 | 65.853 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170200888765 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Institucional) Pick Up Doble Cabina | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 750000 | 750000 | 750000 | 741500 | 741500 | 741500 | 741500 | 98.8667 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170200888947 | Rehabilitación De La Cancha De Futbol Rápido De La Colonia Salina Chica | 170306 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1083332.84 | 1300000 | 1158729.82 | 802276.11 | 802276.11 | 61.7135 | 0 | Otros | 12642 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200888962 | Remodelación Domo Bicentenario | 170307 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Deporte | En Ejecución | 2017 | 6300000 | 6316271.73 | 5263557.37 | 6316271.73 | 2034000 | 2034000 | 2034000 | 32.2025 | 0 | Otros | 12642 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890162 | Modernización De Camino Rural Ece Reforma/Blanca Flor - Andrés, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. | 190 | Quintana Roo | Bacalar | Andrés Quintana Roo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9019680 | 9019680 | 9019680 | 8929083.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1720 | 0 | 0 | Financiera: Obra contratada / Física: Obra contratada / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890169 | Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Alumbrado Público En La Av. Colosio | 191 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4928123.65 | 1535767.91 | 1535767.91 | 1535767.91 | 31.057 | 0 | Metros Cuadrados | 950 | 0 | 23 | Financiera: Obra en proceso de ejecución / Física: En proceso de ejecución - La meta corresponde a M2 de banqueta. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890173 | Construcción De Centro De Apoyo Al Desarrollo Infantil (Cadi) En Villas Del Sol, Segunda Etapa. | 192 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4849714.35 | 1454914.3 | 1454914.3 | 1454914.3 | 29.4219 | 0 | Metros Cuadrados | 1600 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
ROO17170200890176 | Construcción De Domo En El Parque De La Colonia Miraflores, Cozumel, Quintana Roo. | 193 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1879032.41 | 585943.03 | 585943.03 | 585943.03 | 29.623 | 0 | Metros Cuadrados | 77236 | 0 | 45 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso - la meta corresponde a M2 de de estructura metálica. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890181 | Rehabilitación De Calles En La Localidad De Tulum | 194 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 9146942.42 | 8010316.26 | 8010316.26 | 8010316.26 | 80.9941 | 0 | Metros Cuadrados | 18233 | 0 | 99 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890185 | Rehabilitación De Calles En La Zona Alta De La Ciudad De Chetumal. | 195 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7353766.43 | 7353766.43 | 7353766.43 | 6681765.79 | 2015936.21 | 2015936.21 | 2015936.21 | 27.4137 | 0 | Metros Cuadrados | 151243 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890189 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Bacalar | 196 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9890000 | 9890000 | 9890000 | 7621876.75 | 2323703.79 | 2323703.79 | 2323703.79 | 23.4955 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 70 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro:
ROO17170200890194 | Rehabilitación De Calles En La Zona Baja De La Ciudad De Chetumal. | 197 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7248489.23 | 7248489.23 | 7248489.23 | 6554952.18 | 1977675.4 | 1977675.4 | 1977675.4 | 27.284 | 0 | Metros Cuadrados | 151243 | 0 | 14 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890200 | Rehabilitación De Campo De Fútbol Y/O Construcción De Domo Con Gradas Del Campo De Fútbol Del Colegio De Bachilleres, Quintana Roo. | 198 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1237712.11 | 371313.63 | 371313.63 | 371313.63 | 28.8803 | 0 | Metros Cuadrados | 1200 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890205 | Rehabilitación De Campo De Fútbol Y/O Construcción De Domo Con Gradas Del Campo De Fútbol De La Escuela Primaria Niños Héroes, Playa Del Carmen, Solidaridad En El Estado De Quintana Roo. | 199 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1285700 | 1285700 | 1285700 | 1237987.9 | 371396.38 | 371396.38 | 371396.38 | 28.8867 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: Obra en proceso / Física: Obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890209 | Rehabilitación De Vialidades En La Ciudad De Chetumal. | 20 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | R141 Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4499159 | 4499159 | 4499159 | 4498368.44 | 4498213.3 | 4498213.3 | 4498213.3 | 99.979 | 0 | Metros Cuadrados | 7610 | 0 | 100 | Financiera: / Física: La unidad de medida corresponde a M2 de paviemntación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890778 | Rehabilitación De Cancha De Futbol Rapido Y Construcción De Un Domo | 5037685 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2967000 | 2967000 | 2967000 | 2945725.35 | 883717.6 | 883717.6 | 883717.6 | 29.7849 | 0 | Metros Cuadrados | 7150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890843 | Construcción De Terracerías En Calles Y Avenidas En La Ciudad De Bacalar | 06-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Ayuntamiento de Bacalar | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3228725 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 3227493.43 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890852 | Construcción De Edificio De Seguridad Publica Y Transito Municipal | 5037793 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5934000 | 5934000 | 5934000 | 5874263.38 | 2817670.27 | 2817670.27 | 2817670.27 | 47.4835 | 0 | Metros Cuadrados | 7150 | 0 | 47.5 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890903 | Rehabilitación De Canchas De Usos Multiples Con Domo | 5037481 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Vicente Guerrero | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2472500 | 2472500 | 2472500 | 2437660.92 | 731298.28 | 731298.28 | 731298.28 | 29.5773 | 0 | Metros Cuadrados | 1850 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890948 | Pavimentacion De Calles En Kantunilkin | 5037481 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 989000 | 989000 | 989000 | 892179.35 | 892179.35 | 892179.35 | 892179.35 | 90.2102 | 0 | Metros Cuadrados | 7150 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890954 | Servicios De Contraloria Social Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 365 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890973 | Construcción Del Mercado Municipal En La Isla De Holbox | 5037301 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 4225556.72 | 4225556.72 | 4225556.72 | 94.9457 | 0 | Metros Cuadrados | 1486 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200890991 | Construcción Del Mercado Municipal De Ignacio Zaragoza | 5037181 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3461500 | 3461500 | 3461500 | 3399539.18 | 3367231.85 | 3367231.85 | 3367231.85 | 97.2767 | 0 | Metros Cuadrados | 2215 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro: se envia para su revision y validacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891021 | Remodelacion Del Rastro Municipal | 5036989 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 6923000 | 2076900 | 2076900 | 2076900 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 7150 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891203 | Sustitución Del Colector De Aguas Residuales Del Boulevard Rafael E. Melgar (Segunda Etapa) | 200 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9197700 | 9197700 | 9197700 | 9143752.17 | 2743125.65 | 2743125.65 | 2743125.65 | 29.824 | 0 | Metros lineales | 6893 | 0 | 31 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200891234 | Rehabilitación De Sistema De Recoleccion De Aguas Residuales A Gravedad Y Alto Vacío En La Ciudad De Chetumal | 201 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3065900 | 3065900 | 3065900 | 3031336.53 | 909400.97 | 909400.97 | 909400.97 | 29.6618 | 0 | Metros lineales | 9194 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200891269 | Rehabilitacion De Colectores De Aguas Residuales De La Ciudad De Chetumal | 202 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8901000 | 8901000 | 8901000 | 8851577.56 | 5215230.68 | 5215230.68 | 5200709.64 | 58.5915 | 0 | Metros lineales | 980 | 0 | 63 | Financiera: se va ha corregir el reporte del avance financiero de acuerdo al sistema / Física: / Registro:
ROO17170200891295 | Ampliacion Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Laguna Guerrero (Segunda Etapa) | 203 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 5587850 | 5587850 | 5587850 | 5575391.2 | 1672617.36 | 1672617.36 | 1672617.36 | 29.9331 | 0 | Metros lineales | 553 | 0 | 39 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200891318 | Construcción De Base Para Parador Turístico | 08-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 85949.53 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 85115.3 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891319 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Nuevo Becar | 204 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4450500 | 4450500 | 4450500 | 4387247.02 | 1316174.11 | 1316174.11 | 1316174.11 | 29.5736 | 0 | Metros lineales | 650 | 0 | 62 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891344 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Cinco De Mayo | 205 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cinco de Mayo | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2225250 | 2225250 | 2225250 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1903033.24 | 1887024.77 | 85.52 | 0 | Metros lineales | 184 | 0 | 83 | Financiera: se va a corregir el reporte del avance financiero de acuerdo al sistema / Física: / Registro:
ROO17170200891361 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Poatbale En La Lacalidad De Nuevo Caanan | 206 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3214250 | 3214250 | 3214250 | 3169960.03 | 950988.01 | 950988.01 | 950988.01 | 29.5866 | 0 | Metros lineales | 352 | 0 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200891380 | Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Localidad De Veracruz | 207 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3115350 | 3115350 | 3115350 | 3088232.32 | 2380172.75 | 2380172.75 | 2380172.75 | 76.4015 | 0 | Metros lineales | 246 | 0 | 69 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200892500 | Olimpiada Nacional Y Nacional Juvenil 2017, Disciplina De Judo | ON JUVENIL 2017 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | COJUDEQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 100 | 0 | Otros | 700 | 0 | 100 | Financiera: / Física: CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200892536 | Promocion Y Fomento Del Beisbol Infantil Y Juvenil A Nivel Nacional (Academia Conade) | ACDEMIA BEISBOL 2017 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | COJUDEQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2299903.87 | 2299903.87 | 2299903.87 | 99.9958 | 0 | Otros | 500 | 0 | 99.99 | Financiera: / Física: Por reintegrar 96.13 Pesos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200892587 | Evento Especial Denominado: ¿Judo Cancún Grand Prix 2017¿, | GRAND PRIX JUDO 2017 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | COJUDEQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 11300000 | 11300000 | 11300000 | 11299934.08 | 11299934.08 | 11299934.08 | 11299934.08 | 99.9994 | 0 | Otros | 500 | 0 | 100 | Financiera: PROYECTO CONCLUIDO, TENIENDO UN REINTEGRO DE 65.92 CENTAVOS. / Física: PROYECTO CONCLUIDO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200893362 | Interconexion De Linea De Conduccion Dem Agua De 24 Pulg. De Diametro (Terminacion) | 362 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 482748.66 | 482748.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 75000 | 0 | 13 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200893381 | Apliacion De La Red De Atarjeas Y Descargar Domiciliariasen Bacalar (4 Etapa) | 364 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 9633940.8 | 9633940.8 | 9619347.37 | 9619347.37 | 2885804.21 | 2885804.21 | 2885804.21 | 29.9546 | 0 | Metros lineales | 25000 | 0 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200894768 | Programa De Talentos Deportivos, Reserva Nacional Y Talentos Deportivos De Deporte Adaptado 2017 | SIMEDAR 2017 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S269 Programa de Cultura Física y Deporte |  | 11-Educación Pública | COJUDEQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2098368 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 2596 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200894787 | Gimnasios Al Aire Libre En El Estado De Quintana Roo | 185 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COJUDEQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1978000 | 1978000 | 1978000 | 1796754.54 | 1796754.54 | 1796754.54 | 1796754.54 | 90.8369 | 0 | Otros | 154828 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CONCLUIDA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200894801 | Rehabilitacion Y Equipamiento De La Unidad Deportiva Romero Molina | 184 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | COJUDEQ | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4648300 | 4648300 | 4648300 | 4263842.3 | 4263842.3 | 4263842.3 | 4263842.3 | 91.7291 | 0 | Otros | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: OBRA CERRADA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200894863 | Casa Del Emprendedor Nueva Creación 2017 | CASA DEL EMPRENDEDOR 2017 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U008 Subsidios a programas para jóvenes |  | 20-Desarrollo Social | COJUDEQ | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 400000 | [6 empty] | 0 |  | Otros | 300 | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro: 3ER TRIMESTRE 2017
ROO17170200896882 | Construcciòn De Parques Infantiles En El Municipio De Felipe Carrillo Puerto. | 388 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5000000 | 4945000 | 1978000 | 4940194.36 | 1482058.31 | 1482058.31 | 1482058.31 | 29.9708 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A PARQUES / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200896888 | Construcción De Domo Deportivo En Región 68, Mza. 03, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769686 | 4769686 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3226035.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200896889 | Reconstruccion De La Av. Copan De La Av. Sayil A La Av. Xpuhil - 4776086 | 4776086 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2669286.41 | 2639924.26 | 2639924.26 | 2610600.97 | 783180.29 | 783180.29 | 783180.29 | 29.6668 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.67 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200896890 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De Nueva Reforma) - 5474651 | 152 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 456835.13 | 456835.13 | 456835.13 | 63.4493 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40.31 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200896891 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De Othon P. Blanco) - 5474118 | 153 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 460757.04 | 460757.04 | 460757.04 | 63.994 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 28.85 | Financiera: / Física: obra en proceso / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200897657 | Construccion De Alumbrado Publico, Remodelacion De Area De Baños, Andador Y Agua Potable, Instalacion De Red De Agua Purificada Para El Parque Urbano Kabah En Cancún Quintana Roo - 5117758 | 5117758 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9000000 | 8901000 | 8901000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200897658 | Construcción De Pozos De Absorción, Benito Juárez, Quintana Roo 2da Etapa - 4773933 | 4773933 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8800000 | 8703200 | 8703200 | 8499272.16 | 2549781.65 | 2549781.65 | 2549781.65 | 29.2971 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.3 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200897659 | Pavimentación Con Carpeta Asfaltica De La Region 95 - 4770076 | 4770076 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 7225730.86 | 7146247.82 | 7146247.82 | 6659089.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200897660 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Región 259, Mza. 45, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769198 | 4769198 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5962819 | 5897228.01 | 2358891.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200897661 | Construcción De Parque En Plaza Centro Entre Avenida Tulum Y Avenida Nader, Cancun, Quintana Roo - 6261013 | 6261013 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4000000 | 3956000 | 1582400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200898490 | Construccion De Domo Con Pozos De Absorcion Para Desagüe Chunhuhub - 5121575 | 5121575 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 593400 | 1482710.79 | 444813.24 | 444813.24 | 444813.24 | 29.984 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 5 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A DOMO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200898495 | Construcción De Domo Deportivo En Región 77, Mza. 44, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769564 | 4769564 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3316109.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200898496 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica Av. Kabah De Blvd. Colosio A Instituto Tecnológico - 4787618 | 4787618 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4935310.41 | 4881022 | 4881022 | 4606986.11 | 1382095.84 | 1382095.84 | 1382095.84 | 28.3157 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 28.32 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200898497 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De El Naranjal) - 5474791 | 151 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 453789.41 | 453789.41 | 453789.41 | 63.0263 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 24.28 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200899318 | Infraestructura Social Zona 2 En Cancun) - 4776211 | 4776211 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9130434.78 | 9030000 | 9030000 | 8848078.98 | 2654423.7 | 2654423.7 | 2654423.7 | 29.3956 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200899319 | Infraestructura Social Zona 1 En Cancún) - 4775786 | 4775786 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9130434.78 | 9030000 | 9030000 | 8848078.98 | 2654423.7 | 2654423.7 | 2654423.7 | 29.3956 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.4 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200899320 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Región 105, Mza. 85, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769503 | 4769503 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4209946 | 4163636.59 | 1665454.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200899321 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Región 233, Mza. 34, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769259 | 4769259 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4132116 | 4086662.72 | 1634665.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200899322 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Reg 227 Mzas 97-98 Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769076 | 4769076 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5982519 | 5916711.29 | 2366684.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200899323 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica Prolongación Calle 145 - 4780813 | 4780813 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3551732.09 | 3512663.04 | 3512663.04 | 3414302.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200899324 | Reconstruccion Con Carpeta Asfaltica En La Av. 135 De La Av. Cancún A Av. Politécnico) - 4779351 | 4779351 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4019609.87 | 3975394.16 | 3975394.16 | 3939139.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200900122 | Rehabilitación De Campo De Fútbol, Drenaje Y Cercado Con Malla Chunhuhub - 5120763 | 391 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 791200 | 316480 | 790447.07 | 237134.13 | 237134.13 | 237134.13 | 29.9715 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 27 | Financiera: / Física: LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDE A CANCHA / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200900124 | Reconstruccion De La Av. Puertos De La Av. Kabah A La Av. La Costa - 4776272 | 4776272 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1469584.03 | 1453418.61 | 1453418.61 | 1432634.23 | 429790.27 | 429790.27 | 429790.27 | 29.571 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.57 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200900125 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Región 248, Mza. 63, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4775527 | 4775527 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4756565 | 4704242.78 | 1881697.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200900126 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Región 232, Calle Venustiano Carranza - 4774253 | 4774253 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 738686.75 | 730561.19 | 730561.19 | 729901.73 | 218970.52 | 218970.52 | 218970.52 | 29.9729 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.97 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200900127 | Construcción De Domo Deportivo En Región 103, Mza. 34, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4773994 | 4773994 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3389493.59 | 1016848.08 | 1016848.08 | 1016848.08 | 29.3759 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.39 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200900128 | Repavimentación De La Av. Coba De La Av. Kabah A La Av. Yaxchilán) - 4770015 | 4770015 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2705895.46 | 2676130.61 | 2676130.61 | 2522474.56 | 756742.37 | 756742.37 | 756742.37 | 28.2775 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 28.28 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200900499 | Construcción De Pavimento Asfáltico En La Delegación De Leona Vicario Zona Norte, Puerto Morelos, Quintana Roo. - 4799145 | 4799145 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4000000 | [6 empty] | 0 |  | Metros Cuadrados |  | 0 |  | Financiera: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Física: La información reportada no fue validada por la entidad federativa o bien no se atendieron las observaciones correspondientes, por lo que la información ha sido eliminada del sistema. / Registro:
ROO17170200901001 | Reencarpetamiento De Calles En La Localidad De Noh Bec - 5115265 | 389 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Noh-Bec | Rural | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 1978000 | 791200 | 1976163.05 | 592848.91 | 592848.91 | 592848.91 | 29.9721 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200901006 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Reg 91 Mza 50 Lote 01 Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769320 | 4769320 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5894326 | 5829488.41 | 2331795.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901007 | Construcción De Cancha De Pasto Sintético En Reg 221 Mza 31 Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769137 | 4769137 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5982326 | 5916520.41 | 2366608.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901008 | Repavimentación Con Carpeta Asfáltica En La Smza 236 Calle 126, Calle 107, Calle 134) - 4776528 | 4776528 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 942694.56 | 932324.92 | 932324.92 | 931066.36 | 279319.9 | 279319.9 | 279319.9 | 29.9595 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.96 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901009 | Construccion De Pozos De Absorcion, Benito Juárez, Quintana Roo 1ra Etapa - 4769381 | 4769381 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8800000 | 8703200 | 8703200 | 8499272.16 | 2549781.65 | 2549781.65 | 2549781.65 | 29.2971 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.3 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901768 | Construcción De Domo Deportivo En Región 220, Mza. 42, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4774624 | 4774624 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3387026.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901769 | Construcción De Domo Deportivo En Región 260, Mza. 01, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4774502 | 4774502 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 1384600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901771 | Construcción De Domo Deportivo En Parque De La Región 232, Mza 18, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769625 | 4769625 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3410835.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901772 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En Av 20 Nov Entre Chacmool Y Calle 12 De Diciembre) - 6264703 | 6264703 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 504683.96 | 499132.44 | 219025.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901773 | Reconstrucción Con Carpeta Asfáltica En La Región 513) - 6263243 | 6263243 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5425232.57 | 5365555.01 | 3741606.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901774 | Construcción De Domo Deportivo Región 517, Mza. 06 , Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769893 | 4769893 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTANTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3414783.15 | 1024434.94 | 1024434.94 | 1024434.94 | 29.5951 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.6 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200901775 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De San Antonio Tuk) - 5474451 | 154 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 458977.51 | 458977.51 | 458977.51 | 63.7469 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30.09 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200901776 | Parques En El Municipio De José María Morelos En El Estado De Quintana Roo // (Construcción De Parque Publico En La Localidad De San Felipeii) - 5473784 | 155 | Quintana Roo | José María Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.A. DE JOSÉ MA. MORELOS | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 720000 | 720000 | 712080 | 710460.21 | 454067.28 | 454067.28 | 454067.28 | 63.0649 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 44.59 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170200902518 | Reconstruccion De Carpeta Asfaltica De La Smza 50 Entre La Av Kinik Y Av Nachi Cocon, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4776333 | 4776333 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1661250 | 1642976.25 | 1642976.25 | 1612585.31 | 483775.6 | 483775.6 | 483775.6 | 29.4451 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.45 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902519 | Construcción De Domo Deportivo En Región 260, Mza. 04, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4774563 | 4774563 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 1384600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902520 | Construcción De Domo Deportivo En Región 240, Mza. 60 ,Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769954 | 4769954 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3431235.28 | 1029370.89 | 1029370.89 | 1029370.89 | 29.7377 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 29.74 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902521 | Construcción De Domo Deportivo En Región 237, Mza. 97, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769747 | 4769747 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3343547.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902522 | Construccion De Cancha De Pasto Sintetico En Smza. 518, Mza. 19, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769442 | 4769442 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JÚÁREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3951657 | 3908188.77 | 44076.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902523 | Reconstruccion Con Carpeta Asfáltica Av. La Luna Entre Av. Nichupté Y Av. Cancún) - 4780321 | 4780321 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3770440.14 | 3728965.3 | 3728965.3 | 3594756.36 | 1078426.91 | 1078426.91 | 1078426.91 | 28.9203 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 28.92 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902524 | Infraestructura Social Zona 6 En Cancún) - 4778970 | 4778970 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H.AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 9782608.7 | 9675000 | 9675000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200902525 | Reconstruccion Con Carpeta Asfaltica En La Region 507) - 6263700 | 6263700 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 4373670.12 | 4325559.75 | 1634665.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904178 | Ampliacion Y Rehabilitación Del Sistema De Alcantarillado Sanitario Y De Tratamiento De Aguas Residuales De La Isla De Holbox | 35 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Holbox | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17429032.48 | 17951903.45 | 0 | 17420125.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904179 | Sustitución De 850 M De Tubería De P.V.C De 4" De Diámetro Para Alcantarillado En Red De Drenaje Sanitario En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Sector A Y B), Sustitución De 6 Válvulas Y Rehabilitación D | 344 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3899192 | 1949596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904180 | Linea Madrina, Instalación De 500 Ml De Tubería De Pvc De 3 Pulg. De Diam., Para La Reubicacion De 8 Usuarios, En La La Localidad De Chetumal, Mpio De Othón P. Blanco. | 339 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193861 | 193861 | 0 | 189185.75 | 56755.72 | 56755.72 | 0 | 29.2765 | 0 | Metros lineales | 8 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904181 | Sectorizacion De La Red De Distribucion De Agua Potable En El Sector Arboledas De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo Con Tubería De Pvc De 8, 12 14 16 Pulg De Diametro. | 340 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1162744 | 1162744 | 0 | 1147498.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904182 | Sustitución De 4 Válvulas Y Rehabilitación De 55 Válvulas De Control Del Sistema De Vacío En La Localidad De Mahahual, Q. Roo | 345 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1606790 | 803395 | 0 | 799672.56 | 239901.77 | 239901.77 | 0 | 29.861 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904183 | Rehabilitación Del Sistema Electromecánico En Planta Generadora De Vacío "B" En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo, Sustitución De Equipos En Sistema De Automatización, Tablero De Control Para 4 Bombas De | 346 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 3907662 | 1953831 | 0 | 1913631.61 | 574089.48 | 574089.48 | 0 | 29.3828 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904184 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Con Capacidad De 1,500 M3, A Base De Concreto Armado, Para El Abastecimiento De Agua Potable Al Sector Centro De La Ciudad De Tulum, Q. Roo, Equip | 347 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 13620944 | 6810472 | 0 | 6788056.47 | 2036416.94 | 2036416.94 | 0 | 29.9013 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904185 | Rehabilitacion De Infraestructura Electromecanica En Carcamos De Rebombeo Para La Conduccion De Agua Potable Hasta La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Estaciones Gonzalez Ortega I Y Ii Y Ucum I Y Ii) Cambi | 341 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4380000 | 4380000 | 0 | 4336038.31 | 1300811.49 | 1300811.49 | 0 | 29.6989 | 0 | Otros | 120000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904186 | Interconexión De Línea De Conducción De Agua Potable De 24" De Diámetro (Terminación) | 362 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 965497.32 | 482748.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904187 | Rehabilitacion De Infraestructura Electromecanica En Carcamos De Bombeo Para Distribucion De Agua Potable En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Insurgentes, Bachilleres, Aeropuerto, Solidaridad, Arboledas | 342 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4231985 | 4231985 | 0 | 4199970.13 | 1259991.04 | 1259991.04 | 0 | 29.7731 | 0 | Otros | 55000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904188 | Servicio De Supervisión Técnica Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 359 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 352378.44 | 12787.01 | 3828.93 | 12763.09 | 3828.93 | 3828.93 | 3828.93 | 29.9439 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904189 | Sustitución De Subestacion Electrica De 150 Kva En Lña Planta Generadora De Vacío A Del Sistema De Drenaje De La Ciudadde Chetumal, Q. Roo. | 343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503300 | 503300 | 0 | 493035.19 | 147910.55 | 147910.55 | 0 | 29.3881 | 0 | Otros | 2500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200904190 | Sistema Integral De Abastecimiento De Agua Potable Para Las Comunidades De Caobas Y San Antonio Soda | 13 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Antonio | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | C.A.P.A. | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 50930000 | 50930000 | 41927549.77 | 50930000 | 41927549.77 | 41927549.77 | 41927549.77 | 82.3239 | 0 | Metros lineales | 1500 | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200905601 | Mejoramiento En El Preescolar Roberto Solís Quiroga | 316 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 975000 | 911038.83 | 911038.83 | 911038.83 | 297889.62 | 297839.62 | 297839.62 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170200905607 | Mejoramiento En La Primaria Rodolfo Menendez De La Peña. | 91 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600000 | 4998359.92 | 4998359.92 | 4814000.89 | 4814000.89 | 3987464.41 | 3987464.41 | 79.7755 | 0 | Lote | 0 | 0 | 79.78 | Financiera: 3Er Trimestre El ciclo del recurso es 2016 pero no me deja cambiarlo / Física: 3Er Trimestre / Registro:
ROO17170200905608 | Mejoramiento En La Primaria José Fernández De Lizardi | 95 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 2401250 | 2401250 | 2401250 | 2401250 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: 3Er Trimestre / Física: 3Er Trimestre / Registro:
ROO17170200905609 | Mejoramiento En La Primaria Ramón López Velarde | 96 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 491468 | 491468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: 3Er Trimestre / Física: 3Er Trimestre / Registro:
ROO17170200905610 | Mejoramiento En La Primaria Artículo Tercero Constitucional | 98 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 795830.81 | 795830.81 | 646090.3 | 646090.3 | 408163.63 | 408163.63 | 51.2877 | 0 | Lote | 0 | 0 | 51.29 | Financiera: 3Er Trimestre / Física: 3Er Trimestre / Registro:
ROO17170300935241 | Mejoramiento Y Equipamiento De Albergue Refugio Anticiclónico De Isla Mujeres - 146563 | 146563 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 510000 | 510000 | 510000 | 510000 | 140973.92 | 140973.92 | 0 | 27.6419 | 0 | Otros | 12642 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300935242 | Alumbrado Público En Zap Urbana De Isla Mujeres - 146509 | 146509 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 443620.35 | 443620.35 | 443620.35 | 443620.35 | 124783.75 | 124783.75 | 0 | 28.1285 | 0 | Otros | 12642 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936142 | Mobiliario Y Equipo De Oficina Para La Atención Ciudadana - 189876 | 189876 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936143 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Fcp Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos - 179820 | 179820 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 18059.14 | 18059.14 | 18059.14 | 18059.14 | 12628.76 | 12628.76 | 12628.76 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936144 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Fcp Ageb Quinientos Cuatro - 179757 | 179757 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 18358.74 | 18358.74 | 18358.74 | 18358.74 | 12838.27 | 12838.27 | 12838.27 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936145 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Colonia Plan De Ayutla Ageb Mil Ciento Cincuenta - 179710 | 179710 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 34000.84 | 34000.84 | 34000.84 | 34000.84 | 23776.79 | 23776.79 | 23776.79 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 156 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936146 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Fcp Ageb Ochenta Y Uno A - 179705 | 179705 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 25165.5 | 25165.5 | 25165.5 | 25165.5 | 17598.23 | 17598.23 | 17598.23 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936147 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Colonia Constituyentes Ageb Novecientos Setenta - 180159 | 180159 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 32576.53 | 32576.53 | 32048.8 | 32048.8 | 22400.33 | 22400.33 | 22400.33 | 68.7622 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936148 | Construccion De Techos Firmes Colonia Mario Villanueva Ageb Mil Cuatrocientos Nueve - 178463 | 178463 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 120201.77 | 120201.77 | 120201.77 | 120201.77 | 95019.5 | 95019.5 | 95019.5 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936149 | Construcción De Techo Firme Con Ageb Ochocientos Sesenta Y Dos En La Colonia Plan De Ayala - 178208 | 178208 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 335455.9 | 335455.9 | 335455.9 | 335455.9 | 265177.89 | 265177.89 | 265177.89 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936150 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Noventa Y Nueve A - 182894 | 182894 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 97573.47 | 97573.47 | 97573.47 | 53.21 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936151 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Novecientos Ochenta Y Cinco - 182867 | 182867 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 97573.47 | 97573.47 | 97573.47 | 53.21 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936152 | Construcción De Techo Firme Con Ageb Cero Ochenta Y Uno A De La Colonia Emiliano Zapata - 178432 | 178432 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 304796.72 | 304796.72 | 304796.72 | 304796.72 | 240941.81 | 240941.81 | 240941.81 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936153 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Ochocientos Cincuenta Y Ocho - 182898 | 182898 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1100245.8 | 1100245.8 | 1100245.8 | 1100245.8 | 585833.5 | 585833.5 | 585833.5 | 53.2457 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936154 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Cuatrocientos Quince - 182876 | 182876 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 91687.15 | 91687.15 | 91687.15 | 91687.15 | 48786.73 | 48786.73 | 48786.73 | 53.21 | 0 | Piezas | 5 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936155 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Ochocientos Veinticuatro - 182858 | 182858 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 550122.6 | 550122.6 | 550122.6 | 550122.6 | 292720.24 | 292720.24 | 292720.24 | 53.21 | 0 | Piezas | 26 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936156 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Francisco May - 175503 | 175503 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 97573.47 | 97573.47 | 97573.47 | 53.21 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936157 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Colonia Plan De Ayala Ageb Ochocientos Sesenta Y Dos - 179650 | 179650 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 11196.52 | 11196.52 | 11196.52 | 11196.52 | 7829.73 | 7829.73 | 7829.73 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936158 | Construccion De Techo Firme Felipe Carrillo Puerto Ageb Novecientos Ochenta Y Cinco - 179642 | 179642 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 142063.1 | 142063.1 | 142063.1 | 142063.1 | 112300.88 | 112300.88 | 112300.88 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 16 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936159 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Ageb Mil Noventa Y Cinco - 179627 | 179627 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9079.08 | 9079.08 | 9079.08 | 9079.08 | 6349 | 6349 | 6349 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 152 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936160 | Construccion De Techo Firme Felipe Carrillo Puerto Ageb Ochocientos Veinticuatro - 179624 | 179624 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 278634.21 | 278634.21 | 278634.21 | 278634.21 | 220260.34 | 220260.34 | 220260.34 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936161 | Construcción De Techo Firme Felipe Carrillo Puerto Ageb Mil Cincuenta Y Siete - 179616 | 179616 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96349.81 | 96349.81 | 96349.81 | 96349.81 | 76164.52 | 76164.52 | 76164.52 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 23 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936162 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Cuarenta Y Dos A - 182848 | 182848 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 97573.47 | 97573.47 | 97573.47 | 53.21 | 0 | Piezas | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936163 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Mil Cincuenta Y Siete - 182838 | 182838 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275061.45 | 275061.45 | 275061.45 | 275061.45 | 146360.2 | 146360.2 | 146360.2 | 53.21 | 0 | Piezas | 13 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936164 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Colonia Cecilio Chi Ageb Ochocientos Cuarenta Y Tres - 179960 | 179960 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 47038.05 | 47038.05 | 47038.05 | 47038.05 | 32893.71 | 32893.71 | 32893.71 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936165 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Cuatrocientos Sesenta Y Dos - 182826 | 182826 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 458435.75 | 458435.75 | 458435.75 | 458435.75 | 243933.66 | 243933.66 | 243933.66 | 53.21 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936166 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Mil Ciento Cincuenta - 182809 | 182809 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 366748.6 | 366748.6 | 366748.6 | 366748.6 | 195146.93 | 195146.93 | 195146.93 | 53.21 | 0 | Piezas | 18 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936167 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Mil Noventa Y Cinco - 182833 | 182833 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1100246 | 1100246 | 1100246 | 1100246 | 585440.9 | 585440.9 | 585440.9 | 53.21 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936168 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Ochenta Y Uno A - 182829 | 182829 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 916871.5 | 916871.5 | 916871.5 | 916871.5 | 487867.33 | 487867.33 | 487867.33 | 53.21 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936169 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Fcp Ageb Cuatrocientos Quince - 179896 | 179896 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9591.93 | 9591.93 | 9591.93 | 9591.93 | 6707.64 | 6707.64 | 6707.64 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936170 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Ageb Ochocientos Sesenta Y Dos - 182820 | 182820 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 916871.5 | 916871.5 | 916871.5 | 916871.5 | 487867.33 | 487867.33 | 487867.33 | 53.21 | 0 | Piezas | 44 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936171 | Construcción De Techo Firme Con Ageb Mil Noventa Y Cinco En La Colonia Emiliano Zapata - 178501 | 178501 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 96758.6 | 96758.6 | 96758.6 | 96758.6 | 76487.67 | 76487.67 | 76487.67 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936172 | Construccion De Techos Firmes Coolonia Leona Vicario Ageb Noventa Y Nueve - 178497 | 178497 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 100171.11 | 100171.11 | 100171.11 | 100171.11 | 79185.26 | 79185.26 | 79185.26 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936173 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Colonia Javier Rojo Gomez Ageb Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 180062 | 180062 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 55908.93 | 55908.93 | 55908.93 | 55908.93 | 39097.11 | 39097.11 | 39097.11 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936174 | Construccion De Techos Firmes Colonia Cecilio Chi Ageb Mil Cuatro - 177882 | 177882 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 53658.01 | 53658.01 | 53658.01 | 53658.01 | 42416.66 | 42416.66 | 42416.66 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936175 | Construcción De Techo Firme Con Ageb Mil Ciento Cincuenta De La Colonia Plan De Ayutla - 177475 | 177475 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 58847.85 | 58847.85 | 58847.85 | 58847.85 | 46519.23 | 46519.23 | 46519.23 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936176 | Construccion De Techos Firmes Colonia Emiliano Zapata Dos Ageb Quinientos Cuatro - 177757 | 177757 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 55559.77 | 55559.77 | 55559.77 | 55559.77 | 43920 | 43920 | 43920 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936177 | Construccion De Techos Firmes De Carrillo Puerto Colonia Francisco May Ageb Cuatrocientos Treinta Y Cuatro - 176699 | 176699 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 296425.43 | 296425.43 | 296425.43 | 296425.43 | 234324.3 | 234324.3 | 234324.3 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936178 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Colonias Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayutla Y Jesus Martinez Roos Ageb Quinientos Cuatro - 176757 | 176757 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2074138.86 | 2074138.86 | 2068856.09 | 2068856.09 | 620656.83 | 620656.83 | 620656.83 | 29.9236 | 0 | Otros | 163 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936179 | Construccion De Techos Firmes De Carrillo Puerto Colonia Francisco May Ageb Novecientos Setenta - 176433 | 176433 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 171264.86 | 171264.86 | 171264.86 | 171264.86 | 135384.87 | 135384.87 | 135384.87 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936180 | Construccion De Techos Firmes Colonia Mario Villanueva Ageb Ochocientos Treinta Y Nueve - 177463 | 177463 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 408966.85 | 408966.85 | 408966.85 | 408966.85 | 323288.29 | 323288.29 | 323288.29 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936181 | Ampliación De Red De Energía Electrica Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayutla Jesus Martinez Roos Ageb Mil Cuatro - 176404 | 176404 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFC | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1793797.03 | 1793797.03 | 1793797.03 | 1793797.03 | 538139.11 | 538139.11 | 538139.11 | 30 | 0 | Otros | 162 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936182 | Construcció De Techo Firme En La Colonia Plan De Ayala Con Ageb Mil Ciento Sesenta Y Cinco Colonia Plan De Ayala - 176416 | 176416 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 88422.86 | 88422.86 | 88422.86 | 88422.86 | 69898.27 | 69898.27 | 69898.27 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936183 | Ampliacion De Energia Electrica En Las Colonias Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayutla Y Jesus Martinez Roos Ageb Mil Ciento Cincuenta - 176700 | 176700 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3991856.83 | 3991856.83 | 3991856.83 | 3991856.83 | 1197557.05 | 1197557.05 | 1197557.05 | 30 | 0 | Otros | 163 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936184 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala - 176298 | 176298 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275061 | 275061 | 275061 | 275061 | 146359.96 | 146359.96 | 146359.96 | 53.21 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936185 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayutla - 176291 | 176291 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 183374.3 | 97573.47 | 97573.47 | 97573.47 | 53.21 | 0 | Piezas | 8 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936186 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayala - 176286 | 176286 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275061.45 | 275061.45 | 275061.45 | 275061.45 | 146360.2 | 146360.2 | 146360.2 | 53.21 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936187 | Construccion De Techos Firmes Colonia Plan De Ayutla Ageb Mil Cuatrocientos Trece - 177930 | 177930 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 45268.95 | 45268.95 | 45268.95 | 45268.95 | 35785.1 | 35785.1 | 35785.1 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936188 | Construccion De Techos Firmes Colonia Rafael E Melgar Ageb Ochocientos Cuarenta Y Tres - 177804 | 177804 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 786812 | 786812 | 786812 | 786812 | 621974.89 | 621974.89 | 621974.89 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936189 | Construcción De Techo Firme Con Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos De La Colonia Leona Vicario - 178373 | 178373 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 111048.45 | 111048.45 | 111048.45 | 111048.45 | 87783.8 | 87783.8 | 87783.8 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936190 | Construccion De Techos Firmes Colonia Lazaro Cardenaz Ageb Ochocientos Cincuenta Y Ocho - 178583 | 178583 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 641354.58 | 641354.58 | 641354.58 | 641354.58 | 506903.31 | 506903.31 | 506903.31 | 79.0364 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936191 | Ampliación De Red De Energía Electrica Cecilio Chi Francisco May Plan De Ayutla Jesus Martinez Roos Ageb Novecientos Ochenta Y Cinco - 176647 | 176647 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1816455.09 | 1816455.09 | 1816455.09 | 1816455.09 | 544936.53 | 544936.53 | 544936.53 | 30 | 0 | Otros | 163 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936192 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Rafael E Melgar - 176189 | 176189 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 733497 | 733497 | 733497 | 733497 | 390293.75 | 390293.75 | 390293.75 | 53.21 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936193 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Rafael E Melgar - 176178 | 176178 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 458435.75 | 458435.75 | 458435.75 | 458435.75 | 243933.66 | 243933.66 | 243933.66 | 53.21 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936194 | Construccion De Techos Firmes Colonia Plan De Ayutla Ageb Mil Cuatrocientos Veinte Y Ocho - 178029 | 178029 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 211343.97 | 211343.97 | 211343.97 | 211343.97 | 167067.41 | 167067.41 | 167067.41 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936195 | Construccion De Techos Firmes Colonia Mario Villanueva Ageb Mil Ciento Cuarenta Y Seis - 178429 | 178429 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 72497.86 | 72497.86 | 72497.86 | 72497.86 | 57309.56 | 57309.56 | 57309.56 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936196 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Mario Villanueva - 176159 | 176159 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1466994.4 | 1466994.4 | 1466994.4 | 1466994.4 | 780587.72 | 780587.72 | 780587.72 | 53.21 | 0 | Piezas | 70 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936197 | Construccion De Techos Firmes Colonia Leona Vicario Ageb Cuatrocientos Quince - 178082 | 178082 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 56803.91 | 56803.91 | 56803.91 | 56803.91 | 44903.49 | 44903.49 | 44903.49 | 79.05 | 0 | Metros Cuadrados | 20 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300936198 | Reencarpamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cm De Espeso Compacto Con Ageb Mil Cuatro Colonia Lázaro Cárdenas - 175284 | 175284 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 274611.38 | 274611.38 | 256164.99 | 256164.99 | 157332.06 | 157332.06 | 157332.06 | 57.2926 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936199 | Reencarpetamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cm De Espeso Compacto Con Ageb Cuarenta Y Dos A De La Colonia Lázaro Cárdenas - 174944 | 174944 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1164058.72 | 1164058.72 | 1164058.72 | 1164058.72 | 714964.87 | 714964.87 | 714964.87 | 61.42 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936200 | Rehabilitacion De Calles Bacheo Fcp Ageb Cuarenta Y Doa A - 174833 | 174833 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 89026.25 | 89026.25 | 89026.25 | 89026.25 | 62256.06 | 62256.06 | 62256.06 | 69.93 | 0 | Metros Cuadrados | 76 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936201 | Reencapetamiento Con Carpeta Asfáltica En Caliente De Tres Cm Con Ageb Cuatrocientos Setenta Y Dos Colonia Lázaro Cárdenas - 174821 | 174821 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 572072.08 | 572072.08 | 572072.08 | 572072.08 | 351366.67 | 351366.67 | 351366.67 | 61.42 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936202 | Ampliación De Red De Energia Electrica Colonia Emiliano Zapata Dos - 174430 | 174430 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3661379.87 | 3661379.87 | 3661379.87 | 3661379.87 | 1098413.96 | 1098413.96 | 1098413.96 | 30 | 0 | Otros | 156 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936203 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Plan De Ayutla - 176216 | 176216 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 275061.45 | 275061.45 | 275061.45 | 275061.45 | 146360.2 | 146360.2 | 146360.2 | 53.21 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936204 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Felipe Carrillo Puerto Colonia Cecilio Chi - 176204 | 176204 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 458435.75 | 458435.75 | 458435.75 | 458435.75 | 243933.66 | 243933.66 | 243933.66 | 53.21 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936205 | Ampliación De Red De Energia Electrica Colonia Lazaro Cardenas - 174565 | 174565 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5050755.39 | 5050755.39 | 5039806.52 | 5039806.52 | 1511941.96 | 1511941.96 | 1511941.96 | 29.935 | 0 | Otros | 200 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936206 | Reencarpetamientonde Ncarpeta Asfaltica En Caliente Con Tres Cm De Espeso Compacto Con Ageb Ochocientos Cincuenta Y Ocho Col Lázaro Cárdenas - 174687 | 174687 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 254067 | 254067 | 254067 | 254067 | 156047.95 | 156047.95 | 156047.95 | 61.42 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936207 | Reencarpetamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cm De Espeso Compacto Con Ageb Mil Trescientos Setenta Y Siete C Lázaro Cárdenas - 175085 | 175085 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1541806.58 | 1541806.58 | 1541806.58 | 1541806.58 | 946977.6 | 946977.6 | 946977.6 | 61.42 | 0 | Metros Cuadrados | 160 | 100 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936208 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Rafael E Melgar - 148035 | 148035 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1477809.55 | 1477809.55 | 1474068.36 | 1474068.36 | 442220.51 | 442220.51 | 442220.51 | 29.9241 | 0 | Metros Cuadrados | 1470 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936209 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Chancah Derrepente - 166562 | 166562 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Derrepente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3018759.2 | 3018759.2 | 3018759.2 | 3018759.2 | 2740866.85 | 2740866.85 | 2740866.85 | 90.7945 | 0 | Piezas | 146 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936210 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Chancah Veracruz - 157559 | 157559 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chancah Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4295274.23 | 4295274.23 | 4291908.62 | 4291908.62 | 2036622.98 | 2036622.98 | 2036622.98 | 47.4154 | 0 | Otros | 224 | 100 | 47 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936211 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chumpon Quintana Roo - 183758 | 183758 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chumpón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 5116810.52 | 5116810.52 | 5063049.74 | 5063049.74 | 2232234.67 | 2232234.67 | 2232234.67 | 43.6255 | 0 | Otros | 343 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936212 | Ampliacion De Red De Energia Electrica - 147296 | 147296 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuás | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4715452.91 | 4715452.91 | 4704336.19 | 4704336.19 | 3580355.12 | 3580355.12 | 3580355.12 | 75.9281 | 0 | Otros | 282 | 100 | 92 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936213 | Reencapetamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De De Espeso Compacto Chunhuhub Agebs Diez Diecinueve - 173916 | 173916 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1406330.99 | 1406330.99 | 1406330.99 | 1406330.99 | 673491.91 | 322535.28 | 154462.14 | 22.9345 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936214 | Reencarpetamiento Con Carpeta Asfaltica En Caliente De Tres Cm De Espesor Con Agebs Novecientos Veintiocho - 173995 | 173995 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 607992.99 | 878422.52 | 878422.52 | 878422.52 | 771740.75 | 771740.75 | 771740.75 | 87.8553 | 0 | Metros Cuadrados | 770 | 100 | 27 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936215 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Chunhuhub Ageb Novecientos Veitiocho - 173994 | 173994 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 379304.04 | 379304.04 | 379304.04 | 379304.04 | 277764.35 | 277764.35 | 277764.35 | 73.23 | 0 | Otros | 50 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936216 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Chunhuhub Ageb Diezveintitres - 173947 | 173947 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1429147.86 | 1429147.86 | 1420547.62 | 1420547.62 | 1040296.9 | 1040296.9 | 1040296.9 | 72.7914 | 0 | Otros | 51 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936217 | Construccion De Calles De Terracerias A Nivel Subrasante De Chunhuhub En La Ageb Noveciento Veinti Ocho - 174716 | 174716 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1046342.47 | 1046342.47 | 1046342.47 | 1046342.47 | 538343.2 | 538343.2 | 538343.2 | 51.45 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936218 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Chunhuhub Ageb Mil Disinueve - 174660 | 174660 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 627979 | 627979 | 619879.67 | 619879.67 | 318827.49 | 318827.49 | 318827.49 | 50.7704 | 0 | Metros Cuadrados | 79 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936219 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Chunhuhub En La Ageb Mil Veinti Tres - 174157 | 174157 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chunhuhub | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICA DE FCP QROO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 491122.67 | 491122.67 | 491122.67 | 491122.67 | 252682.61 | 252682.61 | 252682.61 | 51.45 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 100 | 22 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936220 | Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad De Dzula - 172458 | 172458 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Dzulá | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3685996.35 | 3685996.35 | 3685996.35 | 3685996.35 | 3166926.53 | 3166926.53 | 3166926.53 | 85.9178 | 0 | Piezas | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936221 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante - 147236 | 147236 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Filomeno Mata | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1897437.68 | 1897437.68 | 1893675.27 | 1893675.27 | 1170147.07 | 1170147.07 | 1170147.07 | 61.6699 | 0 | Metros Cuadrados | 127 | 100 | 26 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936222 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Hobompich - 174009 | 174009 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Hobompich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2757541.77 | 2757541.77 | 2757541.77 | 2757541.77 | 2124286.19 | 2124286.19 | 2124286.19 | 77.0355 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936602 | Sanitarios Con Biodigestores En La Comunidad De Naranjal Poniente - 172750 | 172750 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Naranjal Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4054980.61 | 4054980.61 | 4054980.61 | 4054980.61 | 3093211.29 | 3093211.29 | 3093211.29 | 76.2818 | 0 | Piezas | 192 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936603 | Techos Firmes En La Comunidad De Polinkin - 171231 | 171231 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Polinkín | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1025553.79 | 1025553.79 | 1025553.79 | 1025553.79 | 1021682.83 | 1021682.83 | 1021682.83 | 99.6225 | 0 | Metros Cuadrados | 78 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936604 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores En Presidente Juarez - 172438 | 172438 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Presidente Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MFCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2844443.64 | 2844443.64 | 2844443.64 | 2844443.64 | 2142211.2 | 2142211.2 | 2142211.2 | 75.3121 | 0 | Piezas | 136 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936605 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores De La Comunidad De San Andres - 170595 | 170595 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Andrés | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2890456.29 | 2878198.98 | 2878198.98 | 2878198.98 | 2119442.61 | 2119442.61 | 2119442.61 | 73.6378 | 0 | Piezas | 120 | 100 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936606 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica Linea Aérea San Felipe Berriozabal - 157070 | 157070 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Felipe Berriozábal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MFCP | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3440658.47 | 3435879.19 | 3435879.19 | 3435879.19 | 1406621.02 | 1406621.02 | 1406621.02 | 40.9392 | 0 | Otros | 224 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936607 | Construcción De Red De Agua Potable San Francisco Ake - 146070 | 146070 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Francisco Aké | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2338931.34 | 2338931.34 | 2311205.27 | 2311205.27 | 693361.58 | 693361.58 | 693361.58 | 29.6444 | 0 | Metros lineales | 501 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936608 | Construcción De Sanitario Con Biodigestores San Jose Segundo - 165256 | 165256 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San José Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4566285.75 | 4566285.75 | 4566285.75 | 4566285.75 | 4283136.68 | 4283136.68 | 4283136.68 | 93.7991 | 0 | Piezas | 220 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936609 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante San Ramon - 146030 | 146030 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Ramón | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1552763.59 | 1552763.59 | 1546663.07 | 1546663.07 | 916479.11 | 916479.11 | 916479.11 | 59.0224 | 0 | Metros Cuadrados | 110 | 100 | 44 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936610 | Construcción De Comedor Escolar Escuela Primaria Ignacio Ramirez Lopez De Santa María Poniente - 145924 | 145924 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa María Poniente | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1874021.38 | 1874021.38 | 1872022.5 | 1872022.5 | 561606.75 | 561606.75 | 561606.75 | 29.968 | 0 | Otros | 402 | 100 | 5 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936611 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Santa Rosa - 164896 | 164896 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Santa Rosa Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 4714041.98 | 4714041.98 | 4714041.98 | 4714041.98 | 4429211 | 4429211 | 4429211 | 93.9578 | 0 | Piezas | 224 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936612 | Construccion De Cales De Terraceria A Nivel Subrasante Señor Ageb Doce Sesenta Y Nueve - 179614 | 179614 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 721717.99 | 721717.99 | 717637.35 | 717637.35 | 215291.2 | 215291.2 | 215291.2 | 29.8304 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936613 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Señor Ageb Once Noventa Y Nueva - 179612 | 179612 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1657376.99 | 1657376.99 | 1657376.99 | 1657376.99 | 497213.1 | 497213.1 | 497213.1 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936614 | Construccion De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Señor Ageb Once Ochenta Y Cuatro - 179013 | 179013 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 191747.96 | 191747.96 | 191747.96 | 191747.96 | 57524.39 | 57524.39 | 57524.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936615 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Señor - 178999 | 178999 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 337334.36 | 337334.36 | 337334.36 | 337334.36 | 101200.31 | 101200.31 | 101200.31 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936616 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante Señor Ageb Mil Doscientos Veinte - 178979 | 178979 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 646261.62 | 646261.62 | 646261.62 | 646261.62 | 193878.49 | 193878.49 | 193878.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 62 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936617 | Construccion De Sanitario Con Biodigestores Tac Chivo - 177549 | 177549 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tac-Chivo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1986281.86 | 1986281.86 | 1986281.86 | 1986281.86 | 1670352.62 | 1670352.62 | 1670352.62 | 84.0944 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936618 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestors Con Ageb Doce Noventa Y Dos De Tepich - 174404 | 174404 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 475934.2 | 475934.2 | 475934.2 | 475934.2 | 441762.12 | 441762.12 | 441762.12 | 92.82 | 0 | Piezas | 22 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936619 | Construcción De Sanitarios Biodigestores Con Ageb Doce Cero Uno De Tepich - 174556 | 174556 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1892634.2 | 1892634.2 | 1892634.2 | 1892634.2 | 1756667.56 | 1756667.56 | 1756667.56 | 92.816 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936620 | Sanitarios Con Biodigestores Con Ageb Doce Diez Y Seis De Tepich - 174284 | 174284 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2189297.32 | 2189297.32 | 2189297.32 | 2189297.32 | 2032105.77 | 2032105.77 | 2032105.77 | 92.82 | 0 | Piezas | 92 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936621 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Con Ageb Doce Ochenta Y Ocho De Tepich - 174182 | 174182 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285560.52 | 285560.52 | 285560.52 | 285560.52 | 265057.27 | 265057.27 | 265057.27 | 92.82 | 0 | Piezas | 96 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936622 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Tihosuco Ageb Cuatrocientos Sesenta Y Ocho - 175343 | 175343 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2116093.8 | 2112566.26 | 2112566.26 | 2112566.26 | 1081923.76 | 1081923.76 | 1081923.76 | 51.2137 | 0 | Otros | 70 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936623 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Tihosuco Ageb Cuatrocientos Cincuenta Y Tres - 175261 | 175261 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 403065.72 | 403065.72 | 403065.72 | 403065.72 | 206409.96 | 206409.96 | 206409.96 | 51.21 | 0 | Otros | 70 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936624 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cero Novecientos Cincuenta Y Uno - 174354 | 174354 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 285560.67 | 285560.67 | 285560.67 | 285560.67 | 251984.71 | 251984.71 | 251984.71 | 88.2421 | 0 | Piezas | 12 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936625 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cero Cuatrocientos Cincuenta Y Tres - 174253 | 174253 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1427803 | 1427803 | 1427803 | 1427803 | 1259322.25 | 1259322.25 | 1259322.25 | 88.2 | 0 | Piezas | 66 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936626 | Ampliacion De Red De Energia Electrica Tihosuco Ageb Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve - 175201 | 175201 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1410729.2 | 1410729.2 | 1410729.2 | 1410729.2 | 722434.42 | 722434.42 | 722434.42 | 51.21 | 0 | Otros | 70 | 100 | 55 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936627 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cero Cuatrocientos Sesenta Y Ocho - 174186 | 174186 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2242949.94 | 2242949.94 | 2242949.94 | 2242949.94 | 1978281.85 | 1978281.85 | 1978281.85 | 88.2 | 0 | Piezas | 114 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936628 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cero Novecientos Sesenta Y Seis - 174176 | 174176 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 380747.56 | 380747.56 | 380747.56 | 380747.56 | 335819.35 | 335819.35 | 335819.35 | 88.2 | 0 | Piezas | 15 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936629 | Construccion De Sanitarios Con Biodigestores Tihosuco Ageb Cuatrocientos Cuarenta Y Nueve - 174159 | 174159 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 761495.12 | 761495.12 | 761495.12 | 761495.12 | 671638.7 | 671638.7 | 671638.7 | 88.2 | 0 | Piezas | 34 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936630 | Construcción De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Guerra De Castas Tihosuco - 145329 | 145329 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1762669.93 | 1762669.93 | 1760248.16 | 1760248.16 | 528074.44 | 528074.44 | 528074.44 | 29.9588 | 0 | Otros | 1386 | 100 | 16 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936631 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Trapich - 165344 | 165344 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Trapich | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2758271.47 | 2758271.47 | 2758271.47 | 2758271.47 | 2443012.55 | 2443012.55 | 2443012.55 | 88.5704 | 0 | Piezas | 140 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936632 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante X Yatil - 146012 | 146012 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | X-Yatil | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1988859.9 | 1988859.9 | 1986583.44 | 1986583.44 | 1121285.77 | 1121285.77 | 1121285.77 | 56.3783 | 0 | Metros Cuadrados | 189 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936633 | Construcción De Calles De Terraceria A Nivel Subrasante - 147059 | 147059 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yaxley | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1942695.09 | 1942695.09 | 1937073.14 | 1937073.14 | 1043250.6 | 1043250.6 | 1043250.6 | 53.7012 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 100 | 38 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936634 | Sanitarios Con Biodigestores - 170755 | 170755 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Andrés Quintana Roo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2774529.72 | 2774529.72 | 2774529.72 | 2774529.72 | 2585059.41 | 2585059.41 | 2585059.41 | 93.1711 | 0 | Piezas | 132 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936635 | Construcción De Sanitarios Con Biodigestores Cancepchen - 165063 | 165063 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Canzepchén | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO FCP | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3666111.35 | 3666111.35 | 3666111.35 | 3666111.35 | 3313687.52 | 3313687.52 | 3313687.52 | 90.387 | 0 | Piezas | 180 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300936636 | Ampliación De Red De Energía Eléctrica - 147511 | 147511 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kampokolché | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | OBRAS PUBLICAS FELIPE CARRILLO PUERTO | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 3945006.09 | 3945006.09 | 3942080.4 | 3942080.4 | 1588711.86 | 1588711.86 | 1588711.86 | 40.2715 | 0 | Otros | 167 | 100 | 32 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937001 | Aportación Al Programa Habitat Construcción De Pozos Y Registros Pluviales En Diversos Puntos De La Isla - 190737 | 190737 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1176000 | 588000 | 588000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 15000 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por aprobar obra / Física: / Registro:
ROO17170300937002 | Unidad Medica En Emiliano Zapata - 189579 | 189579 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Salud | En Ejecución | 2017 | 1102500 | 1102500 | 1102500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 28842 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por licitar / Física: / Registro:
ROO17170300937003 | Pavimentación De Calles En Área Geoestadística Básica Ageb Miraflores - 189496 | 189496 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 729827.96 | 729827.96 | 729827.96 | 725833.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 202 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937004 | Construcción De Pozos Y Registros Pluviales En Zap - 188627 | 188627 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 807940 | 807940 | 807940 | 761808.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1035 | 100 | 0 | Financiera: En proceso / Física: / Registro:
ROO17170300937005 | Integración De Modulo Para El Seguimiento De Proyectos Del Municipio - 187719 | 187719 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 185000 | 185000 | 185000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por ejecutar / Física: / Registro:
ROO17170300937006 | Adquisición De Equipo De Cómputo Y Componentes Para La Dirección De Secretaría Técnica - 187658 | 187658 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 61590.42 | 61590.42 | 61590.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por Ejecutar / Física: / Registro:
ROO17170300937007 | Ampliación De Agua Potable En Zap - 188378 | 188378 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 493251.64 | 493251.64 | 493251.64 | 437020.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: / Registro:
ROO17170300937008 | Ampliacion De Drenaje Sanitario En Zap - 187858 | 187858 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 854438.16 | 854438.16 | 854438.16 | 793453.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 316 | 100 | 0 | Financiera: Obra en Proceso / Física: / Registro:
ROO17170300937009 | Aportacion Al Programa Habitat Alumbrado Público En Ampliacion Emiliano Zapata Norte - 134704 | 134704 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1169534.52 | 584767.26 | 584767.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por aprobar obra / Física: / Registro:
ROO17170300937010 | Aportacion Al Programa Habitat Ampliación De Drenaje Sanitario En Colonia Ampliacion Emiliano Zapata Norte - 134689 | 134689 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1299264.74 | 649632.37 | 649632.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por aprobar obra / Física: / Registro:
ROO17170300937011 | Aportacion Al Programa Habitat Pavimentación De Calles Ampliación Emiliano Zapata Norte - 120482 | 120482 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1195930.06 | 597965.03 | 597965.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937012 | Aportacion Al Programa Habitat Ampliación De Agua Potable En Colonia Ampliacion Emiliano Zapata Norte - 120494 | 120494 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 822677.34 | 411338.67 | 411338.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 460 | 100 | 0 | Financiera: Pendiente por aprobar Obra / Física: / Registro:
ROO17170300937013 | Aportacion Al Programa Habitat Construccion De Guarniciones Y Banquetas Emiliano Zapata - 119177 | 119177 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE H AYUNTAMIENTO DE COZUMEL | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1043270.32 | 521635.16 | 521635.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 460 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937057 | Rehabilitación De Uno Punto Cuatro Kilometros De Camino Saca Cosecha Denominado Tumben Kax - 159336 | 159336 | Quintana Roo | José María Morelos | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2495892.38 | 2204696.42 | 2204696.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: modificación del monto original programado / Física: / Registro:
ROO17170300937211 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De Lazaro Cardenas Ii - 172343 | 172343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Lázaro Cárdenas Segundo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1733209.95 | 1733209.95 | 1733209.95 | 1733209.95 | 519962.99 | 519962.99 | 519962.99 | 30 | 0 | Otros | 699 | 100 | 85 | Financiera: / Física: la meta es Luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937212 | Construccion De Sombreado En La Localidad De Pucte - 203107 | 203107 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34680 | 34680 | 34680 | 34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937213 | Adquisicion Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Pucte - 129786 | 129786 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937214 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Rosario Maria Gutierrez Eskildsen De La Localidad De Sergio Butron Casas - 173334 | 173334 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 727616 | 727616 | 727616 | 727616 | 218284.8 | 218284.8 | 218284.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 205 | 100 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937215 | Rehabilitacion De Calles De Acceso De La Localidad De Sergio Butron Casas - 133343 | 133343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1451577.77 | 1871577.77 | 1871577.77 | 1871577.77 | 1451577.77 | 1451577.77 | 1451577.77 | 77.559 | 0 | Metros Cuadrados | 2235 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937216 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Sergio Butron Casas - 127748 | 127748 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sergio Butrón Casas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937217 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Javier Rojo Gomez De La Localidad De Tres Garantias - 173507 | 173507 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 728005.11 | 728005.11 | 728005.11 | 728005.11 | 218401.53 | 218401.53 | 218401.53 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 109 | 100 | 60 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937218 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De Tres Garantias - 172202 | 172202 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 900120.71 | 900120.17 | 900120.17 | 900120.17 | 270036.21 | 270036.21 | 270036.21 | 30 | 0 | Otros | 790 | 100 | 85 | Financiera: / Física: LA META ES LUMINARIAS / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937219 | Adquisicion Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Tres Garantias - 146374 | 146374 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tres Garantías | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937220 | Construccion De Sombreado En La Localidad De Luis Echeverria Alvarez - 203177 | 203177 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34680 | 34680 | 34680 | 34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937221 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Javier Rojo Gomez De La Localidad De Luis Echeverria Alvarez - 174344 | 174344 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 729874.71 | 729874.71 | 729874.71 | 729874.71 | 218962.41 | 218962.41 | 218962.41 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 107 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937222 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Luis Echeverria Alvarez - 127402 | 127402 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Luis Echeverría Álvarez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937223 | Adquisicion De Equipo Para El Procesamiento De La Semilla De La Calabaza Chihua En La Localidad De Dos Aguadas - 180700 | 180700 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 21 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937224 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Limonar - 127625 | 127625 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937225 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas En La Localidad De Limonar - 128700 | 128700 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937226 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Limonar - 126511 | 126511 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Limonar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937227 | Adquisicion De Sistema De Riego Para La Produccion Agricola En La Localidad De Morocoy - 180601 | 180601 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937228 | Construccion De Sombreado En La Localidad De Nuevo Becar - 203028 | 203028 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34680 | 34680 | 34680 | 34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937229 | Construccion De Corral De Manejo En La Localidad De Nuevo Becar - 181292 | 181292 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937230 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Nuevo Becar - 174976 | 174976 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 1850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 557 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937231 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nuevo Becar - 125997 | 125997 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937232 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Josefa Ortiz De Dominguez De La Localidad De Raudales - 174401 | 174401 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Raudales | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 729874.72 | 729874.72 | 729874.72 | 729874.72 | 218962.42 | 218962.42 | 218962.42 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937233 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas En La Localidad De Jose Narciso Rovirosa - 128730 | 128730 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | José Narciso Rovirosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 22700 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937234 | Adquisicion De Sistema De Riego Para La Produccion Agricola En La Localidad De La Libertad - 180494 | 180494 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937235 | Adquisicion Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De La Libertad - 129815 | 129815 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937236 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De La Libertad - 127642 | 127642 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937237 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De La Libertad - 126486 | 126486 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | La Libertad | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937238 | Construccion De Sombreado En La Localidad De Nuevo Canaan - 181421 | 181421 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34680 | 34680 | 34680 | 34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937239 | Construccion De Corral De Manejo En La Localidad De Nuevo Canaan - 181249 | 181249 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937240 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Nuevo Caanan - 177819 | 177819 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 221 | 100 | 8 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937241 | Adquisicion Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Nuevo Canaan - 129766 | 129766 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937242 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nuevo Caanan - 126254 | 126254 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100 | 0 | Otros | 9 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937243 | Construccion De Corral De Manejo En La Localidad De San Jose De La Montaña - 181340 | 181340 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937244 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De San Jose De La Montaña - 177565 | 177565 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 195 | 100 | 18 | Financiera: / Física: es 27 de avances / Registro:
ROO17170300937245 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas En La Localidad De San Jose De La Montaña - 128636 | 128636 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937246 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De San Jose De La Montaña - 126321 | 126321 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San José de la Montaña | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937247 | Construccion De Corral De Manejo En La Localidad De Veracruz - 181199 | 181199 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 63533.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937248 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Veracruz - 177766 | 177766 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 148 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937249 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas En La Localidad De Veracruz - 128616 | 128616 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Veracruz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937369 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136810 | 136810 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8400 | 8400 | 7560 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937370 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136897 | 136897 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 900 | 900 | 810 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REIVSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937371 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136888 | 136888 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500 | 3500 | 3150 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937372 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136858 | 136858 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3200 | 3200 | 2880 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: reviasion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937373 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136763 | 136763 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 220006.4 | 220006.4 | 198005.76 | 220006.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937374 | 62905 Otros Servicios Relacionados Con Obras Publicas Adquisicion De Equipo Topografico - 136747 | 136747 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 291000.02 | 291000.02 | 235620.2 | 291000.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: ESTANCIA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937375 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136908 | 136908 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1300 | 1300 | 1170 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937376 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136877 | 136877 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2500 | 2500 | 2250 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937377 | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 137023 | 137023 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 300600 | 300600 | 270540 | 300600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937379 | 33604 Impresion Y Elaboracion De Material Informativo Derivado De La Operacion Y Administracion De Las Dependencias Y Entidades - 137011 | 137011 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6000 | 6000 | 5400 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937380 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136951 | 136951 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 12200 | 12200 | 10980 | 12200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937381 | Acondicionamiento De La Dirección General De Planeación - 135785 | 135785 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 366769.52 | 366769.52 | 330092.57 | 366769.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: obra / Registro: reivison - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937382 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 137042 | 137042 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 262825.19 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: AGENTE DE LO LOCAL / Registro: REVISINO Q - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937383 | 523 Adquisicion De Material Y Equipo Fotografico Para La Verificacion Y Seguimiento De Las Obras. - 136938 | 136938 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 17500 | 17500 | 15750 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937384 | Equipamiento De La Dirección General De Planeación - 135168 | 135168 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 344518.22 | 344518.22 | 310066.4 | 344518.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: lote / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937385 | Construccion De Alumbrado Publico En Avenida Caracola - 129135 | 129135 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3766438.7 | 3766438.7 | 3389794.83 | 3766438.7 | 1010247.07 | 1010247.07 | 1010247.07 | 26.8223 | 0 | Metros lineales | 1400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937387 | Construccion De Red De Drenaje Sanitario En La Colonia Cristo Rey Segunda Etapa - 129098 | 129098 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2429300 | 2429300 | 2186370 | 2429300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 400 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937389 | Construccion De Centro De Salud En La Colonia El Peten - 128623 | 128623 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Salud | En Ejecución | 2017 | 9900000 | 9900000 | 8910000 | 9900000 | 2949870.81 | 2949870.81 | 2949870.81 | 29.7967 | 0 | Metros Cuadrados | 2000 | 100 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: reivison - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937390 | Construccion De Red Electrica En La Colonia Cristo Rey - 128475 | 128475 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2493070.9 | 2493070.9 | 2243763.81 | 2493070.9 | 663592.44 | 663592.44 | 663592.44 | 26.6175 | 0 | Otros | 600 | 100 | 0 | Financiera: / Física: metros lineales / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937397 | Pavimentación De Calles En La Localidad De Kantunilkin - 164682 | 164682 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2499598.1 | 2499598.1 | 2499598.1 | 2499598.1 | 99.9839 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937398 | Construcción De Techos De Seis Por Cuatro Metros - 165946 | 165946 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1458000 | 1458000 | 1458000 | 1457755.31 | 1457755.31 | 1457755.31 | 1457755.31 | 99.9832 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937399 | Construcción De Comedor Comunitario En La Localidad De San Angel - 111879 | 111879 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 700000 | 700000 | 700000 | 699714.78 | 699714.78 | 699714.78 | 699714.78 | 99.9593 | 0 | Otros | 931 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937400 | Construccion De Calles Empedrado En La Localidad De Ignacio Zaragoza - 165936 | 165936 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Ignacio Zaragoza | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1706000 | 1706000 | 1706000 | 1705660.88 | 1705660.88 | 1705660.88 | 1705660.88 | 99.9801 | 0 | Metros Cuadrados | 300 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937426 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Francisco Primo De Verdad De La Colonia Lazaro Cardenas En La Ciudad De Chetumal - 172879 | 172879 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 729415.49 | 729415.49 | 729415.49 | 729415.49 | 218824.65 | 218824.65 | 218824.65 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 863 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937427 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Solidaridad De La Colonia Solidaridad De La Ciudad De Chetumal - 172789 | 172789 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 727452.38 | 727452.38 | 727452.38 | 727452.38 | 218235.71 | 218235.71 | 218235.71 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 866 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937428 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Aaron Merino Fernandez De La Colonia Adolfo Lopez Mateos En La Ciudad De Chetumal - 172659 | 172659 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 729589.34 | 729589.34 | 729589.34 | 729589.34 | 218876.8 | 218876.8 | 218876.8 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937429 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Ignacio Herrera Lopez De La Colonia David Gustavo Ruiz De La Ciudad De Chetumal - 172735 | 172735 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 728680.92 | 728680.92 | 728680.92 | 728680.92 | 218604.28 | 218604.28 | 218604.28 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 414 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937430 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Primaria Fed Francisco Primo De Verdad De La Col Lazaro Cardenas - 172149 | 172149 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1944373.03 | 1944373.03 | 1944373.03 | 1944373.03 | 583311.91 | 583311.91 | 583311.91 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 863 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937431 | Construccion De Comedor Escolar En El Jardin De Niños Angela Peralta De La Colonia Adolfo Lopez Mateos De La Localidad De Chetumal - 173006 | 173006 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 728084.4 | 728084.4 | 728084.4 | 728084.4 | 218425.32 | 218425.32 | 218425.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 136 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937432 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo De La Colonia Fovissste Ii Etapa En La Localidad De Chetumal - 172963 | 172963 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 728084.41 | 728084.41 | 728084.41 | 728084.41 | 218425.32 | 218425.32 | 218425.32 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 396 | 100 | 40 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937433 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Mariano Azuela De La Colonia Payo Obispo Ii - 172078 | 172078 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1945878.3 | 1945878.3 | 1945878.3 | 1945878.3 | 583763.49 | 583763.49 | 583763.49 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 554 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937434 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Lazaro Cardenas De La Colonia Centro - 171553 | 171553 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1853278.85 | 1853278.85 | 1853278.85 | 1853278.85 | 555983.66 | 555983.66 | 555983.66 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 229 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937435 | Construccion De Techado En Area De Imparticion De Educacion Fisica De La Escuela Primaria Francisco J Mujica De La Col Adolfo Lopez Mateos - 171516 | 171516 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1498933.57 | 1498933.57 | 1498933.57 | 1498933.57 | 449680.07 | 449680.07 | 449680.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 212 | 100 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937436 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 158645 | 158645 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 450000 | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937437 | Transferencia De Recursos Para Construcción De Cuarto Dormitorio Y Piso Firme - 158479 | 158479 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I003 FAIS Entidades |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7997682.12 | 7997682.12 | 5835156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937439 | 33901 Subcontratacion De Servicios Con Terceros - 149786 | 149786 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1007496.52 | 1007496.52 | 1007496.52 | 1007496.52 | 1007496.52 | 1007496.52 | 1007496.52 | 100 | 0 | Otros | 0 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937440 | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 149778 | 149778 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1643370.41 | 1120752.27 | 1120752.27 | 1120752.27 | 745809.69 | 745809.69 | 745809.69 | 66.5455 | 0 | Vehículos | 0 | 100 | 66 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937441 | Alumbrado Publico En La Zona De Actuacion De La Ciudad De Chetumal - 143791 | 143791 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2498263 | 2498263 | 2498263 | 2498263 | 2498263 | 2498263 | 2498263 | 100 | 0 | Otros | 1282 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937442 | Construccion De Comedor Escolar En La Primaria Valentin Gomez Farias De La Localidad De Alvaro Obregon Viejo - 173252 | 173252 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 727919.87 | 727919.87 | 727919.87 | 727919.87 | 218375.96 | 218375.96 | 218375.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 18 | 100 | 15 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937443 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas En La Localidad De Allende - 128672 | 128672 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Allende | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937444 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria De La Localidad De Calderitas - 173556 | 173556 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Calderitas | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 725967.95 | 725967.95 | 725967.95 | 725967.95 | 217790.39 | 217790.39 | 217790.39 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 272 | 100 | 35 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937445 | Construccion De Sombreado En La Localidad De Caobas - 202960 | 202960 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 34680 | 34680 | 34680 | 34680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937446 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Caobas - 175171 | 175171 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 1700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1412 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937447 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Caobas - 125872 | 125872 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Caobas | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 44549.99 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937448 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Cocoyol - 127783 | 127783 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cocoyol | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937449 | Adquisicion De Maquinaria Para El Mejoramiento De Los Suelos Forestales En La Localidad De San Francisco Botes - 180022 | 180022 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Francisco Botes | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 710379 | 710379 | 710379 | 710379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 24 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937450 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Francisco Villa - 127816 | 127816 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Francisco Villa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937451 | Adquisicion De Sistema De Riego Para La Produccion Agricola En La Localidad De Huaypix - 180377 | 180377 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Huay-Pix | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937452 | Adquisicion De Sistema De Riego Para La Produccion Agricola En La Localidad De Laguna Guerrero - 180339 | 180339 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937453 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Laguna Guerrero - 175018 | 175018 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 654 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937454 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Laguna Guerrero - 126575 | 126575 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Laguna Guerrero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937455 | Construccion De Red Electrica En La Localidad De Mahahual Col Km Cincuenta Y Cinco Etapa Ii - 172504 | 172504 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 6493195.07 | 6493145.07 | 6493145.07 | 6493145.07 | 1947958.52 | 1947958.52 | 1947958.52 | 30.0002 | 0 | Otros | 920 | 100 | 50 | Financiera: / Física: la meta es Luminarias / Registro:
ROO17170300937456 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Nachicocom - 175144 | 175144 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1245000 | 1245000 | 1245000 | 1245000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 833 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la meta es Luminarias / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937457 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas En La Localidad De Nachicocom - 128658 | 128658 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937458 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Nachicocom - 127791 | 127791 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nachi Cocom | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937459 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Miguel Medina Aviles De La Localidad De Nicolas Bravo - 173400 | 173400 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 729649.99 | 729649.99 | 729649.99 | 729649.99 | 218894.99 | 218894.99 | 218894.99 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 527 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937460 | Construccion De Comedor Escolar En La Secundaria Tecnica No Tres Gonzalez Guerrero De La Localidad De Nicolas Bravo - 173451 | 173451 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 729649.99 | 729649.99 | 729649.99 | 729649.99 | 218895 | 218895 | 218895 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 253 | 100 | 25 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937461 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Nicolas Bravo - 127730 | 127730 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937462 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas De La Localidad De Nicolas Bravo - 128596 | 128596 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 45400.01 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937463 | Adquisicion De Equipo Apicola Para Mujeres Rurales En La Localidad De Nicolas Bravo - 126350 | 126350 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 44550 | 100 | 0 | Otros | 10 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937464 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Revolucion - 177910 | 177910 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Revolución | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 84 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937465 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Ramonal - 174941 | 174941 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 901 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937466 | Adquisicion Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Ramonal - 129853 | 129853 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Ramonal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 11200 | 100 | 0 | Otros | 2 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937467 | Adquisicion Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Sabidos - 129953 | 129953 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937468 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Sabidos - 128028 | 128028 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sabidos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937469 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad De Sacxan - 177439 | 177439 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 837 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937470 | Adquisicion Motobombas De Uso Pecuario En La Localidad De Tomas Garrido Canabal - 129972 | 129972 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937471 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De Tomas Garrido Canabal - 127715 | 127715 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Tomás Garrido Canabal | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937472 | Adquisicion De Sistema De Riego Para La Produccion Agricola En La Localidad De San Pedro Peralta - 180429 | 180429 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 69281.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937473 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De San Pedro Peralta - 175103 | 175103 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | San Pedro Peralta | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 850000 | 850000 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 766 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937474 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Santos Degollado De La Localidad De Alvaro Obregon Ua - 173269 | 173269 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 727919.87 | 727919.87 | 727919.87 | 727919.87 | 218375.96 | 218375.96 | 218375.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 325 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937475 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Alvaro Obregon Ua B - 174867 | 174867 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2343750 | 2343750 | 2343750 | 2343750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 2689 | 100 | 0 | Financiera: / Física: la meta es Luminarias / Registro:
ROO17170300937476 | Ampliacion De Red Electrica En La Localidad De Alvaro Obregon Ua A - 174755 | 174755 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 170 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937477 | Rehabilitacion De Calles En La Localidad De Alvaro Obregon U A - 133469 | 133469 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Álvaro Obregón | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1989763.52 | 1989763.52 | 1989763.52 | 1989763.52 | 1989763.52 | 1989763.52 | 1989763.52 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 2869 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937478 | Construccion De Comedor Escolar En La Escuela Primaria Andres Quintana Roo De La Localidad De Carlos A Madrazo - 174718 | 174718 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Educación | En Ejecución | 2017 | 730000 | 730000 | 730000 | 730000 | 218462.27 | 218462.27 | 218462.27 | 29.9263 | 0 | Metros Cuadrados | 282 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937479 | Adquisicion De Molino Forrajero En La Localidad De California - 127424 | 127424 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | California | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 18900 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro:
ROO17170300937480 | Construccion De Casa De Salud En La Localidad El Cedral - 177632 | 177632 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Salud | En Ejecución | 2017 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 1300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 284 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300937481 | Adquisicion De Equipo Para Actividades Apicolas En La Localidad De El Cedral - 128649 | 128649 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | El Cedral | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 22700.01 | 100 | 0 | Otros | 1 | 100 | 100 | Financiera: / Física: LA META ES LOTE DE EQUIPO / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937482 | Adquisicion De Equipo Para El Procesamiento De La Semilla De La Calabaza Chihua En La Localidad De Santa Rosa - 180764 | 180764 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Santa Rosa | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 440000 | 440000 | 440000 | 440000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 26 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937484 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Veintinueve - 139455 | 139455 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.44 | 108314.44 | 108314.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937485 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Once - 140762 | 140762 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.39 | 88314.39 | 88314.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937486 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Dos - 140004 | 140004 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937487 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Uno - 139967 | 139967 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937488 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Tres - 140086 | 140086 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937489 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136133 | 136133 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 611365.99 | 611365.99 | 611365.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1108 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937490 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Cinco - 135579 | 135579 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 42095.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937491 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 135530 | 135530 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 42095.03 | 42095.03 | 42095.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 77 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937492 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Tres - 135468 | 135468 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937493 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Cuatro - 135523 | 135523 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 875877.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 1500 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937494 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136610 | 136610 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 342054.07 | 342054.07 | 342054.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 621 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937495 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Tres - 140441 | 140441 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8434.49 | 8434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937496 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Dos - 140352 | 140352 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8434.49 | 8434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937497 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Ocho - 140340 | 140340 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937498 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Seis - 140284 | 140284 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937499 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Uno - 140259 | 140259 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8434.49 | 8434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937500 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Cinco - 140224 | 140224 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937501 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Cuatro - 140173 | 140173 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937502 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Siete - 139331 | 139331 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937503 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Cinco - 139319 | 139319 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937504 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Tres - 139306 | 139306 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937505 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Doce - 139527 | 139527 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937506 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Siete - 140557 | 140557 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8434.49 | 8434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937507 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Diez - 140600 | 140600 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937508 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Ocho - 140589 | 140589 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.48 | 8434.48 | 8434.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937509 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Quince - 139928 | 139928 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937510 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Trece - 139870 | 139870 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937511 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Nueve - 140534 | 140534 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937512 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Seis - 140527 | 140527 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8434.49 | 8434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937513 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Seis - 136693 | 136693 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 342054.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937514 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Ocho - 139346 | 139346 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937515 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Cuatro - 140479 | 140479 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8434.49 | 8434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937516 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137758 | 137758 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 54935.76 | 54935.76 | 54935.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 99 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937517 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137398 | 137398 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 237547.63 | 237547.63 | 237547.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 431 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937518 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137660 | 137660 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 48186.86 | 48186.86 | 48186.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 87 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937519 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137522 | 137522 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 447000.36 | 447000.36 | 447000.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 810 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937520 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Siete - 138928 | 138928 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937521 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Uno - 138899 | 138899 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937522 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Uno - 138895 | 138895 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937523 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta - 138883 | 138883 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937524 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Treita Y Nueve - 138862 | 138862 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937525 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Seis - 138858 | 138858 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937526 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cinco - 138822 | 138822 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937527 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuatro - 138780 | 138780 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937528 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Tres - 139123 | 139123 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937529 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138725 | 138725 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1528994.99 | 1528994.99 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2770 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937530 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Cinco - 138745 | 138745 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937531 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Dos - 138510 | 138510 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937532 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Pd Cinco - 140514 | 140514 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 8434.49 | 8434.49 | 8434.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937533 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Doce - 138421 | 138421 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937534 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Siete - 140661 | 140661 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937535 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Treinta Y Tres - 138794 | 138794 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937536 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138265 | 138265 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 129840.84 | 129840.84 | 129840.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 236 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937537 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Quince - 138654 | 138654 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937538 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cuarenta Y Ocho - 138980 | 138980 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937539 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez R Catorce - 139894 | 139894 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 88314.45 | 88314.45 | 88314.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 76 | 0 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937540 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Nueve - 138328 | 138328 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937541 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Seis - 139372 | 139372 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937542 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Ocho - 136819 | 136819 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 363469.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937543 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Dos - 136798 | 136798 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 363469.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937544 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Nueve - 136874 | 136874 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 363469.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937545 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Siete - 136749 | 136749 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 363469.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937546 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Diez - 136905 | 136905 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 363469.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937547 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136876 | 136876 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 363469.08 | 363469.08 | 363469.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 659 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937548 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136738 | 136738 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 278262.98 | 278262.98 | 278262.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 504 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937549 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137619 | 137619 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 60804.51 | 60804.51 | 60804.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937550 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137572 | 137572 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 419872.43 | 419872.43 | 419872.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 762 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937551 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 135366 | 135366 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 401417.66 | 401417.66 | 401417.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 728 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937552 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136339 | 136339 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 173514.19 | 173514.19 | 173514.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 315 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937553 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136245 | 136245 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 388782.61 | 388782.61 | 388782.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 705 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937554 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta - 139021 | 139021 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937555 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138314 | 138314 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 280571.18 | 280571.18 | 280571.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 509 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937556 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo B Uno - 138993 | 138993 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 356570.76 | 356570.76 | 356570.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937557 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136949 | 136949 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 542217.05 | 542217.05 | 542217.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 984 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937558 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Catorce - 138584 | 138584 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937559 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 138526 | 138526 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 248442.88 | 248442.88 | 248442.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 452 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937560 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 137056 | 137056 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 503900.83 | 503900.83 | 503900.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 914 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937561 | Construccion De Guarniciones Y Banquetas En Zonas Prioritarias Del Municipio De Benito Juarez - 136820 | 136820 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1168054.47 | 1168054.47 | 363469.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2118 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937562 | Construcción Del Drenaje Sanitario De La Reg Doscientos Diecinueve Primera Etapa - 134692 | 134692 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 17554273.24 | 17554273.24 | 17554273.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14043 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937563 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Cuatro - 139047 | 139047 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: Unidad de medida no disponible. Debe ser pozos / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937564 | Construcción Del Drenaje Sanitario De La Reg Doscientos Diecinueve Segunda Etapa - 134877 | 134877 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 18674637.44 | 18674637.44 | 18674637.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 14940 | 100 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937565 | Construcción De Comedores Escolares En El Municipio De Benito Juárez Uno - 135031 | 135031 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Educación | En Ejecución | 2017 | 1200000 | 1200000 | 1200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937566 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Sesenta - 137839 | 137839 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937567 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Cinco - 138208 | 138208 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937568 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Nueve - 137801 | 137801 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937569 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Doce - 138484 | 138484 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937570 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Ocho - 137636 | 137636 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937571 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Diez - 138715 | 138715 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937572 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Siete - 138380 | 138380 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937573 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Nueve - 138677 | 138677 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937574 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Trece - 138428 | 138428 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937575 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Dieciseis - 137867 | 137867 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937576 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Catorce - 137959 | 137959 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937577 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Quince - 137944 | 137944 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937578 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Seis - 138302 | 138302 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937579 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo A Once - 138552 | 138552 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937580 | Construcción De Pozos De Absorción En El Municipio De Benito Juárez Pozo Cincuenta Y Cuatro - 138608 | 138608 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE BENITO JUÁREZ | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 108314.41 | 108314.41 | 108314.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 76 | 100 | 0 | Financiera: / Física: El sistema no tiene la unidad de medida. Debe ser pozos. / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300937893 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Urbano Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda - 186769 | 186769 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 1384000 | 1384000 | 1245600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 40 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300938395 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Segunda Etapa - 186835 | 186835 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 80 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300938595 | Equipamiento De Los Centros De Salud De Las Localidades Rurales De Tulum - 186881 | 186881 | Quintana Roo | Tulum | Francisco Uh May | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Salud | En Ejecución | 2017 | 531338.75 | 531338.75 | 478205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 28262 | 100 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro:
ROO17170300938596 | Construcción De Cuarto Dormitorio En Diversas Localidades Rurales Programa Municipal Para Mejoramiento De La Vivienda Primera Etapa - 186805 | 186805 | Quintana Roo | Tulum | Hondzonot | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Obra | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 2920000 | 2920000 | 2628000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vivienda | 160 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro:
ROO17170300938744 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Vallermoso - 107428 | 107428 | Quintana Roo | Bacalar | Vallehermoso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 545 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300938830 | Programa Municipal De Infraestructura Agricola Mecanizacion De Tierra - 91201 | 91201 | Quintana Roo | Bacalar | Zamora | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1111448.5 | 1111448.5 | 1111448.5 | 1107973.05 | 921234.68 | 921234.68 | 921234.68 | 82.886 | 0 | Otros | 3848 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300938928 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Lazaro Cardenas - 107342 | 107342 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 539 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300938929 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Los Divorciados - 107406 | 107406 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 1118 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300939554 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Manuel Avila Camacho - 107372 | 107372 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 716 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300939555 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Margarita M De Juarez - 107451 | 107451 | Quintana Roo | Bacalar | Margarita Maza de Juárez | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 222 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939750 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Melchor Ocampo - 106667 | 106667 | Quintana Roo | Bacalar | Melchor Ocampo | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 382 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939751 | Programa Municipal De Vivienda Construccion De Baños Con Biodigestor - 111807 | 111807 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 7088486 | 7088486 | 7088486 | 7075983.75 | 3193022.62 | 3193022.62 | 3193022.62 | 45.0452 | 0 | Piezas | 3452 | 100 | 45 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300939752 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Miguel Aleman - 106058 | 106058 | Quintana Roo | Bacalar | Miguel Alemán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 395235.2 | 395235.2 | 395235.2 | 395235.2 | 395235.2 | 395235.2 | 395235.2 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 688 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939753 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Nuevo Tabasco - 106661 | 106661 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Tabasco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 176 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939754 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Otilio Montaño - 106676 | 106676 | Quintana Roo | Bacalar | Otilio Montaño | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 350 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939755 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Dos Pedro Antonio De Los Santos - 107305 | 107305 | Quintana Roo | Bacalar | Pedro Antonio Santos | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 497 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939756 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro Reforma - 107723 | 107723 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 992 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939757 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro Rio Escondido - 107764 | 107764 | Quintana Roo | Bacalar | Río Escondido | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 316188.16 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 290 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300939758 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Rio Verde - 106655 | 106655 | Quintana Roo | Bacalar | Río Verde | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 462 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300939759 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres Los Lirios - 107503 | 107503 | Quintana Roo | Bacalar | San José los Lirios | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 90 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300940227 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro San Roman - 107783 | 107783 | Quintana Roo | Bacalar | San Román | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 197617.6 | 197617.6 | 197617.6 | 197617.6 | 197617.6 | 197617.6 | 197617.6 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 530 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300940786 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro David Gustavo - 107752 | 107752 | Quintana Roo | Bacalar | David Gustavo Gutiérrez Ruiz | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 158094.08 | 158094.08 | 158094.08 | 158094.08 | 158094.08 | 158094.08 | 158094.08 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 384 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300940946 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Uno Caanan - 106679 | 106679 | Quintana Roo | Bacalar | Caanán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 111 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300941039 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres El Progreso - 107462 | 107462 | Quintana Roo | Bacalar | El Progreso | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 118570.56 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 161 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300941040 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Cuatro Huatusco - 107773 | 107773 | Quintana Roo | Bacalar | Huatusco | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 237141.12 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 435 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300941041 | Programa Municipal De Infraestructura Agricola Rehabilitacion De Abrevaderos Naturales - 91118 | 91118 | Quintana Roo | Bacalar | Isidro Fabela | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H YUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1985323.85 | 1985323.85 | 1985323.85 | 1976484.78 | 1976484.78 | 1976484.78 | 1976484.78 | 99.5548 | 0 | Otros | 11048 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300941042 | Construccion De Comedor Escolar - 88744 | 88744 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Educación | En Ejecución | 2017 | 668303 | 668303 | 668303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 200 | 100 | 0 | Financiera: NO PRESENTA AVANCE PORQUE NO SE HA CONTRATADO, POR MODIFICACIONES AL PROGRAMA DE OBRA. / Física: / Registro:
ROO17170300941043 | Programa Municipal De Vivienda Construccion De Cuarto Dormitorio - 111821 | 111821 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 9240315 | 9703526.27 | 9703526.27 | 9224415.77 | 4890634.19 | 4890634.19 | 4890634.19 | 50.4006 | 0 | Vivienda | 2981 | 100 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300941044 | Programa Municipal De Vivienda Construcción De Piso Firme Ruta Tres La Pantera - 107420 | 107420 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Vivienda | En Ejecución | 2017 | 316188.16 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 276664.64 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 865 | 100 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953528 | Rehabilitacion De La Calle De La Colonia Joaquin Zetina Gasca - 72938 | 72938 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE PUERTO MORELOS | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 730218.45 | 730218.45 | 730218.45 | 730218.45 | 730218.45 | 724111.5 | 724111.5 | 99.1637 | 0 | Metros Cuadrados | 29168 | 100 | 100 | Financiera: / Física: La obra se encuentra en proceso de entrega por parte del COntratista / Registro:
ROO17170300953639 | Adquisición De Prendas De Seguridad Y Protección De Personal Operativo Para Diversas Unidades Administrativas | DOP08 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 459000 | 459000 | 459000 | 458355.44 | 229177.72 | 229177.72 | 229177.72 | 49.9298 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pendiente Finiquito / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300953658 | Adecuación En Edificio "A" Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En La Primaria Manuel Chi Moo (Fracc. Las Américas). | B002 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 42585.94 | 42585.94 | 21116.09 | 42232.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 353 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953660 | Adecuación De Edificio "A" Y "B" Para Refugios Anticiclónicos Rehabilitación Menor En Servicios Sanitarios De Edificio "B" Obra Exterior En La Primaria Luis Donaldo Colosio (Col. Proterritorio) | B003 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 572399.26 | 572399.26 | 286067.49 | 572134.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 454 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953661 | Adecuación De Edificio "B" C", "E" Y "H" Para Refugios Anticiclónicos Rehabilitación Menor En Servicios Sanitarios De Edificio "B" Y "E" Obra Exterior En La Secundaria Armando Escobar Nava. | B004 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1076288.25 | 1076288.25 | 537939.84 | 1075879.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 898 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300953662 | Adecuación De Edificios "A" Y "B" Para Refugios Anticiclónicos Rehabilitación Menor En Servicios Sanitarios De Edificio "B" Obra Exterior En La Primaria Guadalupe Victoria En La(Col. Lagunitas) | B005 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 323669.08 | 323669.08 | 236813.8 | 323669.08 | 236813.8 | 236813.8 | 236813.8 | 73.1654 | 0 | Lote | 352 | 0 | 85 | Financiera: / Física: es una rehabilitación / Registro:
ROO17170300953663 | Adecuación En Edificio "A" Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En La Primaria Carlota Torrano Vadillo | B006 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 67796.5 | 67796.5 | 33898.25 | 67796.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 120 | 0 | 95 | Financiera: / Física: es una rehabilitación / Registro:
ROO17170300953664 | Adecuación De Edificios "C", "D" Y "E" Para Refugios Anticiclónicos Rehabilitación Menor En Servicios Sanitarios De Edificio "D" Obra Exterior En La Primaria Francisco I. Madero. | B007 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 346260.16 | 346260.16 | 292045.61 | 346260.16 | 292045.61 | 292045.61 | 292045.61 | 84.3428 | 0 | Lote | 395 | 0 | 90 | Financiera: / Física: Es una rehabilitación / Registro:
ROO17170300953665 | Adecuaciones Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En La Primaria General Emilio Morales Almeida | B008 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Dos Aguadas | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 400301.01 | 400301.01 | 200150.51 | 400301.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953666 | Adecuaciones Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En La Telesecundaria 20 De Noviembre | B009 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Morocoy | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 224025.56 | 224025.56 | 112012.78 | 224025.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 88 | 0 | 25 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953667 | Rehabilitación En General En La Telesecundaria Melchor Ocampo | B042 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Carlos A. Madrazo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 103269.95 | 103269.95 | 51634.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 235 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953668 | Adecuaciones En Los Edificios "C", "E" Y Rehabilitación De Servicios Sanitarios Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En La Primaria Rafael Ramírez Castañeda | B010 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 521814.08 | 545718.87 | 409289.15 | 521814.08 | 420478.32 | 420478.32 | 420478.32 | 77.0504 | 0 | Lote | 343 | 0 | 70 | Financiera: / Física: es una rehabilitación / Registro:
ROO17170300953670 | Adecuaciones En Los Edificios "A" Y "B" Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En El Preescolar General Laguna De Bacalar | B011 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 243402.31 | 282751.42 | 212063.57 | 243402.31 | 198451.83 | 198451.83 | 198451.83 | 70.186 | 0 | Lote | 108 | 0 | 70 | Financiera: / Física: es una rehabilitación / Registro:
ROO17170300953671 | Adecuaciones En Los Edificios "G", "H", "I" Rehabilitación De Servicios Sanitarios En El Edificio "F" Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En La Secundaria General Vicente Guerrero. | B012 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 882889.02 | 923633.41 | 692725.06 | 882889.02 | 739077.56 | 739077.56 | 739077.56 | 80.0185 | 0 | Lote | 614 | 0 | 70 | Financiera: / Física: es una rehabilitación / Registro:
ROO17170300953674 | Obra Exterior Eléctrica Interconexión De Subestación Eléctrica Línea De Media Tensión En El Preescolar General Rosaura Zapata Cano (Fracc. Real Ibiza). | B013 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 484384.76 | 484384.76 | 366046.81 | 484384.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953676 | Construcción De Subestación De 25 Kva, Interconectar Subestación Eléctrica Y Contratos En El Preescolar General Tierra Y Libertad (Fracc. Misión Las Flores). | B014 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 329855.72 | 329855.72 | 250184.78 | 329855.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 90 | 0 | 80 | Financiera: / Física: es una subestación eléctrica / Registro:
ROO17170300953678 | Equipamiento En La Secundaria General Gabriel García Márquez (Colonia Forjadores) | B016 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 850721.96 | 836777.6 | 418388.8 | 836777.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 40 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953680 | Adecuaciones En La Primaria General Artículo Tercero Constitucional. | B033 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 825780.95 | 825780.95 | 619335.71 | 820363.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 348 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953681 | Adecuaciones En La Primaria General María Montessori. | B031 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 503460.73 | 503460.73 | 377595.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 510 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953682 | Adecuaciones En La Primaria General Riviera Maya | B034 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 299692.64 | 299692.64 | 224769.48 | 299479.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 421 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953683 | Adecuaciones En La Primaria General José Quiam Chan | B035 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 424415.95 | 424415.95 | 318311.96 | 423930.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 420 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953685 | Adecuaciones En La Primaria General Luis Donaldo Colosio Murrieta. | B036 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 99321.35 | 99321.35 | 74491.01 | 99079.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 428 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953686 | Adecuaciones En La Secundaria General No. 26 Edmundo Villalba. | B037 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1106524.09 | 1106524.09 | 829893.07 | 1104687.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 682 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953687 | Adecuaciones En La Secundaria General José España Cruz. | B038 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1271040.29 | 1271040.29 | 953280.22 | 1265095.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 654 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953688 | Adecuaciones En La Secundaria Técnica Juan Rulfo. | B039 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 504754.48 | 504754.48 | 378565.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 692 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953689 | Equipamiento En La Primaria General Territorio De Quintana Roo (Colonia Nuevo Noh Bec) | B043 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 26100 | 26100 | 5220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953691 | Equipamiento En La Secundaria General José Antonio Tzuc Esparza | B056 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1046966.12 | 1046966.12 | 209393.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 80 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953692 | Construcción En La Primaria De Nueva Creación (Col. La Victoria). | B045 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 5307637.28 | 5307637.28 | 3715346.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953693 | Construcción En El Jardín De Niños De Nueva Creación (Col. San Valentín Ii) | B046 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3432240.56 | 3432240.56 | 1930042.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953694 | Equipamiento En El Jardín De Niños De Nueva Creación (Col. San Valentín Ii) | B055 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 120913.76 | 120913.76 | 24182.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 60 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953698 | Equipamiento En La Secundaria General De Nueva Creación (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 2). | B020 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2548530.44 | 2508185.64 | 1254092.82 | 2508185.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953700 | Equipamiento En La Secundaria General De Nueva Creación (Fracc. Villas Del Mar Plus) | B021 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2548530.44 | 2508185.64 | 752455.69 | 2508185.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953701 | Equipamiento En La Secundaria General Cancún (Fracc. Paraiso Maya 2) | B022 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1787703.84 | 1748920.4 | 524676.12 | 1748920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953702 | Equipamiento En La Secundaria Técnica Carmen Serdán (Fracc. Prado Norte 2). | B023 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1787703.84 | 1748920.4 | 524676.12 | 1748920.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 240 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953706 | Construcción De Pórtico Más Barda En La Secundaria De Nueva Creación (Fracc. Villas Del Mar Plus 2). | B040 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1083166.1 | 1083166.1 | 610640.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953707 | Construcción De Pórtico Más Barda En La Secundaria De Nueva Creación (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 2) | B041 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2333437.9 | 2233437.9 | 1451129.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 240 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953879 | Construcción En El Jardín De Niños Margarita Maza (Col El Milagro) | 0517 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 126313.13 | 126313.13 | 126313.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300953883 | Construcción En La Universidad Politécnica De Quintana Roo. | S050 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2139600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1350 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953885 | Construcción En La Universidad Del Caribe | S051 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 12567154.92 | 12567154.92 | 8962894.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2604 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953888 | Equipamiento En La Universidad Politécnica De Quintana Roo (Equipamiento Especializado) | S061 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1153496.25 | 1153496.25 | 822673.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953894 | Interconexión De Transformador De 75 Kva En La Casa De La Cultura | 466 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 516508.49 | 523837.83 | 523837.83 | 516508.49 | 154952.54 | 154952.54 | 154952.54 | 29.5803 | 0 | Lote | 380 | 0 | 90 | Financiera: / Física: es una interconexión eléctrica / Registro:
ROO17170300953921 | Interconexión Eléctrica En La Secundaria De Nueva Creación Fracc. Villas Del Mar Plus | 505 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 157834.62 | 157834.62 | 157834.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953925 | Interconexión De Transformador En La Tv Secundaria Antonio Mediz Bolio | 520 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 143526.74 | 143526.74 | 143526.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 120 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953935 | Construcción De Centro De Información (Segunda Etapa) En La Universidad Tecnológica De Chetumal | S001 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 10894902.18 | 11089662 | 7909146.94 | 10894902.18 | 2253623.33 | 2253623.33 | 2253623.33 | 20.3218 | 0 | Metros Cuadrados | 182 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300953936 | Equipamiento En La Universidad Tecnológica De Chetumal (Mobiliario Para El Centro De Información). | S057 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1426400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 189 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953939 | Equipamiento En La Universidad Tecnológica De Chetumal (Equipamiento Especializado Para El Centro De Información) | S058 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2139600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 189 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953945 | Adecuaciones Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En El Colegio De Bachilleres Plantel Nicolás Bravo. | 460 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 332923.18 | 332923.18 | 332923.18 | 332923.18 | 99876.95 | 99876.95 | 99876.95 | 30 | 0 | Lote | 245 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300953946 | Adecuaciones Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En El Colegio De Bachilleres Plantel Río Hondo | 461 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pucté | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 338021.87 | 338021.87 | 338021.87 | 338021.87 | 101406.56 | 101406.56 | 101406.56 | 30 | 0 | Lote | 235 | 0 | 89 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300953950 | Adecuaciones En Edificio "D" Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En El Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial Y De Servicios Núm. 214 | 462 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 496781.46 | 496781.46 | 496781.46 | 496781.46 | 373352.95 | 373352.95 | 373352.95 | 75.1544 | 0 | Lote | 1100 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953952 | Adecuación De Edificios "B" Y "P" Para Refugios Anticiclónicos Rehabilitación Menor En Servicios Sanitarios De Edificios "D" Y "O" Obra Exterior En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuar | 463 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1600158.58 | 1600158.58 | 1600158.58 | 1600158.58 | 971302.26 | 971302.26 | 971302.26 | 60.7004 | 0 | Lote | 540 | 0 | 78 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953953 | Ampliación De Red De Distribución De Agua Potable Y Castea De Medición En La Universidad Tecnológica De Chetumal. | 521 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1539898.93 | 1539898.93 | 1539898.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 182 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300953954 | Rehabilitación General En Los Edificio "B", "D" Y "H" Más Iluminación Exterior En El Colegio Nacional De Educación Profesional Técnica Plantel "Jesús Martínez Ross" | 544 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2950372.04 | 2950372.04 | 2950372.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1234 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300953955 | Construcción De Subestación En El Colegio De Bachilleres Chetumal 1. | 547 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 694473.06 | 694473.06 | 694473.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 681 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954026 | Mantenimiento General En La Universidad Intercultural Maya De Quintana Roo | S049 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2289239.96 | 2289239.96 | 1632685.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 1500 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954136 | Construcción En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Quintana Roo | MS026 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2510831 | 2510831 | 2003933.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954160 | Continuación De La Construcción De La Biblioteca (V Etapa) En La Universidad De Quintana Roo Unidad Académica Playa Del Carmen | S047 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 20251068.17 | 20251068.17 | 14443061.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 639 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954166 | Construcción En La Universidad Tecnológica De La Riviera Maya | S052 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 7000000 | 7000000 | 4992400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954173 | Mantenimiento E Instalaciones En La Universidad Tecnológica De La Riviera Maya | S053 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 3926027 | 3926027 | 2800042.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 750 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954176 | Equipamiento En La Universidad Tecnológica De La Riviera Maya (Equipamiento Especializado) | S059 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 981700 | 981700 | 700148.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 221 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954180 | Construcción De Rejillas Captadoras Para El Paso A Desnivel Bonfil | FORTAMUN016 | Quintana Roo | Benito Juárez | Alfredo V. Bonfil | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2501800.2 | 2501800.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300954184 | Equipamiento En La Universidad Tecnológica De La Riviera Maya (Equipamiento Especializado) | S060 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 14092273 | 14092273 | 10050609.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 600 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954185 | Reconstrucción De Guarniciones En La Ciudad De Cancún | FORTAMUN017 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | H. AYUNTAMIENTO DE BENITO JUAREZ | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 985767.45 | 985767.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300954191 | Interconexión Eléctrica En La Primaria De Nueva Creación Fracc. Misión Las Flores | 506 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 157827.98 | 157827.98 | 157827.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 506 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954197 | Adecuaciones En El Colegio De Bachilleres Plantel Playa Del Carmen. | 507 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 422199.46 | 422199.46 | 422199.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 663 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954203 | Adecuaciones En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Quintana Roo I, Plantel Playa Del Carmen. | 509 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 538410.54 | 538410.54 | 538410.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954209 | Interconexión Eléctrica Más Barda En El Colegio De Estudios Científicos Y Tecnológicos De Quintana Roo, Playa Del Carmen Ii. | 522 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2870267.62 | 2870267.62 | 2870267.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 522 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954262 | Mantenimiento Y Rehabilitación De Transformadores En La Universidad De Quintana Roo Unidad Académica Cozumel | S048 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 750000.01 | 750000.01 | 534900.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 597 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954266 | Adecuaciones En El Edificio "C" Y "D" (Servicios Sanitarios) Para Ser Habilitado Como Refugio Anticiclónico En El Centro De Estudios De Bachillerato 5/9 "Justo Sierra Mendez" | 464 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 330854.39 | 330854.39 | 99256.32 | 330854.39 | 99256.32 | 99256.32 | 99256.32 | 30 | 0 | Lote | 182 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954271 | Suministro E Instalación De Subestación De 25 Kva En La Telesecundaria Julio Sauri Espinoza | 465 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Chiquilá | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 168685.45 | 170435.33 | 170435.33 | 168685.45 | 50605.64 | 50605.64 | 50605.64 | 29.692 | 0 | Piezas | 124 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954274 | Adecuaciones En El Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 186. | 508 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1061684.91 | 1061684.91 | 1061684.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954288 | Construcción En El Colegio De Bachilleres Plantel Puerto Morelos | MS054 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2510831 | 2510831 | 2003933.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 405 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300954684 | Pavimentación Del Estacionamiento De La Dirección General De Seguridad Publica, Transito Y Bomberos | 001-FORTAMUN-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 668244.56 | 668244.56 | 501182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300954743 | Construcción De Drenaje Sanitario En La Av. Tulum De La Localidad De Tulum. | 002-FORTAMUN-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE TULUM | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 1875000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: / Registro:
ROO17170300954926 | Alumbrado Público Mediante Paneles Solares En La Calle Palenque Y Calle Mercurio Pte De La Colonia Veleta, Localidad De Tulum. - 7178469 - 6852 | 6852 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3647128 | 3647128 | 3647128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 0 | 0 | Financiera: obra en proceso de licitación y contratación / Física: obra en proceso de licitación y contratación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300955110 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas | 001-3x1MIGRANTES-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 272811 | 272811 | 136405.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300955113 | Alumbrado Público En Los Camellones Centrales En La Avenida 5 Sur Entre Avenida Tulum Y Avenida 11 Sur De La Colonia Veletas | 002-3X1MIGRANTES-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S061 Programa 3 x 1 para Migrantes |  | 20-Desarrollo Social | MUNICIPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 327984 | 327984 | 163992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300955148 | Construcción Del Parque Infantil Cuchil Baxal | 001-ESPACIOSPÚBLICOS-2017 | Quintana Roo | Tulum | Cobertura municipal |  | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | MUNICPIO DE TULUM | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1096664.1 | 1096664.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 337 | 0 | 0 | Financiera: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN / Física: OBRA EN PROCESO DE CONTRATACIÓN Y LICITACIÓN / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300955347 | Adquisición De Equipo Y Herramienta Para Limpieza De Vialidades | DOP09 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1195940.65 | 597970.33 | 597970.33 | 597970.33 | 39.8647 | 0 | Lote | 0 | 0 | 100 | Financiera: Pendiente por pagar Finiquito / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300956164 | Acondicionamiento De Local Y Adquisición De Equipo Para Una Cafetería (Construcción De Baño Con Accesorios, Adquisición De Equipo Para Venta De Café Con Servicio De Ciber-Internet) | 414 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956197 | Fortalecimiento A La Actividad Apicola | 415 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich | Urbano | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956204 | Fortalecimiento A La Actividad Apicola | 416 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956209 | Apicola Para La Producción De Miel (Fortalecimiento A La Actividad Apicola) | 417 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956222 | Producción De Hortalizas (Construcción De Un Tanque Elevado-Ampliación Y Consolidación De La Actividad Hortícola) | 418 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tepich Dos | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 146875 | 146875 | 146875 | 146875 | 146875 | 146875 | 146875 | 100 | 0 | Equipamiento | 13 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956232 | Producción De Miel (Ampliación De Apiario Consolidación Para La Comercialización De Miel Envasada) | 419 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Yalchén | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 140625 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956250 | Reforzamiento A La Producción De Bovinos | 420 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956261 | Consolidación A La Producción De Bovinos | 421 | Quintana Roo | José María Morelos | Kancabchén | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956266 | Reforzamiento A La Producción De Helados | 422 | Quintana Roo | José María Morelos | La Presumida | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 84375 | 84375 | 84375 | 84375 | 84375 | 84375 | 84375 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956274 | Consolidación A Taller De Costura De Ropa | 423 | Quintana Roo | José María Morelos | Nueva Reforma | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 53000 | 100 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956281 | Consolidación A Taller De Costura De Ropa | 424 | Quintana Roo | José María Morelos | Saczuquil | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 80875 | 80875 | 80875 | 80875 | 80875 | 80875 | 80875 | 100 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 95 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956284 | Consolidación A La Producción De Bovinos | 425 | Quintana Roo | José María Morelos | Saczuquil | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956287 | Consolidación A La Producción De Hortalizas | 426 | Quintana Roo | José María Morelos | Tabasco | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956290 | Fortalecimiento Al Establecimiento De Pitahaya | 427 | Quintana Roo | José María Morelos | X-Cabil | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 112500 | 100 | 0 | Equipamiento | 7 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956297 | Producción De Chile Habanero En Invernadero De Malla Sombra (Construcción De Un Centro De Acopio Y Adquisición De Equipo Para La Producción De Papaya Maradol) | 428 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 293281.25 | 293281.25 | 293281.25 | 293281.25 | 293281.25 | 293281.25 | 293281.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956674 | Producción De Papaya Maradol-Construcción De Un Local Para El Acopio De La Papaya Maradol (Adquisición De Implementos Agricola Y Equipo Para La Producción De Papaya Maradol) | 429 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ángel | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 6 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956676 | Construcción De Un Vivero Para Plantas De Ornato | 430 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Cosme | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Equipamiento | 7 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956680 | Ampliación Del Cultivo De Limón Persa Con Sistema De Riego | 431 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Lorenzo | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 170000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956694 | Adquisición De Molino De Nixtamal (Construcción De Un Local Para El Molino De Nixtamal) | 432 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | San Ramón | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956701 | Producción De Miel (Adquisición De Estación Móvil De Extracción De Miel Y Construcción De Bodega Apícola) | 433 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956722 | Ganado Bovino Pie De Cría Y Adquisición De Insumos | 434 | Quintana Roo | Bacalar | Altos de Sevilla | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 100 | 0 | Piezas | 7 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956735 | Establecimiento De Una Carpinteria | 435 | Quintana Roo | Bacalar | Caan Lumil | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 106250 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956738 | Acopio Y Deshidratación De Nuez De Ramón | 436 | Quintana Roo | Bacalar | Guadalupe Victoria | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 71531.25 | 71531.25 | 71531.25 | 71531.25 | 71531.25 | 71531.25 | 71531.25 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 9 | 0 | 92 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300956752 | Repavimentación En Diferentes Puntos De La Ciudad De Chetumal | 456 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P. BLANCO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 1100000 | 326262.04 | 326262.04 | 326262.04 | 29.6602 | 0 | Metros Cuadrados | 151243 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300956758 | Bisutería En Fibras Vegetales Y Conchas Marinas Con Ampliación De Taller | 437 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 85 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300957164 | Ampliacion De Red De Alumbrado Público - 7579353 - 7100 | 573 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2063027.23 | 2063027.23 | 2063027.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300957242 | Construccion De Plataforma Para Cancha De Usos Multiples En La Colonia El Morro - 4913606 - 1168 | 1168 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1870000 | 1837929.29 | 1294601 | 1837929.29 | 578360.34 | 578360.34 | 578360.34 | 31.468 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300957573 | Construcción De Parque De La Localidad De Nuevo Tabasco, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308687 - 6954 | 6954 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818062 | 818062 | 818062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de licitación.
ROO17170300957574 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, De Apoyo A Migrantes En La Loc. Lazaro Cardenas Del Rio Tercero Sinai, Municipio De Bacalar, Quintana Roo - 7308870 - 6957 | 6957 | Quintana Roo | Bacalar | Lázaro Cárdenas del Río Tercero | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de licitacion
ROO17170300957608 | Construccion De Calles En La Localidad De Pedro Joaquin Coldwell - 7164998 - 6845 | 6845 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Pedro Joaquín Coldwell | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 870369.52 | 870369.52 | 870369.52 | 29.0123 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300957635 | Construcción De Paradero De Autobuses En La Avenida 115 Entre Calle 26 Norte Y Calle 28 Norte Colonia Ejido - 7232152 - 6897 | 6897 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 393038.48 | 393038.48 | 393038.48 | 393038.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958107 | Construcción De Calle En La Colonia El Nazareno - 4913066 - 1159 | 1159 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1547917.92 | 1509754.38 | 1071623.58 | 1509754.38 | 853363.52 | 853363.52 | 853363.52 | 56.5233 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958108 | Construccion De Parque Infantil En La Colonia La Victoria - 4913426 - 1165 | 1165 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1965579.52 | 1932166.57 | 1360770.7 | 1932166.57 | 668400.72 | 668400.72 | 668400.72 | 34.5933 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 40 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958123 | Bacheo En Calles Y Avenidas Del Municipio De Isla Mujeres - 4913486 - 1166 | 1166 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1483500 | 1038450 | 1483500 | 1098599.61 | 727173.35 | 727173.35 | 49.0174 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958318 | Construcción De Guarniciones Y Banquetas Avenida 9 De Calle 14 A Calle 24 En El Municipio De Bacalar - 5771874 - 6143 | 6143 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1674013.92 | 1648943.93 | 1158919.84 | 1648943.93 | 494683.18 | 494683.18 | 494683.18 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958441 | Pavimentación De Calles En Diversas Localidades Del Municipio De Bacalar - 7308931 - 6958 | 6958 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2900000 | 2900000 | 2900000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de validacion
ROO17170300958474 | Rehabilitacion De Parque De La Colonia Arboledas Ii En La Ciudad De Chetumal - 7164938 - 6844 | 6844 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | 1880000 | 550161.28 | 550161.28 | 550161.28 | 29.2639 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 20 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958775 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, En Quintana Roo // (Adecuación Del Mercado Municipal Jose María Morelos Y Pavón) - 5771562 - 6140 | 6140 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2022249.2 | 2000004.46 | 1400003.12 | 1983155.08 | 594946.53 | 594946.53 | 594946.53 | 29.7473 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300958885 | Construccion De Centro De Desarrollo Comunitario, De Apoyo A Migrantes En La Loc. De Pantera, Municipio De Bacalar, Quintana Roo - 7308809 - 6956 | 6956 | Quintana Roo | Bacalar | La Pantera | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 800000 | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: en proceso de licitacion
ROO17170300958929 | Rehabilitación De Alumbrado Publico Ruta Señor - 7578860 - 7099 | 575 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1870142.99 | 1870142.99 | 1870142.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958936 | Ampliación, Remodelación Y Equipamiento De La Casa Filtro Dif Cozumel - 7518825 - 7053 | 7053 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Públicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 807479.93 | 807479.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300958948 | Municipio De Isla Mujeres | 6855 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Isla Mujeres | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE ISLA MUJERES | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2696316 | 2696316 | 2696316 | 2596495.28 | 778948.58 | 778948.58 | 778948.58 | 28.8894 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300958956 | Señalamientos Viales En Calles De La Colonia Centro De Playa Del Carmen - 7231208 - 6895 | 6895 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3031395.33 | 3031395.33 | 3031395.33 | 3031395.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300959033 | Construccion De Plataforma Para Cancha De Usos Multiples En El Parque La Loma - 4913546 - 1167 | 1167 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1870000 | 1849430 | 1849430 | 1849430 | 1849430 | 1849430 | 1849430 | 100 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300959438 | Construcción De Calle En Zona Urbana Ejido Isla Mujeres - 4913246 - 1162 | 1162 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1138795.2 | 1110720.02 | 788387.91 | 1110720.02 | 627816.19 | 627816.19 | 627816.19 | 56.5234 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300959779 | Construcción De Parque De La Localidad De Caanan, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308626 - 6953 | 6953 | Quintana Roo | Bacalar | Caanán | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818062 | 818062 | 818062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de licitacion
ROO17170300959824 | Rehabilitación De Alumbrado Público Ruta Chancah Veracruz - 7580183 - 7101 | 574 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1828220.4 | 1828220.4 | 1828220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300960277 | Alumbrado 11 Av. Sur Col. Nueva Generación - 7478155 - 7030 | 7030 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2527743.31 | 2527743.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300960285 | Mejoramiento De Las Instalaciones Del Mercado Municipal De Cozumel - 7604249 - 7108 | 7108 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | Dirección de Obras Publicas | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2666503.76 | 2666503.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300960292 | Rehabilitación De Pavimentacion De Calles - 7245329 - 6910 | 6910 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Tintal | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1142514 | 1142514 | 1142514 | 1142514 | 342754.2 | 342754.2 | 342754.2 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300960325 | Construcción De Banquetas Y Guarniciones En La Carretera Puerto Morelos-Leona Vicario, En La Delegación De Leona Vicario Del Municipio De Puerto Morelos - 7504602 - 7040 | 7040 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1857179.32 | 1857179.32 | 1857179.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: La Obra se encuentra en el Proceso de Inicio de Obra / Registro:
ROO17170300960743 | Construccion De La Red De Energia Electrica (Media Tension) Y Alumbrado Publico En El Malecon De La Localidad De Mahahual - 7349776 - 6970 | 6970 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 8850508 | 8850508 | 8850508 | 8850508 | 2603098.79 | 2603098.79 | 2603098.79 | 29.4119 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: se esta iniciando la obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300961193 | Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario De Apoyo A Migrantes - 7603510 - 7107 | 572 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Felipe Carrillo Puerto | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6271103.23 | 6271103.23 | 6271103.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300961203 | Rehabilitación De Pavimentacion De Calles - 7245451 - 6912 | 6912 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 750000 | 750000 | 750000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300961249 | Construcción De Domo Deportivo En Región 228, Mza. 80, Benito Juárez, Quintana Roo. - 4769832 - 352 | 352 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. Ayuntamiento de Benito Juárez | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3461500 | 3461500 | 3268148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300961721 | Construcción De Calles En Zona Urbana De Rancho Viejo, Isla Mujeres - 4913126 - 1160 | 1160 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1838943.36 | 1817399.91 | 1273100.5 | 1817399.91 | 501955.22 | 501955.22 | 501955.22 | 27.6194 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300961942 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, En Quintana Roo // (Construcción De Red De Electrificación En La Col. Ejidal De Bacalar) - 5771688 - 6141 | 6141 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1679851.6 | 1661373.23 | 1661373.23 | 1605154.49 | 481546.35 | 481546.35 | 481546.35 | 28.9848 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300962098 | Mobiliario Urbano En Parques Del Municipio De Solidaridad - 7194827 - 6866 | 6866 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3259212 | 3259212 | 3259212 | 3259212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300962539 | Proyecto Ejecutivo Del Parque De La Equidad En Benito Juárez - 7194887 - 6867 | 6867 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal |  | Subsidios | U057 Fondo Metropolitano |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | SEFIPLAN | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3600000 | 3600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300962805 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar(Construccion De Red De Corredores Seguros En Zona Comercial De La Ciudad De Bacalar, Municipio De Bacalar.) - 5771997 - 6144 | 6144 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1519362.17 | 1502649.19 | 1051854.43 | 1494429.36 | 448328.81 | 448328.81 | 448328.81 | 29.8359 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300962958 | Construcción De Paradero De Autobuses En La Carretera Federal Entre Calle 3 Sur Y Calle 1 Bis Sur - 7254706 - 6917 | 6917 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | honorable ayuntamiento de solidaridad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REIVSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963016 | Construcción De Calle En La Colonia San Román - 4913306 - 1163 | 1163 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1581660 | 1562797.6 | 1094983.22 | 1562797.6 | 855104.49 | 855104.49 | 855104.49 | 54.7163 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 60 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963252 | Construccion De Domo Deportivo En La Escuela Secundaria Vicente Guerrero De La Ciudad De Bacalar - 5772167 - 6145 | 6145 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas |  | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2325986.08 | 2300400.24 | 2300400.24 | 2286996.26 | 686098.88 | 686098.88 | 686098.88 | 29.8252 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963380 | Rehabilitacion De Calles En La Colonia Jardines De Payo Obispo De La Ciudad De Chetumal - 7164878 - 6843 | 6843 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H. AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 2300000 | 688208.83 | 688208.83 | 688208.83 | 29.9221 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: inicio de obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963412 | Rehabilitación De Pavimentacion De Calles - 7245390 - 6911 | 6911 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Solferino | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE LAZARO CARDENAS | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 450000 | 450000 | 450000 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SE ENVIA PARA SU REVISION Y VALIDACION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963486 | Construcción De Calle En La Colonia San Antonio - 4913366 - 1164 | 1164 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Cobertura municipal |  | Subsidios | U132 Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE ISLA MUJERES | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 1687104 | 1649666.45 | 1167982.1 | 1649666.45 | 494899.93 | 494899.93 | 494899.93 | 30 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963739 | Infraestructura Económica Municipal Enel Municipio De Bacalar, (Rehabilitacion De Alumbrado Publico Av 19 Norte, De La Ciudad De Bacalar, Municipio De Bacalar, Quintana Roo.) - 5771814 - 6142 | 6142 | Quintana Roo | Bacalar | Cobertura municipal |  | Subsidios | U128 Proyectos de Desarrollo Regional |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 663526 | 656227.21 | 459359.05 | 650294.71 | 195088.41 | 195088.41 | 195088.41 | 29.7288 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963833 | Rehablitacion De Alumbrado Público Ruta Chunhuas. - 7865814 - 7167 | 576 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Cobertura municipal |  | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | MUNICIPIO DE FELIPE CARRILLO PUERTO | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1930711.34 | 1930711.34 | 1930711.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963843 | Construcción De Parque De La Localidad De La Ceiba, Municipio De Bacalar, Quintana Roo. - 7308748 - 6955 | 6955 | Quintana Roo | Bacalar | La Ceiba | Rural | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 818062 | 818062 | 818062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: En proceso de licitacion
ROO17170300963883 | Nomenclatura (Cruzamientos De Calles) En Calles De La Colonia Centro De Playa Del Carmen - 7227442 - 6887 | 6887 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U085 Fondo para Fronteras |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | honorable ayuntamiento de solidaridad | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2145930.19 | 2145930.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados |  | 0 | 0 | Financiera: / Física: PIEZAS / Registro: REVIISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963934 | Adquisición De Material Y Equipos De Herramientas Para El Mantenimiento Y Mejoramiento De Vialidades, Espacios Y Edificios Públicos, Instalaciones Deportivas Y De Seguridad Pública. | DOP11 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1898000 | 1898000 | 1898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de Contratación / Física: / Registro:
ROO17170300963935 | Ampliación De Una Plantación De Piña Con Variedad Piña Miel Md-2 Reforzamiento A La Infraestructura En El Cultivo De La Piña | 438 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963937 | Establecimiento De Una Nueva Plantación De Piña Variedad Md-2 | 439 | Quintana Roo | Bacalar | Manuel Ávila Camacho | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 70 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963938 | Parque San Gervasio | DOP12 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso / Física: / Registro:
ROO17170300963939 | Productores De Miel La Flor Del Campo | 440 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100 | 0 | Equipamiento | 7 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963941 | Parque Flamingos Ii | DOP13 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: / Registro:
ROO17170300963942 | Apicultores La Flor De Pucte | 441 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 65 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963945 | Acopio Y Deshidratación De Nuez De Ramón | 442 | Quintana Roo | Bacalar | Nuevo Jerusalén | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 7 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963948 | Adquisición De Colmenas Para La Producción De Miel | 443 | Quintana Roo | Bacalar | Reforma | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 100 | 0 | Piezas | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963951 | Equipamiento Para El Fortalecimiento De Eventos Diversos, Culturales, Sociales, Educativos Y Recreativos En Los Diversos Espacios Públicos. | DOP14 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Cultura y turismo | En Ejecución | 2017 | 1442700 | 1442700 | 1442700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de Adjudicación / Física: / Registro:
ROO17170300963953 | Molino Y Tortilleria | 444 | Quintana Roo | Bacalar | San Isidro la Laguna | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125968.75 | 125968.75 | 125968.75 | 125968.75 | 125968.75 | 125968.75 | 125968.75 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963956 | Apicola | 445 | Quintana Roo | Bacalar | San Román | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963961 | Apiario Los Gomez | 446 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Bécar | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 99687.5 | 99687.5 | 99687.5 | 99687.5 | 99687.5 | 99687.5 | 99687.5 | 100 | 0 | Piezas | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300963977 | Pie De Cría De Ganado Bovino | 447 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nuevo Caanán | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 99000 | 100 | 0 | Piezas | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300963996 | Fortalecimiento A La Actividad Apícola | 448 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Canzepchén | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 109375 | 100 | 0 | Equipamiento | 7 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964013 | Cría Y Engorda De Ovinos (Establecimiento De Una Hectárea De Sistema De Riego Para Pasto De Corte Maralfafa) | 449 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Chan Santa Cruz | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 115406.25 | 115406.25 | 115406.25 | 115406.25 | 115406.25 | 115406.25 | 115406.25 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964027 | Fortalecimiento Para La Elaboración De Artesanías De Bejuco | 450 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Kopchen | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 125000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 14 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964037 | Adquisición De Equipo De Producción Apícola | 451 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Naranjal Poniente | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 44687.5 | 44687.5 | 44687.5 | 44687.5 | 44687.5 | 44687.5 | 44687.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 5 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964048 | Colmena De Abejas Para Producción De Miel (Ampliación De Apiarios-Envasado De Miel Para La Comercialización) | 452 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Ramonal | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 143437.5 | 143437.5 | 143437.5 | 143437.5 | 143437.5 | 143437.5 | 143437.5 | 100 | 0 | Equipamiento | 6 | 0 | 30 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964065 | Pastelería (Fortalecimiento A La Pastelería) | 453 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | San Silverio | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 143750 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964092 | Construcción De Infraestructura Para Resguardo De Producción, Equipo Y Herramienta Apícola | 454 | Quintana Roo | Bacalar | San Román | Rural | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 50000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 10 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964103 | Pastelería (Adquisición De Equipos Complementarios-Consolidación A La Pastelería) | 455 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Subsidios | S249 Programa para el Mejoramiento de la Producción y la Productividad Indígena |  | 6-Hacienda y Crédito Público | SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 156250 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 5 | 0 | 75 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964129 | Mobiliario Y Equipamiento Urbano Para Mejoramiento De Imagen Urbana De Andador Rosado Salas | DOP15 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 295000 | 295000 | 295000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de contratación / Física: / Registro:
ROO17170300964197 | Construccion De Un Domo Con Cancha De Usos Multiples En La Colonia Fraternidad Antorchistas | 457 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2090508.08 | 2090508.08 | 2090508.08 | 2090508.08 | 618870.96 | 618870.96 | 618870.96 | 29.6039 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964215 | Construccion De Un Domo Con Cancha De Usos Multiples En La Colonia Unidad Antorchistas | 458 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2147789.16 | 2147789.16 | 2147789.16 | 2147789.16 | 644211.68 | 644211.68 | 644211.68 | 29.9942 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964232 | Construccion De Un Domo Con Cancha De Usos Multiples En La Colonia Martires De Antorchistas | 459 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 2147789.16 | 2147789.16 | 2147789.16 | 2147789.16 | 642528.88 | 642528.88 | 642528.88 | 29.9158 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964237 | Parque San Gervasio | EMF001 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 375000 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300964244 | Construccion De Parque Y Domo De Usos Multiples En Americas Iii | 528 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U130 Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | H AYUNTAMIENTO DE OTHON P BLANCO | Deporte | En Ejecución | 2017 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 4945000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1000 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964253 | Parque Flamingos Ii | EMF002 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | S273 Programa de Infraestructura |  | 15-Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2500000 | 1250000 | 375000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: En proceso de licitación / Física: En Proceso de licitación / Registro:
ROO17170300964261 | Servicio De Supervision Tecnica Del Programa De Agua, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 359 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 176189.22 | 176189.22 | 175858.25 | 175858.25 | 52757.47 | 52757.47 | 52757.47 | 29.9436 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964307 | Servicio De Contraloría Social Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado Urbano (Apaur) 2017 | 358 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 21848.85 | 21848.85 | 21848.85 | 21848.85 | 10924.43 | 10924.43 | 10924.43 | 50 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964321 | Capacitación Para El Fortalecimiento De Los Organismos Operadores | 550 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | capa | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300964960 | Línea Madrina, Instalación De 500 M De Tubería De P.V.C. De 3¿ De Diámetro Para La Reubicación De 8 Usuarios | 339 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 193861 | 193861 | 193861 | 189185.76 | 56755.73 | 56755.73 | 0 | 29.2765 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300964986 | Sectorización De La Red De Distribución De Agua Potable En El Sector Arboledas De La Ciudad De Chetumal, Quintana Roo Con Tubería De P.V.C. De 8", 12", 14", Y 16" De Diámetro. | 340 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1162744 | 1162744 | 1162744 | 1147498.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 43 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300964993 | Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Cárcamos De Bombeo Para La Conducción De Agua Potable Hasta La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Estaciones González Ortega I Y Ii Y Ucum I Y Ii) Cambio | 341 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Jesús González Ortega | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4380000 | 4380000 | 4380000 | 4336038.32 | 1300811.5 | 1300811.5 | 0 | 29.6989 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300964998 | Rehabilitación De Infraestructura Electromecánica En Cárcamos De Bombeo Para Distribución De Agua Potable En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Insurgentes, Bachilleres, Aeropuerto, Solidaridad, Arboledas | 342 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 4231985 | 4231985 | 4231985 | 4199970.14 | 1259991.05 | 1259991.05 | 0 | 29.7731 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965003 | Sustitución De Subestación Eléctrica De 150 Kva En La Planta Generadora De Vacío "A" Del Sistema De Drenaje De La Ciudad De Chetumal, Q. Roo | 343 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 503300 | 503300 | 503300 | 493035.19 | 147910.56 | 147910.56 | 0 | 29.3882 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965012 | Sustitución De 4 Válvulas Y Rehabilitación De 55 Válvulas De Control Del Sistema De Vacío En La Localidad De Mahahual, Q. Roo | 345 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Mahahual | Rural | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 803395 | 803395 | 803395 | 799672.56 | 239901.77 | 239901 | 0 | 29.8609 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965021 | Rehabilitación Del Sistema Electromecánico En Planta Generadora De Vacío "B" En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo, Sustitución De Equipos En Sistema De Automatización, Tablero De Control Para 4 Bombas De | 346 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1953831 | 1953831 | 1953831 | 1913631.62 | 574089.48 | 574089.48 | 0 | 29.3828 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965032 | Construcción De Tanque De Almacenamiento Y Regulación Con Capacidad De 1,500 M3, A Base De Concreto Armado, Para El Abastecimiento De Agua Potable Al Sector Centro De La Ciudad De Tulum, Q. Roo, Equip | 347 | Quintana Roo | Tulum | Tulum | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 6810472 | 6810472 | 6810472 | 6788056.47 | 2036416.95 | 2036416.95 | 0 | 29.9013 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965118 | Servicio De Contraloría Social Del Programa De Agua Potable, Drenaje Y Saneamiento (Proagua) Apartado De Plantas De Tratamiento De Aguas Residuales (Ptar) 2017 | 365 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal |  | Subsidios | S218 Tratamiento de Aguas Residuales |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 26116.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965389 | Adquisicion De 15 Motocicletas Para La Direccion General De Seguridad Publica Y Transito Municipal | 1 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5078000 | 5078000 | 3808500 | 5078000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: UNIDADES / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965409 | Remodelacion De Oficinas Administrativas En El Edificio De Seguriad Publica Y Restructuracion De Areas De Reos En El Centro De Retencion Municipal (Carcel) | 4 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 3500000 | 3500000 | 2625000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: REIVSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965420 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Av. Constituyentes. | 5 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 17000000 | 17000000 | 12750000 | 17000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: revsiinon planeacion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965428 | Pavimentacion De Concreto Asfaltico En Ejido Sur. | 6 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 2250000 | 3000000 | 869040.78 | 869040.78 | 869040.78 | 28.968 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 80 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965440 | Pavimentacion De Cocreto Asfaltico De La Av. Lilis Entre Av. Ctm Y Prolongacion Colosio. | 7 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 9500000 | 9500000 | 7125000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: revision - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965453 | Rehabilitacion Del Alumbrado De La Unidad Deportiva Mario Villanueva Madrid | 14 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORALBE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 1125000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965466 | Impermeabilizacion De Azotea Y Trabajos Varios En El Teatro De La Ciudad | 16 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1584133 | 1584133 | 1188099.75 | 1584133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965475 | Trabajos Varios Para La Rehabilitacion De La Casa De La Cultura. | 17 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1015867 | 1015867 | 761900.25 | 1015867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: REHABILITACION / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965481 | Construccion De Pasos Peatonales En Diferentes Puntos De La Ciudad | 18 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2000000 | 2000000 | 1500000 | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REIVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965490 | Construccion De Primera Etapa Del Centro Comunitario En Puerto Aventuras. | 19 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTMIENTO DE SOLIDARIDAD | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2400000 | 2400000 | 1800000 | 2400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965495 | Rehabilitacion Del Parque I En El Fraccionamiento Villamar I | 20 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1000000 | 1000000 | 750000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: REIVSION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965501 | Parque Canarios (Las Palmas) | 21 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 937500 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: REIVISON - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965508 | Parque Mision De Las Flores | 22 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1250000 | 1250000 | 937500 | 1250000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: OBRA / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965598 | Programa Expansión De La Educación Media Superior Y Superior 2017 | U079 | Quintana Roo | Solidaridad | Cobertura municipal |  | Convenios | U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior |  | 11-Educación Pública | Universidad de Quintana Roo | Educación | En Ejecución | 2017 | 586535 | 586535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 678 | 0 | 0 | Financiera: 3ER Trimestre, apenas se firmo el convenio. / Física: 3ER Trimestre, apenas se firmo el convenio. / Registro: 3ER Trimestre - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965767 | Aplicación De Pintura Para Señaletica De Calles En El Primer Cuadrante De La Ciudad, (En El Tramo De Av. Juarez A Av. Ctm Y Entre 10 Av. Nte. A Av. Carretera Federal). | 3 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | honorable ayuntamiento de solidaridad | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 4015688 | 4015688 | 3011766 | 4015688 | 1139908.8 | 1139908.8 | 1139908.8 | 28.3864 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 90 | Financiera: / Física: / Registro: reivsion - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300965974 | Rehabilitación En General En La Secundaria Técnica No. 7 Primero De Junio | B025 | Quintana Roo | Puerto Morelos | Puerto Morelos | U | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 2058626.08 | 2058626.08 | 1547535.89 | 2058626.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 405 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300965975 | Rehabilitación En El Preescolar General Pablo Neruda | B032 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQRQOO | Educación | En Ejecución | 2017 | 39475.03 | 39475.03 | 29606.27 | 39025.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 210 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966297 | Construcción En El Preescolar General Kaánsaj Kambal | 214 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1263451.97 | 1263451.97 | 959515.62 | 1263451.97 | 959515.62 | 959515.62 | 959515.62 | 75.944 | 0 | Metros Cuadrados | 70 | 0 | 97 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966375 | Construcción En La Primaria General De Nueva Creación (Fracc. Paseos Del Mar Barrio 5) | 232 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 9945101.65 | 9945101.65 | 8275455.51 | 9856600.01 | 8275455.51 | 8275455.51 | 8275455.51 | 83.2114 | 0 | Metros Cuadrados | 280 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966618 | Mobliiario De Reposición En Escuelas De Nivel Básico | B064 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 227070 | 227070 | 45414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966634 | Mobiliario De Reposición En Escuelas De Nivel Básico | B066 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 348174 | 348174 | 69634.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 230 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966662 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Señor. | 469 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Señor | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5157757.09 | 5157757.09 | 1547327.13 | 5157757.09 | 1547327.13 | 1547327.13 | 1547327.13 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 3095 | 0 | 43 | Financiera: / Física: La meta corresponde a pavimentación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966681 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Petcacab. | 471 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Petcacab | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4748281.56 | 4748381.56 | 1424514.47 | 4748381.56 | 1424514.47 | 1424514.47 | 1424514.47 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 0 | 0 | 5 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966709 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Chanchen Primero. | 470 | Quintana Roo | Tulum | Chanchen Primero | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 3717043.21 | 3717043.21 | 1115112.96 | 3717043.21 | 1115112.96 | 1115112.96 | 1115112.96 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 875 | 0 | 45 | Financiera: / Física: La meta corresponde a pavimentación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966753 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Tihosuco. | 498 | Quintana Roo | Felipe Carrillo Puerto | Tihosuco | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7972221.34 | 7972221.34 | 2391666.4 | 7972221.34 | 2391666.4 | 2391666.4 | 2391666.4 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 4994 | 0 | 2 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966783 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Nuevo Valladolid. | 497 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Nuevo Valladolid Uno | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 5061945.39 | 5061945.39 | 4942024.39 | 4942024.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1294 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966791 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De El Ideal. | 500 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | El Ideal | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4751849.67 | 4751849.67 | 4751849.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 818 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966812 | Reconstrucción De Barda En La Primaria Fidel Velázquez | B062 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 336093.78 | 336093.78 | 67218.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 402 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966816 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Kuchumatán. | 501 | Quintana Roo | Bacalar | Kuchumatán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 4304801.26 | 4304801.26 | 1291440.38 | 4304801.26 | 1291440.38 | 1291440.38 | 1291440.38 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 1019 | 0 | 37 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966828 | Mobiliario De Reposición En Escuelas De Nivel Básico | B065 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Cobertura municipal | n.a. | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 227070 | 227070 | 45414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 150 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966830 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Sabán. | 499 | Quintana Roo | José María Morelos | Sabán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 6661330.22 | 6661330.22 | 1998399.07 | 6661330.22 | 1998399.07 | 1998399.07 | 1998399.07 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 2167 | 0 | 1 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro:
ROO17170300966841 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Los Divorciados. | 502 | Quintana Roo | Bacalar | Los Divorciados | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 7209810.42 | 7209810.42 | 1971873.77 | 6572912.56 | 1971873.77 | 1971873.77 | 1971873.77 | 27.3499 | 0 | Metros Cuadrados | 1118 | 0 | 1 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300966852 | Rehabilitación Del Centro Estatal Deportivo De Alto Rendimiento En El Municipio De Benito Juárez, Quintana Roo (Obra Complementaria). | 556 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Deporte | En Ejecución | 2017 | 1500000 | 1500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 628306 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300966856 | Construcción De Camino Productivo Javier Rojo Gómez - Cuatro Caminos. | 543 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 9651352.63 | 9651352.63 | 9651352.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 2911 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967088 | Adecuaciones En La Primaria Gral. Lázaro Cárdenas | B027 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 172067.37 | 172067.37 | 129050.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 386 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300967092 | Adecuadiones En El Cam 3 De Diciembre | B028 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 116689.06 | 116689.06 | 87516.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 32 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300967096 | Adecuaciones En La Primaria General Gabino Barreda | B029 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 269270.13 | 269270.13 | 201952.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 406 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300967102 | Adecuaciones En La Secundaria Técnica No. 4 Tierra Y Libertad. | B030 | Quintana Roo | Lázaro Cárdenas | Kantunilkín | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1316339.12 | 1316339.12 | 987254.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 466 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300967288 | Equipamiento En La Primaria De Nueva Creación (Col. La Victoria) | B044 | Quintana Roo | Isla Mujeres | Rancho Viejo | Rural | Aportaciones Federales | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 177191.16 | 177191.16 | 35438.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 105 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300967302 | Adquisición De Material Para La Rehabilitación Del Alumbrado Público | DOP10 | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Dirección de Obras Públicas | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 1450000 | 1450000 | 1450000 | 1305137.56 | 710719.58 | 710719.58 | 710719.58 | 49.0151 | 0 | Lote | 0 | 0 | 50 | Financiera: En proceso / Física: En Proceso / Registro:
ROO17170300967561 | Programa De Apoyo Al Desarrollo De La Educación Superior Pades 2017 | U080 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U080 Apoyos a centros y organizaciones de educación |  | 11-Educación Pública | UNIVERSIDAD DE QUINTANA ROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 967000 | 491468 | 491468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 5359 | 0 | 0 | Financiera: 3ER Trimestre 2017 / Física: 3ER Trimestre 2017 / Registro: 3ER Trimestre 2017 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967598 | Terminación Del Centro De Información Y Documentación Más Obra Exterior En La Universidad Politécnica De Bacalar | S063 | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 9788974.29 | 9788974.29 | 6982311.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 675 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300967686 | Fortalecimiento Tecnológico De Equipo E Infraestructura De Las Instituciones De Seguridad Pública Red Nacional De Radiocomunicación | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 72000 | 72000 | 72000 | 65038.88 | 65038.88 | 65038.88 | 65038.88 | 90.3318 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 100 | Financiera: / Física: Concluido / Registro:
ROO17170300967702 | Fortalecimiento De Programas Prioritarios Locales De Las Instituciones De Seguridad Pública E Impartición De Justicia (Personal) Equipamiento De Personal Policial (Municiones Para Arma) | - | Quintana Roo | Cozumel | Cozumel | Urbano | Subsidios | U007 Subsidios en materia de seguridad pública |  | 4-Gobernación | Dirección de Obras Públicas | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 85000 | 85000 | 85000 | 85000 | 50000 | 25615 | 25615 | 30.1353 | 0 | Piezas | 0 | 0 | 50 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300967709 | Rehabilitación De Alcantarilla Denominada Nicolas Bravo | 512 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Nicolás Bravo | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 263695.27 | 263695.27 | 263695.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: los contratos se encuentran en proceso de dictaminacion y aprobación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967727 | Rehabilitación De 2.0 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Pista Colmena | 515 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1811625.78 | 1811625.78 | 1811625.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: los contratos se encuentran en dictaminacion y aprobación / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967776 | Reconstrucción Del Estacionamiento De La Secretaría De Seguridad Pública. | 253 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Seguridad | En Ejecución | 2017 | 2500178.72 | 2500178.72 | 750053.62 | 2500178.72 | 750053.62 | 750053.62 | 750053.62 | 30 | 0 | Metros Cuadrados | 151243 | 0 | 40 | Financiera: / Física: La meta corresponde a pavimentación / Registro:
ROO17170300967793 | Rehabilitación De 1.0 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Felipe | 513 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 960726.98 | 960726.98 | 960726.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 0 | Financiera: / Física: los contratos se encuentran en proceso de aprobación y dictaminacion / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967799 | Reconstrucción Y Alumbrado Del Acceso Al Relleno Sanitario Del Municipio De Othón P. Blanco. | 338 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 6487825.99 | 6487825.99 | 3218209.94 | 6487825.99 | 3218209.94 | 3218209.94 | 3218209.94 | 49.6038 | 0 | Metros Cuadrados | 161280 | 0 | 15 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967819 | Rehabilitación De 1.5 Km De Camino Saca Cosecha Denominado Del Valle | 514 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Sacxán | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, RURAL Y PESCA | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2017 | 1229249.07 | 1229249.07 | 1229249.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kilómetro lineal | 30 | 0 | 0 | Financiera: los contratos se encuentran en proceso de aprobación y dictaminacion / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967823 | Construcción De Centro Integral De Primera Infancia (Cipi) En Cancún (2da. Etapa). | 320 | Quintana Roo | Benito Juárez | Cancún | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Asistencia Social | En Ejecución | 2017 | 10000000 | 10000000 | 4134910.8 | 8235894.67 | 4134910.8 | 4134910.8 | 4134910.8 | 41.3491 | 0 | Metros Cuadrados | 258 | 0 | 40 | Financiera: / Física: La meta corresponde a obra / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300967839 | Dignificación De Comunidades, Infraestructura Urbana En La Localidad De Maya Balam. | 503 | Quintana Roo | Bacalar | Maya Balam | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | SINTRA | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 2434784.52 | 2434784.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros Cuadrados | 1073 | 0 | 0 | Financiera: Inversión autorizada con Productos Financieros. / Física: / Registro:
ROO17170300968119 | Construccion De Biblioteca Municipal Puerto Aventuras | 01 | Quintana Roo | Solidaridad | Playa del Carmen | Urbano | Subsidios | U135 Fondo para el Fortalecimiento Financiero |  | 23-Provisiones Salariales y Económicas | HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD | Deporte | En Ejecución | 2017 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: REVISION - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300968905 | Gasto Operativo Del Programa Agua Limpia 2017 | 549 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | S047 Programa de Agua Limpia |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 563144.4 | 563144.4 | 103238.66 | 563144.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Otros | 367920 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300968920 | Cultura Del Agua 2017 | 548 | Quintana Roo | Cobertura estatal | Cobertura municipal |  | Subsidios | U010 Programa de Cultura del Agua |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 499000 | 499000 | 250000 | 499000 | 249500 | 249500 | 249500 | 50 | 0 | Otros | 153800 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300969215 | Proyecto Ejecutivo Catastral | 001 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Planeacion | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 963158.21 | 963158.21 | 963158.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300969226 | Proyecto Ejecutivo Registral | 002 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | Secretaria de Finanzas y Planeacion | Otros Proyectos | En Ejecución | 2017 | 2329600.04 | 2329600.04 | 2329600.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipamiento | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro: SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
ROO17170300969390 | Adecuación En El Centro De Estudios Tecnológicos Del Mar No. 10 | 551 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chilapa | Rural | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 862774.44 | 862774.44 | 862774.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300969393 | Adecuaciones En El Cetmar No. 10 | 551 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Aportaciones Federales | I012 FAFEF |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 350022.29 | 350022.29 | 350022.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lote | 0 | 0 | 0 | Financiera: El importe modificado corresponde a productos financieros. / Física: / Registro:
ROO17170300969575 | Mejoramiento En La Primaria Don Melchor Ocampo | 57 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Javier Rojo Gómez | Urbano | Fideicomisos | I007 FAM Infraestructura Educativa Básica | Escuelas al Cien | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | IFEQROO | Educación | En Ejecución | 2017 | 1478297.48 | 1478297.48 | 1478297.48 | 1478297.48 | 483289.56 | 483289.56 | 483289.56 | 32.6923 | 0 | Lote | 0 | 0 | 10 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300970715 | Sustitución De 850 M De Tubería De P.V.C De 4" De Diámetro Para Alcantarillado En Red De Drenaje Sanitario En La Ciudad De Chetumal, Q. Roo (Sector A Y B), Sustitución De 6 Válvulas Y Rehabilitación D | 344 | Quintana Roo | Othón P. Blanco | Chetumal | Urbano | Subsidios | U001 Programa de Devolución de Derechos |  | 16-Medio Ambiente y Recursos Naturales | CAPA | Agua y saneamiento | En Ejecución | 2017 | 1949596 | 1949596 | 1949596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Metros lineales | 0 | 0 | 0 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300971089 | Rehabilitación De Alumbrado Público Av. 19 Etapa 2 | 08.-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Bacalar | Urbano | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Urbanización | En Ejecución | 2017 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 405006.83 | 100 | 0 | Metros lineales | 11048 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro:
ROO17170300971092 | ¿Construccion De Base Para Asta Bandera En T.V. Sec. De Nueva Creacion Juan Escutia¿ | 08A-PMB | Quintana Roo | Bacalar | Caan Lumil | Rural | Aportaciones Federales | I005 FORTAMUN |  | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | AYUNTAMIENTO DE BACALAR | Educación | En Ejecución | 2017 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 29000 | 100 | 0 | Metros Cuadrados | 80 | 0 | 100 | Financiera: / Física: / Registro: